## VUE GLOBAL
SECTEUR | NB DE DOSSIERS | DRE KO | VT A FAIRE | A REMONTER | RETOUR VT | DOSS A REPRENDRE | DOSS A MONTER | ATT INFOS CAF REF | ATT DEVIS ORANGE/RIP | ATT DEVIS CLIENT | ATT TRAVAUX CLIENT | ATT PV | ATT DTA | ATT COMAC/CAPFT | ATT MAJ SI | POI EN TRAVAUX | AT RETOUR DOE |  | ETAT 5
MEN-ROD | 445 | 55 | 19 | 9 | 29 | 5 | 13 | 26 | 67 | 10 | 86 | 15 | 4 | 0 | 6 | 146 | 0 |  | 6
GDP AQ | 106 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 |  | 0
QPR-CRO | 347 | 48 | 40 | 26 | 29 | 0 | 13 | 24 | 14 | 6 | 46 | 6 | 0 | 0 | 10 | 56 | 65 |  | 1
SECTEUR | NB DE DOSSIERS | DRE KO | VT A FAIRE | A REMONTER | RETOUR VT | DOSS A REPRENDRE | DOSS A MONTER | ATT INFOS CAF REF | ATT DEVIS ORANGE/RIP |  |  | ATT PV |  |  | ATT MAJ SI | POI EN TRAVAUX | AT RETOUR DOE | RECOL A FAIRE
SPI AQ | 73 |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 |  |  | 13 |  |  | 1 | 15 | 8 | 0
GLOBAL | 971 | 111 | 74 | 39 | 65 | 7 | 31 | 77 | 88 | 17 | 158 | 43 | 6 | 0 | 18 | 237 | 78 | 0 | 7
Taux Non Confirmité | 10.77%
DOSSIER MAIN BE | DOSSIER MAIN CHAFF
14 | 42 | MEN-ROD
5 | 10 | GDP AQ
26 | 42 | QPR-CRO
1 | 2 | SPI AQ
46 | 96

## MEN-ROD
|  | 2026-02-23 |  | 445 | [5 empty] | A REMPLIR PAR LE BE OBLIGATOIRE
Code OEIE | DRE | DRE | ETAT | POI | SJ | CAFF | Mémo Chaf | VILLE | ADRESSE | DATE VT | COMMENTAIRES | CTC
ROD401264 | 2026-03-10 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401938 | V1 | M | DMS | SALLES CURAN | 8 RUE DU COUVENT | 2025-01-23 | 13/05:les travaux seront effectués dans 2 mois (lié au ROD401689) | 682776141
ROD401442 | 2026-09-21 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD402078 | AZ | M |  | ROQUEFORT SUR SOULZON | L AIRE VIEILLE
ROD401602 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500031 | 5S |  |  | SAINT JEAN DELNOUS | 38 PL SAINT JEAN | 2025-01-15
ROD401787 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500252 | RI | M |  | SAINT JEAN DELNOUS | 38 PL SAINT JEAN
ROD401933 | 2026-09-21 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500376 | 5T | M |  | PONT DE SALARS | CAMBOULAS
ROD401967 | 2026-03-30 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500597 | CN |  |  | BERTHOLENE | RUE PONTS |  | LIEE A LA ROD500598
ROD402054 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500605 | AZ |  |  | AGUESSAC | 21 ROUTE ST GERMAIN | 2025-04-24
ROD402079 | 2026-01-13 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500621 | OT |  |  | VILLEFRANCHE DE PANAT | 1 AVENUE DU SEGALA | 2025-05-08
ROD500238 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500717 | CR |  |  | BERTHOLENE | RUE PONTS BERTHOLENE
ROD500263 | 2025-12-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500644 | D3 |  |  | LA CAVALERIE | 603 AV SIMONE VEIL | 2025-05-03
ROD500269 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500797 | DQ | M |  | SYLVANES | Chemin de Maxels
ROD500302 | 2026-08-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500780 | OI | M |  | BROMMAT | Rue de la Grange | en cours |  | 680459771
ROD500323 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501003 | VX | M |  | BROMMAT | RUE DE LA GRANGE |  | ROD500780
ROD500345 | 2026-03-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401858 | AZ |  |  | LIOUJAS LA LOUBIERE | IMP DU COMBAL
ROD500346 | 2026-01-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501105 | P0 | M |  | VABRES L ABBAYE | 505 CH DES CERISIERS
ROD500362 | 2026-01-22 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500905 | D3 |  |  | NANT | LA MOULINE | 2025-06-24
ROD500391 | 2026-03-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500122 | D3 |  |  | LAGUIOLE | LA SOURCE
ROD500442 | 2026-03-10 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501153 | CN |  |  | SEVERAC D AVEYRON | 2 RUE DE LA CROUZETTE | 2025-08-05
ROD500499 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501245 | AZ |  |  | MONTLAUR | 166 CH DU MAS DE DAURELLE | 2025-09-01 | Demande DTA le 6/10
ROD500519 | 2025-12-29 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500756 | 5I |  |  | SAINT JEAN DU BRUEL | RTE DE SEINGLEYS
ROD500565 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501111 | V1 | C |  | LE FEL | 380 CH DU PUECH DE CASSOS
ROD500627 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501229 | D3 | C |  | SAINT JEAN DU BRUEL | RTE NANT | 2025-08-21
ROD500638 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501747 | GC | M |  | BROMMAT | RUE DE LA GRANGE |  | liée à la ROD501003
ROD500708 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500610 | 5S |  |  | MILLAU | 16B BD AYROLLE
ROD500710 | 2026-07-28 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500387 | D3 |  |  | SAINT AFFRIQUE | 2 RUE JEAN BOUDOU
ROD500727 | 2026-09-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501175 | D3 | C |  | VILLEFRANCHE DE PANAT | 6 AV DE LA PLAGE | 2025-08-07
ROD500728 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500730 | 5J | M |  | CAMBOULAS | PONT DE SALARS
ROD500755 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500423 | D3 | M |  | CASSAGNES BEGONHES | LE BOUYSSONIS
ROD500771 | 2026-07-10 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500273 | OI | M |  | COUBISOU | ROUTE DE LACAZE | 2025-04-23
ROD500783 | 2026-03-10 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500496 | OI | M |  | COUBISOU | ROUTE DE LACAZE
ROD500816 | 2026-08-14 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501002 | VX | M |  | COUBISOU | ROUTE DE LACAZE |  | ROD500273
ROD500862 | 2026-08-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500369 | OI | M |  | MILLAU | CHEMIN DES HAUTS DE PRIGNOLLES | 20/03/2025 en cours | 13/05: un mail a été envoyé | 565608331
ROD500885 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501131 | 5S | C |  | BOZOULS | AVENUE COMBE CROZES |  | mail envoyé au client
ROD500893 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501566 | OT | C |  | CORNUS | 76 RUE DE LA TRIVALLE | 2025-10-21
ROD500992 | 2026-03-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500264 | OI | C |  | CAMBOULAZET | RTE DE LA RIVIERE | 2025-02-27 | FIN TVX: FIN JUIN 2025 | 565451655
ROD500998 | 2026-03-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500144 | OI | M |  | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | 5802 PL GEN DE GAULLE | 2025-02-04
ROD501081 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501365 | 5T | C | Att travaux ACF011 | ESPEYRAC | RTE NOLORGUES | 2025-09-18
ROD501101 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500574 | 5J | C |  | LUC LA PRIMAUBE | RTE DE LA BOISSONNADE | 30/04/2025 9H
ROD501142 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501280 | OT |  |  | SEVERAC D AVEYRON | 1 COURRY |  | Liée a la ROD500704
ROD501148 | 2026-08-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501449 | 5S |  |  | SAINT AFFRIQUE | R SOUBAYROL
ROD501160 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500525 | D3 |  |  | CORNUS | 76 RUE DE LA TRIVALLE
ROD501165 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401748 | OI | M |  | MOUNES PROHENCOU | 1 CH DE ROUZET | Retour le 24/09 | à refaire
ROD501172 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501541 | CC |  |  |  | LA BORIE DE CAZES | 2025-11-17 | A remonter par chaima
ROD501174 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500290 | CC |  |  |  | RTE DE BORN | 2025-10-29 | contacter les clients : 0565467019 // 0565467377: client injoinable , un rappel est fait le 4/11/ retour urgent
ROD501190 | 2026-03-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501928 | VX | M |  | MILLAU | CHEMIN DE PRIGNOLLES |  | Pas besoin de VT
ROD501270 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501040 | L0 | M |  | BELMONT SUR RANCE | 1190 RTE DE LA COMBE | ROD501566
ROD501318 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500526 | CC | C | Manque reprise cable cuivre | LA SELVE | RTE DE VAYSSOUS | 07/05/2025-Retour le 12/09
ROD501323 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500004 | CC | C |  | SAINT ROME DE TARN | LD LES BOUZIGUES |  | La region ou les appuis page 5 sont inaccessibles. de proche ou de loin
ROD501332 | 2026-07-15 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401945 | VX | M |  | LUC LA PRIMAUBE | RUE DES LANDES
ROD501346 | 2026-04-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500837 | OI | M |  | BOZOULS | 8 AV ARSENE | 2025-12-09 | Zohra
ROD501348 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500267 | V1 | M |  | ANGLARS SAINT FELIX | 2 RTE DES ECOLIERS
ROD501366 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501641 | 5I |  |  | SEVERAC D AVEYRON | RUE DE LA CROUZETTE
ROD501394 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501439 | D3 | C |  | PRADINAS | 490 ROUTE DE FONSALADE | 2025-09-30 | VT effectuée aujourd'hui, à remonter par sondos
ROD501424 | 2027-01-04 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501253 | CC |  |  | ESPALION | LA REMISE | 2025-12-09 | GC términé par ENEDIS/44.51259 ; 2.73503
ROD501437 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500237 | 5S |  |  | COMBRET | LES BORIES
ROD501438 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500588 | D3 |  |  | CAMJAC | 1107 RTE DE LA BOULE
ROD501453 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500778 | OI | M |  | MILLAU | Place Voultre |  | travaux pas encore commencés /mail envoyé au client le 27/10
ROD501475 | 2026-08-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500831 | VX | M |  | MILLAU | 1 PL VOULTRE
ROD501476 | ----- | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501258 | DQ | M |  | LESTRADE ET THOUELS | RUE DES LOISIRS |  | Le VT a été effectué. Une nouvelle solution a été proposée par le piqueteur en raison de l’inexistence du PVC 45.Email explicatif sera fait
ROD501492 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500124 | RI | M |  | SAINT HIPPOLYTE | LD LA CAPELLE | 2025-12-31 | 44.73827;2.59865 /SONDOS
ROD501498 | 2026-07-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401937 | V1 | M |  | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 3 AV PAUL RAMADIER | 2025-11-19 | Photo poteau pour calcul de charge
ROD501500 | 2026-01-29 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500282 | VX | M |  | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | 5802 PL GEN DE GAULLE |  | Dossier inexistant
ROD501565 | 2026-01-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD400465 | V1 | M |  | SAINT AFFRIQUE | 5 R TRAUPONT |  | D2:Pas besoin de VT
ROD501581 | 2026-07-28 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501407 | 72 | M |  | LUC LA PRIMAUBE | 335 RUE DU RUISSEAU | 2026-01-13 | vérif travaux avec RDV
ROD501651 | 2026-02-24 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501601 | CN |  |  | RIVIERE SUR TARN | Place des Marie Louise | 2025-12-29
ROD501652 | 2026-01-12 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500210 | CC | C |  | SYLVANES | LE SARROS
ROD501656 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500096 | CC | C | Att steph | COMBRET | LE LENIE
ROD501676 | 2026-06-22 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501151 | V1 | C |  | SAINT-MARTIN-DE-LENNE | IMP DE LAUZERAL | 05/08/2025 / Retour le 17/09
ROD501677 | 2026-01-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501264 | CC | C |  | CASTELNAU DE MANDAILLES | Place des Aludiers | 2026-01-12 | sondos
ROD501681 | 2026-01-29 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501506 | OT |  |  | ESPALION | RUE DU SELZET
ROD501694 | 2026-08-17 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501001 | VX | M |  | BOZOULS | 8 AV ARSENE RATIER |  | ROD500837
ROD501704 | 2026-05-22 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD300381 | VX | M |  | MILLAU | 180 RUE AUGUSTE MONJOLS |  | Disponibilité PA + photos CAPFT
ROD501705 | 2026-08-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501521 | RI | M |  | SAINT AFFRIQUE | R SOUBAYROL
ROD501725 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501828 | 5I |  |  | MILLAU | BD AYROLLE | 2026-01-15 | controle cable existant sur façade selon la commune
ROD501726 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD600088 | VZ | M |  | LUC LA PRIMAUBE | RUE DU RUISSEAU DE CAYRAC |  | pas besoin VT
ROD501729 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500889 | DQ | M |  | BELMONT SUR RANCE | 2 R EGLISE
ROD501764 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501926 | D3 |  |  | CALMONT | 3869 ROUTE DE BARAQUEVILLE | 2025-12-08 | chaima
ROD501766 | 2026-07-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501463 | D3 |  |  | GAILLAC-D'AVEYRON | 170 RUE DU PUECH | 2025-10-07
ROD501767 | 2026-06-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD502116 | D3 |  |  | CAMJAC | 77 IMP DE LA TREMOLEDE | 2026-01-08 | SONDOS
ROD501800 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD501273 | D3 | C |  | SALMIECH | 512 AV GEORGES DESIRAT | 2025-11-20 | En attente réfus/acceptation par mairie(ralence faite le 02/01)
ROD501801 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD401450 | OI | M |  | AGUESSAC | LESTRADE | 2026-02-11 | zohra
ROD501808 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD600200 | VX | M |  | RODEZ | BD DENYS PUECH | 2026-02-11 | zohra
ROD501817 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD502024 | 9I | C |  | LIOUJAS LA LOUBIERE | 2223 ROUTE DES NAUCELATS | 2026-01-07 | RDV entre 8h et 9h
ROD501821 | 2026-02-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD600181 | 5S | C |  | LUC LA PRIMAUBE | AV RODEZ | 2026-01-30 | ZOHRA | +33 6 86 16 62 62
ROD501823 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500822 | D3 |  | Retour de VT | CURAN | 103 CHEMIN DE TREBONS | 2026-02-03 | en att retour mail ou confirmation trvx appel fait le 04/02; sms reçus de confirmation / relance mail 09/02
ROD501831 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | NIM500846 | VX | M |  | REDESSAN | LOT LE COURBOUSSOL
ROD501843 | 2026-08-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | NIM500791 | VX | M |  | SAINT GERVASY | RTE DE REDESSAN
ROD501850 | 2026-04-10 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | NIM500735 | MI | M |  | NIMES | 99 IMP DES HUPPES
ROD501851 | 2026-03-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | NIM401193 | VX | M |  | CAVEIRAC | 2 RTE DE NIMES
ROD501871 | 2026-06-22 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL500844 | VX | C |  | MONTPELLIER | 47 R DE L AMANDIER |  | Liée MPL500733
ROD501874 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL500641 | VX | M |  | SETE | 33 R GARENNE
ROD501876 | 2026-09-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL500013 | VZ | C |  | GRABELS | 1227 RUE DE LA VALSIERE
ROD501887 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL401799 | VZ | C |  | GRABELS | 60 IMPASSE ANTOINE SAPORTA
ROD501913 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL401053 | VX | M |  | MONTPELLIER | 9 R ABERT
ROD501914 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500648 | 5I | M |  | FLORAC 3 RIVIERES | 13B AV JEAN MONESTIER |  | liée à MEN300765/ dépose de PB et pose dans chbre
ROD501917 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500582 | 5T |  |  | ISSARLES | 415 RTE DE LA ROUME
ROD501933 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500581 | OT |  |  | BANASSAC CANILHAC | ZONE ARTISANALE CAPJALAT | 2025-11-21 | A remonter par chaima/liée a la MEN500038
ROD501939 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500510 | RI | C |  | LACHAMP-RIBENNES | CHASSAGNES |  | MEN500416
ROD501946 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500497 | 5S | M |  | SAINT CHELY D APCHER | 16 AV DU MALZIEU | 08/10 8h30
ROD501951 | 2026-06-30 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500480 | JI |  |  | SAINT CHELY D APCHER | 1 RTE DE BRASSAC
ROD501953 | 2026-03-30 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500412 | D3 | C | Reste GCD + GEO | SAINT MARTIN DE BOUBAUX | LD LA PLANTADE BASSE | URGENT MARDI
ROD501960 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500382 | JJ |  |  | SAINT CHRISTOPHE D ALLIER | 20 LE MENIAL | 2025-07-25
ROD501962 | 2027-01-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500339 | D3 |  |  | LANGOGNE | RUE BELLEVUE | 2025-06-20
ROD501963 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500307 | JJ |  |  | CHADENET | Chemin de Bellevue | Mardi
ROD501967 | 2026-03-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500255 | JJ |  |  | BALSIEGES | BRAMONAS
ROD501973 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500247 | JJ |  |  | MASSEGROS CAUSSES GORGES | CH DE LA VAYSSIERE |  | NE PAS PRENDRE EN COMPTE
ROD502023 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500229 | MO |  |  | ISPAGNAC | LD SALANSON | à refaire | Contact client : MORISSONNEAU JEAN-MARC | 687482944
ROD502026 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500190 | 5T | C |  | BORNE | 1060 RTE DE LA CROIX DE BAUZON | 14/04/2025 à refaire
ROD502029 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500189 | BH |  |  | SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX | VILLAGE |  | Traitement ok ATTENTE DOC profondeur GC
ROD502047 | 2026-03-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500188 | DL |  |  | SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX | VILLAGE |  | Traitement ok ATTENTE DOC profondeur GC
ROD502064 | 2026-07-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500186 | D3 |  |  | BRENOUX | 90 RTE DE MONTMIRAT
ROD502067 | 2026-02-24 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500183 | RI | M | En ATT 6/05 | MONTS DE RANDON | LD COULAGNES BASSES | 7-avr.
ROD502071 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500161 | AZ |  |  | BEL-AIR-VAL-D'ANCE | 5 IMP FAISANDIER | 2025-08-06
ROD502072 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500160 | JJ |  |  | MARVEJOLS | AV THEOPHILE ROUSSEL |  | en pas prendre en compte
ROD502076 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500120 | JJ |  |  | SAINT CHELY D APCHER | RUE PARC DES SPORTS
ROD502090 | 2026-07-15 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500047 | JJ |  |  | POUCHASTRIN | ARZENC D APCHER
ROD502091 | 2026-02-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500024 | AZ | M |  | SENT DE LA CALADE | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | 2025-01-20
ROD502092 | 2026-02-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400779 | OI | M |  | MONTS DE RANDON | LD COULAGNES BASSES | 2025-01-13 | att CDC(CAPFT)/FIN TRAVAUX: entre fin juin et fin septembre/
ROD502099 | 2026-03-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400760 | JJ |  |  | BANASSAC-CANILHAC | LE VIALA |  | RESTE RECEPTION POUR PAIEMENT
ROD502100 | 2026-02-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400714 | D3 | M |  | MOLEZON | LIEU DIT LE PUECH | 2025-01-03
ROD502118 | 2026-04-13 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400703 | 5J | M |  | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | LD PRAT SOUTEYRAN
ROD502129 | 2026-03-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400690 | AZ | C |  | SAINT LAURENT DE VEYRES | VEYRES | 2025-10-23 | VT : rdv le 23/10 matin, client ok , travaux ok
ROD502143 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400673 | JJ |  |  | PREVENCHERES | LD LE CROUZET |  | NE PAS TENIR COMPTE
ROD600012 | 2026-01-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400672 | JJ |  |  | GRANDRIEU | CHEMIN DU PONT ROMAIN
ROD600020 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400662 | CN |  |  | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | LD PRAT SOUTEYRAN
ROD600027 | 2026-07-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400651 | 5T | M |  | MARVEJOLS | 9 R JULES DAUDE
ROD600028 | 2026-08-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400593 | JJ |  |  | NAUSSAC FONTANES | CHAUSSENILLES
ROD600035 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400482 | AZ |  |  | TERMES | RTE DE FENESTRES
ROD600036 | 2026-03-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400319 | JI |  |  | LA FAGE MONTIVERNOUX | RTE DU POUGET
ROD600037 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400261 | VX | M |  | ALLENC | LE PUECH
ROD600042 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400232 | JI |  |  | SAINT LAURENT DE MURET | LD LE CROUZET
ROD600043 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400150 | JI |  |  | BOURGS SUR COLAGNE | RTE DU SEGALA |  | Dossier inexistant
ROD600059 | 2026-08-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400115 | I3 | C |  | BARJAC | PLACE DE L EGLISE
ROD600072 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400080 | JI |  |  | MEYRUEIS | LD FERRUSSAC |  | NE PAS TENIR COMPTE
ROD600081 | 2026-03-30 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN300157 | JI |  |  | MEYRUEIS | 585 AV EDOUARD ALFRED MARTEL |  | 14/04: Dissim: Le dossier ne comporte aucun contact
ROD600083 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ALE500580 | GC | C |  | ALES | TRA DES ESPINEAUX A LA BEDOSSE |  | iée a la ALE500143
ROD600086 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ALE500143 | VX |  |  | ALES | 1190 TRA DES ESPINEAUX A LA BEDOSSE
ROD600096 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500679 | D3 |  |  | NASBINALS | 6 RTE DES LACS | 2025-12-17 | ZOHRA
ROD600097 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | NIM500816 | VX | M |  | REDESSAN | CHE DU MAS DE CLERC
ROD600112 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN600051 | 5T | M |  | PEYRE EN AUBRAC | 20 RTE DE SAINTE COLOMBE DE PEYRE
ROD600113 | 2026-03-31 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500667 | D3 |  |  | PEYRE EN AUBRAC | 3811 RTE D AUBRAC | 2025-12-16 | ZOHRA
ROD600119 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN500565 | DL |  |  | SAINT LAURENT DE VEYRES | VEYRES | 2025-12-05 | URGENT photos hors zone,besoin retour/ /vérification de GC photo et vidéo , 44.77257 ; 3.13156
ROD600120 | 2026-08-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN400643 | D3 |  |  | NOALHAC | BECUS | 2025-01-10
ROD600123 | 2026-08-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MPL401025 | VX | M |  | MAUGUIO | 739 AV JEAN BAPTISTE CLEMENT
ROD600147 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MEN600032 | CC |  |  | CUBIERES | LD POMARET | 2026-02-06 | zohra
ROD600149 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 14 POI EN TRAVAUX | ROD500391 | D3 |  |  | SAINT ROME DE TARN | 19 LOT SAINT FERREOLS
ROD600159 | 2026-03-25 | 2026-02-23 | 13 ETAT 5 | ROD500565 | AZ |  |  | COMPEYRE | R DU RAVIN | 2025-04-15
ROD600160 | 2026-03-25 | #N/A | 13 ETAT 5 | ROD500349 | D3 |  |  | VILLEFRANCHE DE PANAT | 1 AVENUE DU SEGALA | 2025-03-14
ROD600161 | 2026-03-02 | #N/A | 13 ETAT 5 | ROD500704 | D3 |  |  | SEVERAC D AVEYRON | COURRY | 2025-05-19
ROD600162 | 2026-03-16 | #N/A | 13 ETAT 5 | ROD501099 | AZ |  |  | BOZOULS | 3 RUE PHILIPPE ROUTABOUL | 2026-01-06 | Vérification trvx ( GC+chbres ) RDV 8h/9h besoin retour
ROD600166 | 2026-03-17 | #N/A | 13 ETAT 5 | ROD501804 | D3 |  | PV OK | RODELLE | HAM LAGNAC | 2025-11-24 | A remonter par CHAIMA
ROD600168 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13 ETAT 5 | ROD600168 | OT |  |  | RODELLE | HAM LAGNAC | 2026-01-30 | URGENT :photo VLOC
ROD600169 | 2026-02-23 | 2026-03-11 | 12 AT MAJ SI | ROD501323 | D1 |  |  | ESPALION | RUE DU SELZET | 2025-09-18
ROD600204 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 12 AT MAJ SI | MEN400695 | OI | M | manque attestation adressage | LES BONDONS | LD LE CROUZET | 2026-01-22 | sondos
ROD600209 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 12 AT MAJ SI | MEN400649 | OI | M |  | PEYRE EN AUBRAC | RTE DU LANGUEDOC | 2025-12-16 | ZOHRA | 610820628
ROD600224 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 12 AT MAJ SI | MEN600011 | 72 | M |  | LANGOGNE | 46 AV DU MARECHAL FOCH | 2026-01-20 | RDV à 16h ; à appeler le client avant l'arrivée de 45min
ROD600249 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 12 AT MAJ SI | MEN500717 | D3 |  |  | ST ETIENNE DU VALDONNEZ | 1 CH DE VENTAILHAC | 2025-12-30
ROD600259 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 12 AT MAJ SI | ROD600309 | O0 |  |  | PIERREFICHE | RTE DE BELLEVUE | 2026-02-16 | zohra
ROD600261 | 2026-04-10 | 2026-02-26 | 11 AT DTA | ROD500885 | D3 |  |  | CASTELNAU DE MANDAILLES | 78 CHEMIN DE LA SALESSE
ROD600265 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 11 AT DTA | ROD500783 | AZ |  |  | LA BASTIDE-SOLAGES | LE BOURG
ROD600272 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 11 AT DTA | ROD501101 | D3 | C |  | LE TRUEL | LES CAZALS
ROD600275 | 2026-03-02 | 2026-03-23 | 11 AT DTA | ROD502129 | EW | C |  | CAMARES | AV ST AFFRIQUE | 2026-01-05 | ZOHRA
ROD600279 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 10.1 ATT DT | ROD501817 | 5T | C |  | MARTRIN | LD L ADRECH | 2025-11-20 | A remonter par CHAIMA/43.94938 ; 2.60489
ROD600281 | 2026-03-02 | 2026-02-23 | 10 AT PV | ROD501174 | CC | C | Recu | LES ALBRES | CHEMIN PIERRE BLANCHE | 12/09/2025retour le 06/10 | reprise des photos montage par khedher
ROD600283 | 2026-03-02 | 2026-02-19 | 10 AT PV | ROD502023 | 9I |  | Att changement DRE + DPLI de BEIN | GABRIAC | RUE DU CHATEAU | 2025-12-17 | RDV à 8h:15 /9h
ROD600308 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | 10 AT PV | ROD501142 | AZ |  |  | OLEMPS | 425 RTE DE CAYSSIOLET
ROD600309 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 10 AT PV | ROD600083 | D3 |  |  | ENTRAYGUES SUR TRUYERE | 1 PASS DU MOULIN | 2026-01-27
ROD600310 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 10 AT PV | ROD501160 | D3 |  | RELANCE TEL | CAMPUAC | 2 CHEMIN DES CLAUZELLOUS | 2025-08-05 | URGENT
ROD600312 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 10 AT PV | ROD500755 | D3 |  |  | SAINT ROME DE CERNON | 23 AV REPUBLIQUE | 2026-01-07 | refus RIP(rdv avec poste)
ROD600334 | 2026-03-05 | 2026-03-02 | 10 AT PV | ROD600043 | 9I | M |  | SAINT AFFRIQUE | 6 R SCOURDOIS | 2026-01-26 | fin trvx : avril 2027
ROD600343 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 10 AT PV | ROD502029 | 5T |  | Liée a la ROD600312 | ESTAING | 30 RUE DE L ECOLE | 2026-01-06 | ZOHRA RDV entre 10h et 12h
MEN200785 | 2026-03-30 | 2026-03-03 | 10 AT PV | ROD600037 | L0 |  |  | SAINT AFFRIQUE | R SCOURDOIS
MEN200889 | 2026-03-30 | 2026-03-02 | 10 AT PV | MEN600009 | D1 | M |  | LACHAMP RIBENNES | 52 CHASSAGNES
MEN300154 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 10 AT PV | MEN500710 | D3 | M |  | MEYRUEIS | LD LA CITERNE | 2026-01-22 | zohra
MEN300291 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 10 AT PV | MEN600021 | 72 | M |  | LE BUISSON | 170 RUE DES SOURCES | 2026-01-28 | zohra
MEN300571 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 10 AT PV | MEN500712 | D3 | C |  | SAINT JULIEN DES POINTS | RTE DU BRUC | 2026-01-16 | RDV entre 15h et 16h
MEN300841 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 10 AT PV | MEN500038 | D3 |  |  | BANASSAC-CANILHAC | ZONE ARTISANALE CAPJALAT | 2026-02-17 | VT par stephane le 17/02
MEN400033 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 10 AT PV | MEN500659 | D3 |  |  | MONT LOZERE ET GOULET | 230 RUE DES JARDINS | 2025-12-12 | SONDOS
MEN400055 | 2026-02-19 | 2026-01-29 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501500 | DQ | M |  | 5802 PL GEN DE GAULLE | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC
MEN400056 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500323 | CC |  |  | MONTPEYROUX | RTE DE SOUBEYROLLES
MEN400152 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500346 | CC |  | ATT UPR | LAVAT ROQUECEZIERE | RTE DES PERES
MEN400290 | 2026-03-30 | 2026-01-22 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500362 | CC |  | ATT ORANGE | BROUSSE LE CHATEAU | LA PALISSE
MEN400292 | 2026-02-20 | 2026-08-05 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500862 | D3 |  |  | COMBRET | LE THERONDELS
MEN400331 | 2026-02-25 | 2026-04-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501346 | DI |  |  | VERRIERES | 1 CONCLUS | 2025-09-18 | Liée à la ROD501307 (traité par sondos)
MEN400334 | 2026-02-25 | ----- | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501476 | RI |  |  | TAUSSAC | 1200 PEYRAT | 2025-10-06
MEN400337 | 2026-02-23 | 2026-01-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501677 | CR | C | ATT UPR | CENTRES | RTE DE TAURINES
MEN400515 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501681 | D1 |  | ATT UPR | NAUCELLE | 40 AV DE RODEZ | 2025-11-06
MEN400595 | 2026-02-16 | 2026-01-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501565 | O0 |  |  | SOULAGES BONNEVAL | LD LA GARDELLE | 2025-10-27 | n att compte rendu piqueteur
MEN400649 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501851 | 5J | C |  | ESPEYRAC | RTE NOLORGUES
MEN400695 | 2026-03-02 | 2025-12-29 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500519 | E8 |  |  | CONQUES EN ROUERGUE | L HORTE | 2025-06-26
MEN400743 | 2026-03-26 | 2025-12-03 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500263 | CC | C | ATT UPR | BROMMET | RTE DE SAINT ANTHIME | 2025-11-05 | ORANGE NON IMPVerification trvx ENEDIS/A remonter par sondos
MEN400749 | 2026-02-20 | 2026-07-28 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500710 | AZ |  |  | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | ROUTE DE SARNHAC
MEN500026 | 2025-11-17 | 2026-07-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501498 | D3 |  |  | VILLEFRANCHE DE PANAT | 70 CH DE LA CARRAL | 2025-10-30 | sera traiter par chaima/sol EVOLGC
MEN500028 | 2026-02-05 | 2026-08-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501843 | D3 |  |  | NAUCELLE | LES 3 PIERRES | 2025-11-20
MEN500029 | 2026-03-05 | 2026-07-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501766 | D3 |  |  | CASTELNAU PEGAYROLS | 2410 RTE DE BOULOC | 2025-11-13 | A remonter par HAJJEJ
MEN500032 | 2026-03-06 | 2026-06-26 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501767 | D3 |  |  | THERONDELS | 4 ZA LABOUNITIO | 2025-11-19
MEN500038 | 2026-03-02 | 2026-01-13 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD402079 | D3 |  | ATT UPR | RIEUPEYROUX | PUECH CRAMAT
MEN500040 | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501725 | D3 |  |  | ARGENCE EN AUBRAC | 3 RUE DU MOULIN CHANGRAND | 2025-11-05 | A remonter par chaima
MEN500042 | 2026-03-25 | 2026-06-22 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501871 | RI | C |  | MARCILLAC VALLON | 49 CH DE LA CARRIERE
MEN500066 | 2025-12-26 | 2026-06-30 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501951 | D3 |  |  | ROQUEFORT SUR SOULZON | AV LAURAS | 2025-12-10 | Racha
MEN500125 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501887 | V1 | M |  | SAINT AFFRIQUE | 14 R GAMBETTA | 2025-11-28 | A remonter par chaima/RDV à partir de 14h
MEN500127 | 2026-03-05 | 2026-07-15 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD502090 | D3 | M |  | NAUCELLE | BONNEFON | 2026-01-08
MEN500142 | 2026-03-13 | 2026-01-12 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501652 | 5J |  | ATT UPR | LE TRUEL | REYNES | 2025-11-28 | A remonter par sondos/Besoin retour/44.06610;2.73155
MEN500149 | 2026-07-28 | 2026-07-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD502064 | D3 |  |  | VERRIERES | LARQUINEL | 2025-12-29 | 44.23378 ; 3.03944
MEN500177 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501933 | D1 |  |  | ARVIEU | RTE DES GRIFFOULS | 2025-12-11 | RACHA
MEN500191 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500816 | D3 |  |  | SAINT HIPPOLYTE | 11 RUE DE RASTIGNAC | 2026-01-12 | sondos
MEN500201 | 2026-03-05 | 2026-01-26 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600012 | CC | C | ATT CER | LES ALBRES | CHEMIN PIERRE BLANCHE
MEN500215 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501492 | OT |  | ATT UPR | BOZOULS | 27 AV ARSENE RATIER |  | liée a la ROD501099
MEN500219 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600261 | V1 | M |  | LAGUIOLE |  | pas de VT | pas besoin de VT
MEN500221 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600072 | D3 |  |  | SAINT COME D'OLT | 9 CH DU LAC | 2026-01-15 | racha
MEN500239 | 2026-02-09 | 2026-03-03 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD502143 | D3 |  |  | RULLAC SAINT CIRQ | 158 CH DES ACCACIAS | 2026-01-13 | 44.12463 ; 2.46096/ZOHRA
MEN500246 | 2026-03-02 | 2026-07-27 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600027 | D3 | C |  | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | SALACROUP | 2026-01-09 | RACHA
MEN500261 | 2026-03-02 | 2026-08-06 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501475 | D3 | C |  | CAMARES | 2 CHE COMBES | 2026-01-26
MEN500262 | 2026-02-03 | 2026-08-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501705 | D3 | C |  | SEBRAZAC | LD LAVAL | 2026-01-06 | VT à refaire URGENT!
MEN500269 | 2026-03-02 | 2026-08-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600059 | D3 | C |  | QUINS | 4873 RTE D ARGENT | 2026-01-19
MEN500280 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600166 | D1 | M |  | LIOUJAS LA LOUBIERE | 6 RUE DU CHATEAU D EAU | 2026-02-09 | pose PBdans L1T
MEN500281 | 2026-03-10 | 2025-12-26 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500066 | CC | M |  | ESCLANEDES | RTE DE LA ROCHEROUSSE
MEN500282 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN600005 | D3 | M | PLAN A MODIFIER NON CONFORME | MASSEGROS CAUSSES GORGES | 199 RUE DE LA GRAILLE | 2026-01-12 | loin de la tournée plus proche à rodez / Zohra
MEN500283 | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500709 | V1 | M |  | SAINT ALBAN LIMAGNOLE | RUE DES PINS | 2026-01-06
MEN500284 | 2026-03-03 | 2026-04-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500658 | D1 | M | Manque appareil de profondeur | LES BESSONS | LE MAS | 2026-01-12 | ZOHRA/SOLUTION EVOLGC/44.77469 ; 3.21560
MEN500356 | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500651 | V1 | M | Lié a MEN400779 | MONTS DE RANDON | LD COULAGNES BASSES | pas de VT | pas besoin VT
MEN500377 | 2026-02-25 | 2026-04-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500503 | 5J | C |  | SAINT PRIVAT DU FAU | LE VILLARD GRAND |  | Liée a la MEN500440
MEN500380 | 2026-03-02 | 2026-05-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500492 | D1 | M |  | SAINT FLOUR DE MERCOIRE | RTE DE MERCOIRE
MEN500404 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500487 | BH |  |  | ALBARET LE COMTAL | LD LAVAL
MEN500422 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500457 | CR |  |  | JULIANGES | VILLAGE
MEN500435 | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500440 | 5T |  |  | SAINT PRIVAT DU FAU | LE VILLARD GRAND |  | MEN500503
MEN500437 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500356 | BH |  |  | BALSIEGES | BRAMONAS
MEN500440 | 2026-04-07 | 2026-02-03 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500262 | 5J | M | En Att 11/06 | SAINT ALBAN LIMAGNOLE | LE VILLARET
MEN500454 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500261 | E8 |  |  | JULIANGES | VILLAGE | 2025-06-10
MEN500457 | 2026-03-03 | 2026-02-09 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500239 | CR |  |  | PEYRE EN AUBRAC | 37 RTE DE SAINT SAUVEUR | 12/05 à11h | lié MEN500238
MEN500487 | 2026-03-06 | #N/A | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500223 | CR |  |  | SAINT CHELY D APCHER | 1 RUE DE BELLEVUE |  | NE PAS TENIR COMPTE
MEN500490 | 2026-02-25 | 2026-07-28 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500149 | D3 | M | En ATT 9/07 | FLORAC | LD LES FOUZES
MEN500492 | 2026-05-07 | 2026-02-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500040 | CC |  |  | LA CANOURGUE | Le Boulay - ENEDIS
MEN500503 | 2026-04-07 | 2026-02-05 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500028 | AZ |  | En ATT 18/07 | SAINT ANDRE CAPCEZE | L ELZIERE | 2025-01-24 | DOSSIER LIEE A LA MEN300841
MEN500541 | 2026-03-02 | 2025-11-17 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500026 | 5I | M | En ATT 15/05 | SAINT GERMAIN DE CALBERTE | LD REVOLTE
MEN500542 | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN600006 | V1 | M |  | LANGOGNE | AV DU MARECHAL FOCH | 2026-01-20 | RDV à 16h ; à appeler le client avant l'arrivée de 45min
MEN500545 | 2026-02-20 | 2026-03-19 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500720 | D1 | M |  | LA CANOURGUE | 5C PL DU PRE COMMUN | 2026-01-29 | afek
|  | 2026-08-18 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600123 | D3 | C |  | MARCILLAC VALLON | 259 CH DE CAMPELS BAS | 2026-01-27
|  | 2026-08-18 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD500302 | D3 |  | REO ET | LA FOUILLADE | 1 CHE DU CAMMAS | 2025-03-13
|  | 2026-08-18 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD501148 | D3 |  |  | SALLES CURAN | 1 PRADELLES | 2025-08-06
|  | 2026-08-19 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600028 | D3 | C |  | NAUCELLE | LE MOULIN DE BONNEFON | 2026-01-13 | louay
|  | 2026-02-25 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ROD600204 | CC | C |  | LESTRADE ET THOUELS | LD ESPANHAC | 2026-02-03 | zohra+racha
|  | 2026-08-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500657 | D3 |  |  | CHAUCHAILLES | VILLAGE
|  | 2026-08-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500602 | D1 |  |  | MONTRODAT | 6 RUE DE LA LIMOUSE | 2025-11-14 | liée à MEN500576
|  | 2026-03-23 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | MEN500707 | L0 |  |  | ISPAGNAC | NOUVELLE (VOIE) | 2026-02-02 | étude CAPFT
MEN500566 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501967 | 72 | C | Avril APF A faire | COMPS LA GRAND VILLE | RTE DE LA CIBADIERE | 2026-01-19 | date fin trvx :début avril
MEN500573 | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501437 | E8 |  |  | SEVERAC D AVEYRON | RUE DE LA MAIRIE | 2025-10-07
MEN500574 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501726 | 72 | M |  | LE NAYRAC | 20 PL DE L EGLISE | 2025-11-24 | travaux commencent en décembre / mail envoyé 23/02
MEN500602 | 2026-08-20 | 2026-07-15 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501332 | V1 | M |  | SAINT COME D'OLT | AVENUE ESPALION |  | LIEE ROD500771 ROD500914
MEN500619 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD401967 | OI | M |  | GOLINHAC | LE BOURG |  | Les travaux de construction de l'IMB sont en cours et devraient être finalisés en janvier 2026. | 565445012
MEN500629 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD402054 | OI | M |  | SAINT LEONS | 10 LOT LE CAUSSE |  | 13/05: client injoignable (aucun mail sur dossier) 24/02: Les travaux seront accomplis début mai. | 688892099
MEN500630 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500238 | CC |  |  | PRUINES | LE CAMP GRAND |  | pas encore terminés
MEN500631 | 2026-02-25 | 2026-03-18 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500345 | CC |  |  | MONJAUX | CANDAS |  | mail envoyé 09/01/2026 //pas encore terminés
MEN500638 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500442 | CC |  | 2026-02-02 | CASTELNAU DE MANDAILLES | ROUTE DE LA VEZINGUE | 2025-03-27 | pas encore terminés
MEN500641 | 2026-05-04 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500499 | OI | M |  | SYLVANES | MAXELS | 2025-05-23 | travaux dans batiment seront terminés au mois de juin
MEN500642 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500627 | OI | M |  | BELMONT SUR RANCE | 2 R EGLISE | 05/06 9H30 | Travaux fin Octobre/ mail envoyé 05/01/2026 sans réponse | 785973431
MEN500651 | 2026-03-19 | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500638 | OI | M |  | ESPALION | CHE DE COMBEFOUILLOUSE | lundi 9h30 sans retard | pas encore terminés
MEN500653 | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500708 | V1 | M |  | ESPALION | IMP DE COMBEFOUILLOUSE |  | travaux pas encore réalisés / dossier vide
MEN500657 | 2026-08-20 | 2026-09-07 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500727 | OI | M |  | LE NAYRAC | LOT LES LANDES |  | travaux terminés au mois de mars 2026/ pas encore termionés
MEN500658 | 2026-04-07 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500728 | OI | M |  | SAINT CHELY D AUBRAC | RUE DU PONT VIEUX |  | travaux pas encore commencés & Batiment inaccessible
MEN500659 | 2026-03-20 | 2026-07-10 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500771 | OI | M |  | SAINT COME D OLT | Avenue d'Espalion | 20/06 9H | 2026-10-01
MEN500670 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500998 | VX | M |  | BELMONT SUR RANCE | 2 R EGLISE |  | ROD500627 / mail envoyé sans réponse 08/01/2026
MEN500673 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD500992 | OI | M |  | LESTRADE ET THOUELS | RUE DES LOISIRS | 24/07 à 12h | Travxu début septembre pour 3mois
MEN500707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501190 | CC |  |  | LESTRADE ET THOUELS | LD TAYSSES | VT OK | mail envoyé 09/02
MEN500709 | 2026-03-19 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501318 | 72 |  |  | SEGUR | 5 RUE DU CLAUX | 2025-09-11 | tvx pas encore effectués/ mail envoyé12/01/2025 sans réponse
MEN500710 | 2026-03-02 | 2027-01-04 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501424 | OI |  |  | MILLAU | CARRATIERES BASSES | 2025-10-02 | début trvx 12/01/26 et dureront 9 semaines
MEN500712 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501394 | CC |  |  | VABRES L ABBAYE | CH DE LA BLAQUIERE | 2025-09-26 | mail envoyé 09/01/2026 // trvx terminés en octobre 2025
MEN500714 | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501453 | CC |  |  | SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU | LA LAITERIE | 2025-10-17 | mail envoyé 09/01/2026 sans réponse
MEN500717 | 2026-02-26 | 2026-06-22 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501676 | V1 |  |  | LE NAYRAC | 20 PLACE DE L AMICALE |  | Dossier vide
MEN500719 | 2026-03-09 | 2026-02-24 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501651 | 5J |  |  | ARQUES | 91 IMP DES COMBALS | 2025-11-05 | Appui ENEDIS à déposer/ mail envoyé au client pour confirmation
MEN500720 | 2026-03-19 | 2026-05-22 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501704 | 72 |  |  | ARGENCE EN AUBRAC | RTE PRADEAUX | 2025-11-12 | Les travaux seront terminés courant juillet 2026.
MEN600005 | 2026-03-17 | 2026-07-28 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501581 | CC |  |  | SAINT AFFRIQUE | Route de Saint Victor |  | trvx terminent fin avril 2026
MEN600006 | 2026-04-03 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501729 | CC |  |  | MONTEZIC | LE PUECH DE MONNES | 2025-11-19 | travaux ENEDIS commencent avril 2026
MEN600007 | 2026-12-11 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD401602 | CC |  |  | BASSE CURVALLE | CH DE LA SALESSE |  | mail envoyé 12/01/2026 sans réponse
MEN600009 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501874 | CC |  |  | CALMONT | RTE DE LA PRIMAUBE | 2025-12-03 | mail envoyé 12/01/2026 // trvx début février 2026
MEN600010 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD401787 | CC |  | A contacter le 15/01 | CASTELNAU DE MANDAILLES | LE BOUSQUET HAUT | 2025-11-26 | trvx pas encore terminés
MEN600011 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501960 | OI | M |  | BARAQUEVILLE | 3932 AV DE RODEZ | 2025-12-11 | mail envoyé 09/01/2026 sans réponse
MEN600016 | 2026-03-19 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501917 | CC |  |  | SAINT FELIX DE LUNEL | ROUTE DE LA FLGAYROUSE | 2025-12-19 | pas encore terminés
MEN600020 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501850 | V1 | M |  | CASTANET | LE BELVEDERE | 2025-12-03 | mail envoyé 09/01/2025 sans réponse
MEN600021 | 2026-03-02 | 2026-02-23 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501438 | CR |  |  | SEVERAC D AVEYRON | RUE DE LA MAIRIE | 2025-10-07
MEN600030 | 2026-03-30 | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501831 | 72 |  | Att TRX Client | SAINT LAURENT D OLT | RUE DU VAL D OLT | 2025-12-12 | mail envoyé 06/02 | 06 71 24 51 25
MEN600034 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501963 | V1 | M |  | LESTRADE ET THOUELS | RUE DES LOISIRS | // | pas besoin VT
MEN600045 | 2026-03-11 | 2026-09-21 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD401442 | OI | M |  | MILLAU | 5 R SABLON | // | tvx GC prévus octobre 2026
MEN600050 | 2026-03-02 | 2026-09-21 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD401933 | VX | M |  | MILLAU | 5 R SABLON | // | tvx GC prévus octobre 2026
MEN600052 | 2026-03-09 | 2026-02-26 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501348 | 72 |  |  | SAINT AFFRIQUE | 18 R SOUBAYROL | 26/09/2025 9H30 | TRAITE
MEN600053 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600036 | V1 | M |  | SAINT ANDRE DE NAJAC | RTE DE L ORATOIRE
MEN600058 | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD502047 | 9I |  |  | CASTANET | LE BELVEDERE | 2026-01-08 | trvx commencent fin février 2026 et dureront 2 mois
MEN600063 | 2026-03-02 | 2027-01-11 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501962 | VX | M |  | MILLAU | CARRATIERES BASSES | // | trvx commencent 12 janvier et ils dureront 9 semaines :44.11588;3.06470
MEN600064 | 2026-02-26 | 2026-04-13 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD502118 | CC |  | 2025-04-06 | LA SALVETAT PEYRALES | PUECHMONTARD | 2026-01-14 | mail enovyé le 09/02
MEN600068 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600159 | DL |  |  | ESPALION | RUE DU CHANOINE BREVIER
MEN600071 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600160 | BH |  |  | ESPALION | RUE DU CHANOINE BREVIER
MPL401026 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600081 | 72 | M | OINE à prévoir | LAGUIOLE | 6 R FAUBOURG | 2026-01-21 | date trvx : avril 2026
MPL500843 | 2026-02-25 | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501953 | 9I |  |  | ESPALION | RUE DES MATELINES | 2026-01-15 | en att CRVT signé ; appel fait 03/02
|  | 2026-03-06 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600147 | 72 |  |  | NAUCELLE | L ESCARASSOUS | 2026-01-29 |  | 565784691
|  | 2026-03-31 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600113 | 72 | M | OINE A FAIRE | RODELLE | CH DE L AUBADERE | 2026-01-23
|  | 2026-02-26 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD501172 | CC |  | Att accord pose PTX partie privée | CALMONT | LE PUECH SAINT AMANS | 2026-01-15 | sondos
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600161 | 5S |  | Att date création GC | MUR DE BARREZ | RUE DU PUECH DE LA TOURELLE | 2026-02-04 | RDV à 14h ;bernard dubedat 0785688655 | 785688655
|  | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600162 | 5T |  |  | LES COSTES GOZON | 8 RTE DE BLAUNAC | 2026-01-29 | en att date fin trvx;appel fait 04/02 ;client refuse remplacement gaine
|  | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600224 | 9I | C | Fin Mai | MILLAU | 407 AV EUROPE | 2026-02-06 | ate fin travayx : fin mai
|  | 2026-02-20 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500714 | 9I |  |  | BEDOUES COCURES | R DE LA COLLEGIALE | 2026-01-16 | Sondos /mixte pro + dessat RDV 10h/11h
|  | 2026-05-04 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500641 | 9I |  |  | BOURGS SUR COLAGNE | 3 RUE DES FONTAINES | 2025-12-05 | trvx se terminent 1er juin 2026
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500573 | V1 | M |  | MONTS DE RANDON | PASSAGE DE LA FREGEYRE
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500542 | V1 | M |  | 2 R DES PENITENTS | MARVEJOLS |  | Zlin avec OI MEN500541 /VT à faire pour MEN500541
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500490 | DL |  | MALFACON A REPRENDRE | ALBARET LE COMTAL | LD LAVAL | 2025-12-09 | sondos
|  | 2026-02-26 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500454 | DL |  |  | COUCOURON | QUA MONTMOULARD
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500435 | 72 | M |  | PIERREFICHE | VILLAGE | 2025-09-11 | liée à MEN500545
|  | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500404 | V1 | M |  | PEYRE EN AUBRAC | 20 RTE DE SAINTE COLOMBE DE PEYRE | 2025-07-28 | Liée MEN500127
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500380 | VX | M |  | BADAROUX | 4 CHE DU MOULIN
|  | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500284 | BH |  |  | ST CHELY D APCHER | Route de Brassac |  | NE PAS PRENDRE EN COMPTE
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500282 | BH |  |  | ALBARET STE MARIE | Rue du Château |  | NE PAS PRENDRE EN COMPTE
|  | 2026-02-20 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500280 | BH |  |  | BANASSAC-CANILHAC | Le Viala |  | NE PAS PRENDRE EN COMPTE
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500269 | OI | M |  | BADAROUX | 4 CHE DU MOULIN | 28/05 à 9h | CRVT envoyé le 30/10
|  | 2026-02-27 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500221 | OI | M |  | SAINT CHELY D APCHER | R JEAN CHASTEL | 2026-01-12 | racha
|  | 2026-04-15 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500219 | OI | M |  | BOURGS SUR COLAGNE | 4 QUA ESTRADASSES | 21/05 à 14h | trvx se terminent en avril 2026
|  | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500127 | OI | M |  | PEYRE EN AUBRAC | RUE DU BOULODROME | 2025-12-16 | mail envoyé pour date fin trvx /relance le15/01
|  | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500125 | OI | M |  | MONTS DE RANDON | LE VILLAGE | RDV 18/03 10h30 | 13/05: client injoignable, un mail a été envoyé | 466473331
|  | 2026-03-06 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500032 | E8 |  |  | LES LAUBIES | Lieu Dit La Chaze
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN400331 | BH |  |  | PEYRE EN AUBRAC | CH DE LA GAZELLE
|  | 2026-02-20 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN400292 | BH |  |  | SERVERETTE | LE PLO
|  | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN400290 | DL |  |  | SERVERETTE | LE PLO
|  | 2026-02-24 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN400152 | BH |  | Reprise éffectué | BOURGS SUR COLAGNE | RTE DU SEGALA
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN400056 | BH |  | CCTAC A FAIRE | GRANDRIEU | CHABESTRAS
|  | 2026-03-06 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN300291 | DL |  | MALFACON A REPRENDRE | PREVENCHERES | PLACE DE L EGLISE
|  | 2026-02-24 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN300154 | BH |  |  | PIERREFICHE | VILLAGE |  | Dossier inexistant
|  | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN200889 | V1 | M |  | CANS ET CEVENNES | VERNAGUES |  | LIEE MEN200785
|  | 2026-03-10 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500642 | V1 | M | Reprise trvx client à faire | LA CANOURGUE | 2 HLM DU PATUS | 2026-02-02 | en att CRVT signé | 06 73 40 98 09
|  | 2026-12-11 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN600007 | 9I |  |  | LA CANOURGUE | PL DU PRE COMMUN |  | en att crvt signé;relance le 06/02; travaux terminent décembre 2026,
|  | 2026-03-13 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500142 | E8 |  |  | SAINT CHELY D APCHER | 1 RUE DE BELLEVUE | 2026-02-04 | verif trvx GC 44.81048 ; 3.27546
|  | 2026-02-25 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500377 | OI | M |  | NASBINALS | CH DE MERDARIC | 2026-02-04 | trvx non réalisés(mail envoyé au CHAFF)
|  | 2026-03-31 | 07 AT TRVX CLIENT | MEN500653 | 9I |  | Att travaux client + date ? | SAINT ETIENNE VAL FRANC | 5 IMP DES CHENES | 2026-01-16 | pas de date précis pour les trvx
|  | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ROD600275 | 9I |  | 2026-03-20 | MONTPEYROUX | 2398 RTE DE SOULAGES | 2026-02-13 | crvt signé ; La date de fin des travaux est fixée au 20/03/2026
|  | 2026-03-03 | 06 AT DEVIS CLIENT | ROD600020 | 5S | C |  | RIEUPEYROUX | LD LANDOUYNES | 2026-01-14 | ZOHRA/RDV entre 8h et 9h
|  | 2026-03-03 | 06 AT DEVIS CLIENT | ROD501939 | 5S | C |  | SAINT-MARTIN-DE-LENNE | HAM DES COMBES | 2026-01-09 | appel fait le 28/01 mairie inj
|  | 2026-03-26 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN400743 | LA |  |  | AUROUX | 966 RTE DE CHAZEAUX
|  | 2026-07-20 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN500191 | OI | M |  | SAINT GERMAIN DU TEIL | RUE DES TILLEULS | 25/04/2025 à9h | 13/05: client injoignable, un mail a été envoyé | 06 71 81 01 05
|  | 2026-03-16 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN500177 | OI | M |  | TERRANJOU | LE VILLAGE | VT OK |  | 669717762
|  | 2026-03-25 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN500042 | OI | M |  | MARVEJOLS | 2 R DES PENITENTS | 08/04 9H | VT 08/04: tvx pas encore effectués | 666323841
|  | 2026-03-05 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN500029 | OI | M |  | MENDE | 21 RUE JACQUES BREL | 2025-01-28
|  | 2026-03-30 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN200785 | OI | M |  | CANS ET CEVENNES | VERNAGUES | 24/02 : | Le client ne va pas effectuer les travaux de remplacement des regards posés par des regards de télécom. Il les a utilisées pour l’électricité. Il nous enverra les photos par mail. | 06 37 84 57 03
|  | 2026-03-02 | 06 AT DEVIS CLIENT | MEN600020 | 9I | M |  | MENDE | 1 RUE MONSEIGNEUR DE LIGONES | 2026-01-28 | date trvx mars 2026
|  | 2026-02-25 | 06 AT DEVIS CLIENT | ROD600112 | RA |  | jusqu'au 19/03 | SAINTE RADEGONDE | 10B R CAMPET | 2026-01-23 | RDV 8h/9h
ROD600260 | 2026-02-19 | 2026-03-10 | 05.1 ETU TRANSMISE | ROD401264 | AZ | C |  | POUSTHOMY | 8 RUE DU FOIRAIL
|  | 2026-03-06 | 05.1 ETU TRANSMISE | MEN500215 | JJ |  |  | MENDE | RUE DU LAVOIR |  | NE PAS TENIR COMPTE
|  | 2026-03-02 | 05.1 ETU TRANSMISE | MEN500422 | MO |  |  | VEBRON | MONTAGUT | 2025-08-04
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501973 | D1 |  | ? | REBOURGUIL | RTE DE SEGONZAC | 2025-12-18 | RACHA
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | ROD600035 | V1 | M |  | SAINT ANDRE DE NAJAC | RTE DE L ORATOIRE |  | dossier localiser le PAR:ROD502084
|  | 2026-08-17 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501694 | D1 |  |  | SAINT LAURENT D OLT | RUE DU VAL D OLT
|  | 2026-02-03 | 05 AT INFO CAF REF | ROD502100 | D3 |  | ATT UPR | BRASAC | 436 IMP DU PLAN D EAU | 2026-01-05 | SONDOS
|  | 2026-02-27 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501366 | AZ | C |  | MELJAC | 8 GRASCAZES BASSES | 2025-12-18 | SONDOS
|  | 2026-03-09 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501270 | CR |  |  | CONQUES EN ROUERGUE | L HORTE
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501823 | CC | C |  | LA SELVE | RTE DE VAYSSOUS
|  | 2026-02-16 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501801 | BH |  |  | BELMONT SUR RANCE | LOTISSEMENT LE CLAPEYROL |  | A vérifier si Besoin VT?/pour le moment VT le 20/11
|  | 2026-02-19 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501914 | CC | C |  | SAINT ROME DE TARN | LD LES BOUZIGUES
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501808 | 5T |  |  | MURASSON | LE GORC DEL PONT | 2025-11-28 | besoin retour VT (manque photo appui 46) /A remonter par sondos/43.76271;2.76937
|  | 2026-02-19 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501165 | JH |  |  | VABRES L ABBAYE | AV DE LA SALSE | 2025-08-08
|  | 2026-02-16 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501656 | JH |  |  | SAINT IZAIRE | FAVEYROLLES | 2025-11-17 | A remonter par sondos
|  | 2026-02-09 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501821 | 5S |  |  | SALVETAT PEYRALES | LA VAYSSIERE | 2025-12-03 | appel fait et mail envoyé au client /en att de réponse(4 ralences la derniere: 08/01)
|  | 2026-02-19 | 05 AT INFO CAF REF | ROD501946 | 5T |  |  | CASSAGNES BEGONHES | 68 IMP DE LA DEVEZE | 2026-01-05 | ZOHRA/ besoin retour VT
|  | 2026-02-25 | 05 AT INFO CAF REF | ROD600272 | MC | C |  | MARTRIN | LD L ADRECH
|  | 2026-02-23 | 05 AT INFO CAF REF | ROD502072 | BH |  |  | CASTELNAU DE MANDAILLES | CONDAMINES
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | ROD600209 | D1 |  | PB trop éloigné | CONQUES EN ROUERGUE | 18A ROUTE DE VIELMONT | 2026-02-04 | chbre PA bouché
|  | 2026-02-20 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500673 | 9I |  |  | MONTRODAT | 6 RUE DE LA LIMOUSE | 2025-12-24 | ZOHRA
|  | 2026-03-30 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500670 | D3 |  | VOIR CADASTRE | MOLEZON | TRABASSAC HAUT
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500566 | BH |  | CCTAC A FAIRE | SAINT LAURENT DE VEYRES | VEYRES
|  | 2026-02-20 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500545 | DQ | M | , | PIERREFICHE | Le Village | 2026-01-06 | 44.69073;3.73524/Lié MEN500435/lcient non dispo le 24/12
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500437 | BH |  |  | GRANDRIEU | Chemin du Pont Romain
|  | 2026-02-20 | 05 AT INFO CAF REF | MEN400749 | JJ |  | RELANCE SDEE | ALBARET SAINTE MARIE | PL DU FOIRAIL
|  | 2026-03-06 | 05 AT INFO CAF REF | MEN400033 | 5T |  |  | ST LAURENT BAINS LAVAL D'AURELLE | CH DE COSTELONGE | 20/10/2025 14h
|  | 2026-03-09 | 05 AT INFO CAF REF | ROD600312 | 5J | C |  | ESTAING | 30 RUE DE L ECOLE | pas de VT | pas besoin de VT
|  | 2026-03-09 | 05 AT INFO CAF REF | MEN500719 | D1 | C |  | BEDOUES COCURES | R DE LA COLLEGIALE | 2026-02-10 | Sondos
|  | 2026-02-19 | 04 DOSSIER A MONTER | ROD500269 | JH |  |  | PONT DE SALARS | AV ROSIERS | 2025-02-27
|  | 2026-02-11 | 04 DOSSIER A MONTER | ROD502091 | DI |  |  | VEYREAU | RUE DU PORCHE
|  | 2026-02-11 | 04 DOSSIER A MONTER | ROD502092 | BH |  |  | VEYREAU | RUE DU PORCHE
|  | 2026-03-02 | 04 DOSSIER A MONTER | ROD600265 | V1 | M |  | CANET DE SALARS | RUE DE L EGLISE | 2026-02-17 | racha | 565420901
|  | 2026-03-09 | 04 DOSSIER A MONTER | ROD600343 | GC | M |  | VABRES L ABBAYE | 505 CH DES CERISIERS
|  | 2026-03-02 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN500246 | E8 |  | PLAN ZONE GED | LA TIEULE | PERTUZADES
|  | 2026-02-25 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN500631 | BH |  |  | CHASTEL NOUVEL | LD LA FAGETTE
|  | 2026-02-25 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN500630 | DL |  |  | CHASTEL NOUVEL | LD LA FAGETTE
|  | 2026-02-24 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN500629 | DL |  |  | RIMEIZE | LD BIGOSE
|  | 2026-02-16 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN400595 | BH |  |  | RIMEIZE | LD BIGOSE | 2026-01-06 | 44.73448;3.34009 afek
|  | 2026-02-10 | 04 DOSSIER A MONTER | MEN400515 | JJ |  |  | LA CANOURGUE | AV DES GORGES DU TARN | 2025-01-28 | à voir avec mohamed
|  | 2026-03-05 | 04 DOSSIER A MONTER | MPL401026 | VX | M |  | MAUGUIO | 749 AV JEAN BAPTISTE CLEMENT
|  | 2026-02-25 | 04 DOSSIER A MONTER | MPL500843 | VX | M |  | GIGEAN | 8 RUE JEAN HEYER
|  | 2026-02-24 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | ROD502067 | 5T |  | profondeur/longueur | LA SELVE | 485 RTE DES ADRECHS | 2026-02-18 | besoin retour VT
|  | 2026-03-19 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | MEN600016 | D1 |  |  | ARZENC DE RANDON | 2 LD LE MONTEIL | 2026-01-20 | rappeler le BE lundi le 09/02 pour recuperer le ctc client
|  | 2026-02-19 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | ROD502026 | 9I |  | Manque CRVT signée | REBOURGUIL | RTE DE SEGONZAC | 2025-12-18 | RACHA ; att crvt signé
|  | 2026-03-02 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | MEN600050 | 9I |  | CRVT a revoir | LES BESSONS | LE MAS | 2026-02-17 | Dossier traité en att CRVT signé envoyé 18/02
|  | 2026-03-02 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | ROD600283 | 5J |  | Att info sur proprio sur cable cuivre | CORNUS | CH DU CHATEAU D EAU | 2026-02-18
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | ROD600281 | 5T |  |  | MOURET | RTE DE LA BESSIERE | 2026-02-13 | zohra
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | ROD600119 | D3 |  |  | SAINT AMANS DES COTS | 16 RTE MONTEZIC | 2026-01-27
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | ROD500818 | CC |  |  | MANHAC |  | 2026-01-14 | à vérifier un fibre passant pas les appuis à déposer
|  | 2026-02-27 | 02 RETOUR VT | ROD501800 | DL |  |  | BELMONT SUR RANCE | LOTISSEMENT LE CLAPEYROL | 2025-12-18 | VT pour vérification si client raccordé en aériens /SONDOS
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | ROD500830 | OT |  |  | COMPEYRE | RUE DU RAVIN | 2026-01-07
|  | 2026-09-02 | 02 RETOUR VT | ROD501876 | 9I | M |  | ESPALION | 155 RUE DU CALCAIRE | 2025-12-04 | sondos
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | ROD500893 | CC |  | Mail ENEDIS | TAURIAC DE NAUCELLE | Route de Cros Viel | 2026-02-11 | sondos
|  | 2026-02-19 | 02 RETOUR VT | ROD600249 | JH |  |  | ALMONT LES JUNIES | RTE DE GINOUILLAC | 2026-02-09 | zohra
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | ROD600149 | V1 | M |  | NAUCELLE | L ESCARASSOUS |  | meme que ROD600147 | +33 5 65 68 95 88
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | MEN600010 | D3 |  | Aiguillage GC 2 sens pk création GC ? | ESCLANEDES | 110 RUE DE L EGLISE | 2026-02-09 | sondos | +33 6 30 39 50 26
|  | 2026-03-03 | 02 RETOUR VT | MEN600034 | 5T |  | Manque photos vue ensemble | SAINT PRIVAT DE VALLONGUE | LA FARELLE | 2026-02-06 | zohra
|  | 2026-03-05 | 02 RETOUR VT | MEN500574 | V1 | M | en att retour ORANGE (ajout 1 ligne) | LE BUISSON | 170 RUE DES SOURCES | 2025-11-27 | client souhaite ajouter une ligne /en att retour ORANGE
|  | 2026-03-10 | 02 RETOUR VT | MEN500281 | DL |  |  | ALBARET STE MARIE | Rue du Château | 2026-01-12 | verification GC
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MEN500256 | DL |  |  | ALBARET LE COMTAL | LD LAVAL | 2026-01-21 | verification GC : VIDEO OBLIGATOIRE sondos
|  | 2026-03-05 | 02 RETOUR VT | MEN500201 | BH |  |  | LANGOGNE | RUE DU BOULODROME | 2025-11-18 | Dossier inexistant
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MEN500065 | JJ |  |  | LANGOGNE | RUE DU BOULODROME | 2025-11-18
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | MEN400337 | BH |  |  | PEYRE EN AUBRAC | 34 RTE D AUBRAC | 2025-12-16 | SONDOS
|  | 2026-02-25 | 02 RETOUR VT | MEN400334 | BH |  |  | PEYRE EN AUBRAC | LASBROS | 2025-12-17 | ZOHRA
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MEN400329 | JI |  |  | PEYRE EN AUBRAC | CH DE LA GAZELLE | 2025-12-17 | SONDOS
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MEN400235 | JI |  |  | CHASTEL NOUVEL | LD LA FAGETTE | 2025-11-06 | VT à refaire (manque photos appuis)44.589868,3.466589
|  | 2026-02-19 | 02 RETOUR VT | MEN400055 | DL |  | CCTGC A FAIRE | GRANDRIEU | CHABESTRAS | 2025-10-28
|  | 2026-03-30 | 02 RETOUR VT | MEN600030 | 72 |  |  | SAINT CHELY D APCHER | RUE DE L AVENIR | 2026-02-10 | zohra// Dossier traité en att CRVT signé et date trvx
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MEN500126 | E8 |  |  | BARJAC | 8 RUE DE LA GRAVE | 2026-02-10 | zohra
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | MEN500619 | D3 |  |  | VILLEFORT | CH DE LA FAUCONNERIE | 2026-02-16 | zohra
|  | 2026-03-16 | 02 RETOUR VT | MEN500638 | 9I | M |  | BOURGS SUR COLAGNE | 30 AV DE LA REPUBLIQUE | 2026-02-16 | sondos | +33 7 67 30 67 47
|  | 2026-03-03 | 02 RETOUR VT | MEN500283 | DL |  |  | ST CHELY D APCHER | Route de Brassac | 2026-02-19 | zohra
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | ROD600279 | V1 |  |  | SAINT JEAN DU BRUEL | 1 PL MANEGE | 2026-02-18 | sondos;en att crvt signé
|  | 2026-08-19 | 02 RETOUR VT | ROD600120 | D3 |  |  | FLAVIN | 245 IMP DE LA BRIANELLE | 2026-02-23 | RDV à 8h aiguillage à partir de l'interieur
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | ROD501764 | D3 |  |  | QUINS | 271 RTE DU SEGALA | 2026-02-23 | RDV 11h ,verifier si le regard 30*30existe
|  | 2026-02-23 | 01.2 A REMONTER | ROD600169 | 72 |  |  | VERRIERES | VEZOUILLAC | 2026-02-11 | racha ; att crvt signé
|  | 2026-02-19 | 01.2 A REMONTER | ROD600259 | V1 |  |  | MONTEZIC | VALADOU | 2026-02-13 | Dossier traité // att CRVT signé envoyé 18/02 | +33 7 88 29 16 19
|  | 2026-02-19 | 01.2 A REMONTER | ROD600260 | V1 |  |  | VERRIERES | VEZOUILLAC |  | liée à ROD600169 | +33 6 85 04 12 90
|  | 2026-03-02 | 01.2 A REMONTER | ROD600310 | 72 |  |  | MONTEZIC | VALADOU BAS |  | / Dossier traité // att CRVT signé envoyé 18/02
|  | 2026-02-25 | 01.2 A REMONTER | ROD600042 | 9I | M |  | SAINT ANDRE DE NAJAC | RTE DE L ORATOIRE | 2026-02-18 | racha
|  | 2026-03-03 | 01.2 A REMONTER | ROD502071 | DI |  | VERIF ADDUCTION TOUS IMB | CASTELNAU DE MANDAILLES | CONDAMINES | 2026-02-19 | sondos
|  | 2026-02-26 | 01.2 A REMONTER | MEN600064 | SA |  |  | MENDE | 1 RUE MONSEIGNEUR DE LIGONES | 2026-02-17 | sondos
|  | 2026-03-02 | 01.2 A REMONTER | MEN600063 | V1 |  |  | MARVEJOLS | 18 R DES AUGUSTINS | 2026-02-19 | zohra
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | ROD600333 | CC |  |  | CAMBOULAZET | RTE DE LA NAUZE | 2026-02-23 | sondos
ROD600333 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 01 AT VT | ROD600086 | D3 |  |  | PRADES SALARS | LESTAYRES | 2026-02-11 | en att réponse client appel fait le 04/02 ;mail et relance 06/02
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | MEN500541 | 72 | M |  | MONTS DE RANDON | PASSAGE DE LA FREGEYRE | 2026-02-24 | verif trvx2
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | ROD501081 | OI |  |  | AGUESSAC | RTE GORGES DU TARN
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | ROD501913 | D3 |  |  | LIOUJAS LA LOUBIERE | 2 CHEMIN DU PESQUIER | 2026-02-24 | manque aiguillage(devis refusé par alliance)
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | ROD502076 | D3 |  |  | CONQUES EN ROUERGUE | 1 CHEMIN DES HETRES | 2026-02-23
|  | 2026-03-23 | 01 AT VT | ROD502099 | 5S |  |  | BROQUIES | LASCOMBES | 2026-03-11 | rdv à 14h
|  | 2026-03-05 | 01 AT VT | ROD600096 | DI |  |  | SAINT AFFRIQUE | 1 RUE BARRA |  | en att trvx dissim /liée à ROD500712
|  | 2026-03-05 | 01 AT VT | ROD600097 | BH |  |  | SAINT AFFRIQUE | 1 RUE BARRA |  | en att trvx dissim
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | ROD600308 | 9I |  |  | BELMONT SUR RANCE | 100 RTE DE ST SEVER |  | pas de reponse pour rdv: numéro achitechte : 0607711872;appel le 17/02 | 607711872
|  | 2026-03-05 | 01 AT VT | ROD600334 | 72 |  |  | LE FEL | 380 CH DU PUECH DE CASSOS | 2026-02-23 | rdv à 16:30
|  | 2026-02-26 | 01 AT VT | MEN300841 | AZ |  |  | SAINT ANDRE CAPCEZE | L ELZIERE | 2026-02-24 | RDV fin de journée(clt dans MEN500028) à appeler le client avant 1h de l'arrivée | 672383426
|  | 2026-02-23 | 01 AT VT | MEN300571 | 5T |  |  | SAINT ETIENNE VAL FRANC | LD ESPINASSOUS |  | vérifier accessibilité appui
|  | #N/A | 01 AT VT | MEN400647 | 5T | M |  | SAINT GERMAIN DE CALBERTE | LD REVOLTE |  | sol GC
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | MEN600045 | 5T |  |  | SAINT GERMAIN DE CALBERTE | CH DU MAZELET | 2026-03-05 | RDV à midi
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | MEN600052 | V1 | M |  | MONT LOZERE ET GOULET | RUE DU COUVENT
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | MEN600053 | V1 | M |  | MONT LOZERE ET GOULET | RUE DU COUVENT
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | MEN600058 | 72 |  |  | MONT LOZERE ET GOULET | RUE DU COUVENT | 2026-02-24 | rdv à 14h/15h à appeler le client avant l'arrivée d'1h | 687357377
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | MEN600068 | O0 |  |  | NASBINALS | 4 CH DE PRIVAT | 2026-02-24
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | MEN600071 | 9I |  |  | MENDE | AV PAULIN DAUDE |  | dossier vide
Formulas:
DRE = VLOOKUP([POI], A2:E822, 2, FALSE)
Note on E5: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: LIEE A LA ROD500252
Note on E6: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: liée à la ROD500031
Note on E7: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: Liée ROD500730
Note on E8: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: LIEE ROD500717
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LIEE A LA ROD500349
Note on E11: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: LIEE A LA ROD500597
Note on E13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LIEE A LA ROD500499
Note on E16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LIEE A LA ROD500543
Note on E29: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: Liée ROD500376
Note on E76: Sondes Thouir: iée à ROD500610
Note on E83: lI2E ROD401619
Note on E150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LIEE A LA ROD500621
Note on E232: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: liée au MEN500238
Note on E238: Afek Eltaeb: MEN600011
Note on E239: louay Tahri: lié MEN600007
Note on E254: Lansdorff cynthia: Travaux S05
Note on E259: stéphane dos-santos: Liée à la ROD500708
Note on E260: stéphane dos-santos: Liée à la ROD500638
Note on E285: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: LIEE ROD500681
Note on E302: louay Tahri: LIÉ MEN500719
Note on E311: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: RIP suite MEN300895
Note on E312: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: cablage suite MEN300715
Note on E313: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: suite MEN400760
Note on E329: louay Tahri: Lié MEN500714
Note on E331: Sondes Thouir: Liée MEN500044
Note on E332: Sondes Thouir: le dossier localiser le PAR:MEN500671
Note on E349: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Liée ROD501608
Note on E367: louay Tahri: LIÉ MEN500435
Note on E371: Sondes Thouir: tirage du cable : iée à ROD502029
Note on E372: louay Tahri:LIÉ MEN500714
Note on E382: louay Tahri: LIÉ MEN400552
Note on E395: dos-santos.stephane@ar-technologie.com: lié ROD500565
Note on E399: Sondes Thouir: liée à ROD600147
Note on E402: Sondes Thouir: liée à MEN600021
Note on E403: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: cablage suite MEN300715
Note on E416: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CABLAGE suite MEN300895
Note on E420: Sondes Thouir: iée à ROD600260
Note on E421: Sondes Thouir: iée à ROD600310
Note on E422: Sondes Thouir: iée à ROD600102(PAR)et ROD600169
Note on E423: Sondes Thouir: iée à ROD600259
Note on E426: Sondes Thouir: liée à mixte pro :MEN600020
Note on E439: Sondes Thouir: liée à MEN500028
Note on E443: Sondes Thouir: iée à MEN600058
Note on E444: Sondes Thouir: iée à MEN600058
Note on E445: Sondes Thouir: liée à MEN600052

## QPR-CRO
2026-02-23 |  |  |  | 347 |  |  |  |  | A REMPLIR PAR LE BE OBLIGATOIRE
Code OEIE | DRE | DRE | ETAT | POI | SJ | Mémo Chaf | VILLE | ADRESSE | DATE VT | Chargé | COMMENTAIRES
QPR600247 | 2026-03-02 | #N/A | 15 POI FACTU | VAN004278 | QQ |  | Quiberon | 7 QU OCEAN | 2025-10-17 |  | Same as VAN004277
|  | #N/A | 15 POI FACTU | VAN500832 | B3 | S04 CRASH | NIVILLAC | RUE JOSEPH SAUVEUR | 2026-01-08 | amrou
QPR500885 | 2026-06-19 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR500660 | F9 |  | Quimper | 12 R BECQUEREL | VT faite le 09/07
LOR500732 | 2026-02-27 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR500654 | 5Y | Att GEOREF | Plogastel-Saint-Germain | 12 STAN KELERON | 2025-06-18
RRE501172 | 2026-02-19 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR501059 | F9 | proposition d'attachement | Plouhinec, Finistère | R DE LA CROIX DONNART | VT faite le 09/07
RRE501199 | 2026-04-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR500784 | JG | Manque DOE + cloture LINE | Loctudy | 25 RUE DU PORT | à remonter par ghada
VAN501393 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR500679 | 5Y | Manque RT GCD020 GEO cloturé | Plobannalec-Lesconil | 2B RUE DE KARREK KREIZ | 2025-06-17
QPR500983 | 2026-03-05 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR401859
LOR500806 | 2026-10-01 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR402292
QPR501023 | 2026-02-10 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR501038 | 5S |  | Quéménéven | TY FORN |  |  | urgent mail envoyé concernant
LOR500883 | 2026-05-07 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR400490 | 5Y | Factu a faire | PLUMELIAU BIEUZY | 10 IMP DES NENUPHARS
VAN501638 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN401205 |  | PAS Accès LINE CRASH
LOR500901 | 2026-02-10 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR300617 |  | Cloture LINE
LOR500925 | 2026-04-07 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE400009 |  | Attente DOE + Attachement
RRE501484 | 2025-11-24 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN202306 |  | Attente DOE + Attachement CRASH
RRE501518 | 2026-01-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR402301 |  | RECOL LINE TIGRE OK
RRE501554 | 2026-02-20 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN402909 |  | RECOL LINE TIGRE OK
VAN501849 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE402429 |  | Attente DOE + Attachement
LOR501020 | 2026-03-06 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE401267 |  | Att modif Attachement
QPR501326 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401481 |  | Clôture LINE
LOR501040 | 2028-01-04 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE402093 |  | Clôture LINE
LOR501041 | 2026-03-02 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401381 |  | Clôture LINE CRASH
QPR501355 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401177 |  | Clôture LINE
VAN501934 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401124 |  | Clôture LINE CRASH
CRO500184 | 2026-02-20 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN401887 |  | Clôture LINE
LOR501050 | 2026-01-30 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401068 |  | Clôture LINE
QPR501380 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401026 |  | Clôture LINE CRASH
QPR501383 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | BRS402138 |  | Clôture LINE
LOR501066 | 2026-02-10 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN401697 |  | Clôture LINE
LOR501073 | 2026-02-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR400901 |  | Clôture LINE CRASH
QPR501423 | 2026-03-05 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR401009 |  | Clôture LINE
RRE501826 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400869 |  | Clôture LINE
VAN502239 | 2026-03-11 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR401612 |  | Pas acces LINE
QPR501608 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN401708 |  | Pas acces LINE CRASH
VAN502293 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400863 |  | Pas acces LINE
VAN502329 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN400894 |  | Pas acces LINE CRASH
VAN502362 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR400304 |  | Clôture LINE CRASH
QPR501676 | 2026-02-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN400096 |  | Pas acces Line CRASH
VAN502373 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR400444 |  | Cloture Line + ATT
RRE502145 | 2026-02-17 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR302486 |  | Pas acces Line
VAN502407 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN302982 |  | Pas acces Line CRASH
VAN502442 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR300169 |  | Pas acces Line
QPR501723 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR202273 |  | Pas acces Line
LOR501322 | 2026-03-09 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR402032 |  | DISSIM
LOR501327 | 2026-02-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401808 |  | Recol FO
QPR501841 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401699 |  | DISSIM CRASH
CRO500249 | 2026-01-26 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN402853 |  | Recol FO
LOR501346 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401529 |  | DISSIM CRASH
LOR501352 | 2026-02-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401530 |  | Recol FO CRASH
QPR501867 | 2026-02-10 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE402153 |  | Att CCTGC
LOR501398 | 2026-03-09 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | LOR401427 |  | DISSIM CRASH
VAN502631 | 2026-02-02 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400285 |  | TIGRE A FAIRE
QPR501901 | 2026-01-28 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400498 |  | GEOREF EN ATT
QPR501902 | 2026-02-20 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR300168
QPR501908 | 2026-03-04 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400186
VAN502650 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR400286
CRO500257 | 2026-01-28 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | BRS302246
LOR501421 | 2026-03-06 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR103602
QPR501916 | 2026-03-09 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR300274 |  | REO ETUDE
QPR501919 | 2026-02-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR300167
CRO500258 | 2026-03-09 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN202637
LOR501433 | 2026-03-16 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE402217
VAN502671 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE500820 | KA |  | Val-d'Izé | LD LES NACHARDAIS | Photos sur sharepoint
CRO500259 | 2026-03-10 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | RRE400998 | JG | DOE + proposition att | PIRE CHANCE | R DE BOISTRUDAN | ? |  | tous les documents envoyées à cynthia ou stephane
QPR501964 | 2026-02-25 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | VAN501004 | KA | Manque cloture ACF010 | Le Cours | KERBRANQUET | à remonter par khadher
QPR501965 | 2026-02-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR500419 | KA | Manque cloture ACF010 + ACF011 + manque DMS + proposition attachement | Pluguffan | ROUTE DE LEUBIN | 2025-07-16
LOR501475 | 2026-02-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | QPR401299 | 5Z | Recollement a faire pas acces a LINE reesaye | Audierne | BOULEVARD JEAN MOULIN | 2025-09-24
LOR501031 | 2025-10-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500521 | KA | Manque cloture ACF010 + manque transfert de cable sur appui 91501 et 91500 | Saint-Caradec-Trégomel | LANN ER MARECHAL |  |  | à remonter par khadher
LOR501442 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | VAN501000 | KA |  | Buléon | KERGUIGNO | 2025-07-10
VAN502687 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | BRS402155 | 5Y
LOR501447 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR401457
VAN502694 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500542 | ZJ |  | Lorient | 6 RUE EUGENE ANTHIOME | 2025-07-11
CRO500268 | 2026-02-19 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | CRO500072 | WY |  | Lanvéoc | 26 RUE DE TAL AR GROAS | à refaire
QPR501949 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR401355 | 5Z |  | Plomeur | RUE AR C HOAJOU | à voir |  | VOIR INFO SOGETREL
VAN502718 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE500282 | QQ |  | Retiers | 6 LD LA GERARDAIS | 23/07 à 8h
VAN502724 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | VAN004276 | QL |  | Quiberon | 7 QU OCEAN |  |  | lié a la VAN00477 et VAN004278
QPR501960 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501010 | WY |  | Plozévet | 2 LD MENGLEUX | 2025-08-05
QPR501966 | 2026-01-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500133 | KA | Manque cloture ACF010 + manque transfert de cable + proposition attachement | Gourin | CRANN PIPIDIC | 2025-07-15
QPR501981 | 2025-12-17 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500887 | F6 |  | Briec | PL DE RUTHIN |  |  | mairie à contacter pour le clé
LOR501477 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500994 | F9 |  | Névez | 11 T LD KERSTANG | 07/08/2025 l'apres-midi
LOR501478 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500752 | 5Y |  | Treffiagat | 16 AV DU 8 MAI 1945 | 2025-06-18
LOR501482 | 2026-02-16 | 2025-10-23 | 14 POI EN TRAVAUX | LOR501031 | KA |  | Malguénac | LE SENCE | 2025-09-17 |  | à remonter par chaima
QPR502001 | 2026-04-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500508 | KA | Manque travaux cuivre + explication percution + proposition attachement | Inguiniel | BOTSCAVE | Retour le 17/09 |  | à remonter par Afek en cours
QPR502010 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE501420 | KA | Manquie cloture ACF + manque transfert de cables | Avessac | A CROIX DU BILAIS | à refaire
QPR502014 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501171 | JG |  | Pont-l'Abbé | RUE JEANNE D ARC | 2025-09-24 |  | Travaux En cours ¦ Plusieurs Chambres, regards enterrés ¦ pas de contact pour savoir la date de fin des travaux
CRO500279 | 2026-02-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500509 | KA |  | Meslan | KERVRECH NEVE |  |  | à remonter par khadher
LOR501512 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR400923
QPR502055 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR402118 | 5Y |  | Plomeur | 12 RUE DES JONQUILLES | 2025-07-16 |  | client injoignable
LOR501534 | 2026-02-24 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500820 | B6 |  | Caudan | 1 RUE MARECHAL LECLERC |  |  | à assurer par stephane
CRO500293 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | BRS402663 | B3 |  | Saint-Nic | 1 R PLAGE | 2025-08-26 |  | Tigre ok à modif
LOR501552 | 2026-01-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500963 | 5Y |  | Guilvinec | 5B R DE MEJOU VEIL |  |  | VT a refaire suite refus plantation
QPR502092 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE501894 | KA |  | Le Crouais | BEL AIR | 2025-10-16
QPR502100 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR501156 | KA |  | Saint-Caradec-Trégomel | R DES ANEMONES | 23/092025 |  | à remonter par chaima
QPR502114 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500350 | B3 |  | Caudan | 1 RUE MARECHAL LECLERC |  |  | à assurer par stephane
QPR502116 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR400016
RRE502654 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501403 | 5Y |  | Trégunc | 37B RTE MELGVEN | 2025-09-24 |  | liée a la QPR501676
CRO500295 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE501466 | 5Y |  | Rennes | 95 BD VOLTAIRE | 2025-09-11
QPR502125 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE501198 | 5Y |  | PIRE CHANCE | 18 RUE DE CHATEAUGIRON | x
LOR501566 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR501153 | KA |  | Locmalo | PONT MEEN | Sondos |  | liée a la LOR501260
LOR501571 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR501260 | KD |  | Locmalo | PONT MEEN |  |  | liée a la LOR501153
LOR501580 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | CRO500116 | 5Y |  | Cast, Finistère | 7D RUE DE PEN AR PRAT |  |  | à remonter par chaima
QPR600020 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500928 | JG |  | Pleuven | CHE KILOURIN | 2025-10-20 |  | à voir avec khadher
QPR600035 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501406 | 5Y |  | Plouhinec, Finistère | 7B CH DES TOURTERELLES | 2025-10-09 |  | mail envoyé pour cause retour
QPR600046 | 2026-02-23 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501989 | ET |  | Douarnenez | RTE DE BREHUEL
QPR600047 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501381 | 93 |  | Tréméoc | ROSCELOU COZ | 2025-10-20 |  | Amrou
VAN600068 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501918 | KA |  | Pont-Aven | 1 KERNONEN | 2025-11-25 |  | AFEK
LOR600042 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR501425 | ZJ |  | Plouay | 28 RUE DE KERNIVINEN | 2025-11-28 |  | Afek
QPR600054 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR502002 | KA |  | Plomeur | KERIWA | 2025-12-08 |  | Attente retour ENEDIS
VAN600074 | 2026-03-11 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | CRO500153 | KD |  | Crozon | LIEU DIT PERSUEL |  |  | à remonter par khadher
VAN600095 | 2026-04-30 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501931 | F6 |  | Bannalec | 10 BI ALL DU QUINQUIS | 2025-12-03 |  | khadher
QPR600066 | 2026-04-28 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501927 | F6 |  | Plouhinec, Finistère | 32 R DE L OCEAN | 2025-12-01 |  | CRVT envoyé !!
QPR600078 | 2026-02-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501501 | KA |  | Poullan-sur-Mer | KERANDRAON | 2025-10-06
QPR600079 | 2026-03-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501939 | 5Y |  | Pluguffan | 41 R DES KORRIGANS | 2025-12-04 |  | Amrou
QPR600080 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR500992 | 5Q |  | Plozévet | RUE DES MESANGES | 2026-01-27 |  | GC en question verfié
QPR600084 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR501572 | 5Y |  | Moëlan-sur-Mer | KERCARN | 2025-10-09 |  | rdv confirmé avec le client
QPR600095 | 2026-04-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500385 | B3 |  | Inzinzac-Lochrist | MAIL FRANCOIS GIOVANELLI | 2026-01-19
VAN600141 | 2026-08-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | LOR500511 | B3 |  | Inzinzac-Lochrist | MAIL FRANCOIS GIOVANELLI
QPR600101 | 2026-02-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | CRO500261 | 59 |  | Crozon | 3 IMP COZ DOUAR | 2025-12-02 |  | Amrou
LOR600065 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | QPR402367 | 5Y |  | Plomeur | 30A RUE SANT TREVEL | 2025-10-26
VAN600158 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE501899 | KA |  | Bourg-des-Comptes | LA GREE GUISSONNIERE | 2025-10-16 | KHADHER
QPR600129 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | RRE502542 | KD |  | Bourg-des-Comptes | LA GREE GUISSONNIERE
VAN600303 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 14 POI EN TRAVAUX | QPR502092 | 2P |  | Plozévet | RUE D AUDIERNE | 2025-12-24 |  | AMROU
|  | 2026-02-19 | 14 POI EN TRAVAUX | CRO500268 | F6 |  | Roscanvel | 38 RTE DE KERINCUFF | 2025-12-02 | amrou
VAN600185 | 2026-02-11 | #N/A | 13 ETAT 5 | QPR501995 | KD | ATT UPR | Pont-Aven | 1 KERNONEN
VAN600198 | 2026-02-11 | #N/A | 12 AT MAJ SI | CRO500068 | HP | MAJ ok a monter | Crozon | LD PERSUEL | 2025-07-25 |  | 2
LOR600119 | 2026-02-23 | #N/A | 12 AT MAJ SI | VAN500330 | JG | MAJ ok a monter | Saint-Guyomard | LAUN BIJUS |  |  | à remonter par khadher
QPR600138 | 2026-03-06 | 2026-02-10 | 12 AT MAJ SI | LOR500901 | UG | Att retour Alexis | Ploemeur | RUE MARIE HOUDE | 2025-10-22 |  | att CAPFT A monter ensemble Cynthia et Stephane
VAN600226 | 2026-03-18 | #N/A | 12 AT MAJ SI | RRE400063 | JH | D2 att creation IMB + DWG | Montauban-de-Bretagne | 49 RUE DE ROMILLE | 2025-10-16 |  | Afek
VAN600231 | 2026-03-06 | #N/A | 12 AT MAJ SI | RRE400064 | QQ | PRES CABLAGE att creation IMB + DWG | Montauban-de-Bretagne | 49 RUE DE ROMILLE | 2025-10-16 |  | AFEK
VAN600235 | 2026-03-02 | 2026-02-16 | 12 AT MAJ SI | VAN600068 | 2N | Att MAJ ipon PMZ | SURZUR | RUE DU GENERAL HENRI DE VIREL | 2026-01-19 | Mohamed
VAN600238 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 12 AT MAJ SI | QPR502114 | JG | Att import bat tigre Raccordmeent publique Cuivre | Penmarch | RUE ROUGET DE L ISLE | 2025-12-24 | Amrou
VAN600248 | 2026-02-06 | #N/A | 12 AT MAJ SI | VAN500992 | QQ | OI | Brech | 50 RUE PIERRE ALLIO | 2025-12-24 |  | Manque prise de distance
VAN600252 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 12 AT MAJ SI | VAN600252 | 2P | Att MAJ ipon PMZ | SARZEAU | RTE DE LA GREE PENVINS | 2026-02-03 | Mohamed
QPR600176 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 12 AT MAJ SI | VAN600306 | 2J | Att remonter UNIR | SARZEAU | VLGE LE DUER | 2026-02-12 | Mohamed
VAN600276 | 2026-03-02 | #N/A | 10 AT PV | QPR500707 | KA | Relance téléphonique | Fouesnant | HENT LESTREZIVIT | 2025-12-02 |  | 02/12 TVX pas encore terminé khadher
QPR600199 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 10 AT PV | LOR500732 | KA | liée a la LOR501571 | Plouhinec, Morbihan56 | LD ER VAMEN | 2025-12-05 |  | Khadher // plans à reprendre
LOR600154 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 10 AT PV | LOR501478 | 5Y |  | Inzinzac-Lochrist | 23B R JULES GUESDE | 2025-12-05 |  | Khadher
LOR600159 | 2026-03-13 | 2026-02-23 | 10 AT PV | QPR502125 | ZJ |  | Fouesnant | 105 HENT LESTREZIVIT | 2025-12-30 | 11h/mohamed amine
RRE600368 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 10 AT PV | LOR501571 | KD | Att PV liée à la LOR500732 | PLOUHINEC | LD ER VAMEN
|  | 2026-03-05 | 10 AT PV | QPR600054 | KA | Recu | PLOBANNALEC LESCONIL | PONT LEVERIEN | 2026-01-20 | Amrou
RRE600369 | 2026-03-13 | 2026-02-10 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR501867 | KA | liée a la QPR501981 | KERAMENEZ | LE JUCH | 2025-11-18
RRE600378 | 2026-03-06 | 2026-02-10 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR501023 | F6 | ATT DEVIS QPR501676 | Trégunc | LD KERGLEUHAN LAEZ | 2025-08-07 |  | liée a la QPR501676
VAN600306 | 2026-03-02 | #N/A | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | VAN500982 | KA | ATT UPR | Plouharnel | RUE KERNIZAN |  |  | TRV ENEDIS ENTRE 10/09 ET 22/09
VAN600311 | 2026-03-09 | 2026-02-10 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | LOR501066 | KA | Att devis LOR501421 | Guiscriff | 5 CHEMINS |  |  | Clients impactés à relancer...
LOR600169 | 2026-03-09 | #N/A | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | CRO400002 | B2 | URGENT | Telgruc-sur-Mer | 2 RUE ABER | Retour le 16/09 |  | Photos +vids sur sharepoint
LOR600173 | 2026-03-09 | 2025-12-17 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR501981 | KD | ATT UPR (KA: QPR501867) | KERAMENEZ | LE JUCH
LOR600174 | 2026-03-09 | 2026-02-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | LOR501482 | B4 | Att contact client CRASH | Inzinzac-Lochrist | 1 RUE AMBROISE CROIZAT | 2025-12-09 |  | Khadher
VAN600329 | 2026-03-09 | 2026-01-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | LOR501552 | 2P |  | Plouay | 7 RUE JEAN MARIE LE BRIS | 2025-12-24 |  | AMROU
LOR600176 | 2026-03-09 | 2026-02-02 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | VAN502631 | UG | Att UPR pour annulation ? | Surzur | RUE DU GENERAL HENRI DE VIREL | 2025-12-15 11:30 |  | La date de livraison est estimée au 3ème trimestre 2027
QPR600256 | 2026-03-09 | 2026-01-28 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR501901 | 2P |  | Bannalec | RUE JULES FERRY
VAN600351 | 2026-03-09 | #N/A | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | RRE302596 | JH | ATT INFO UPR | Gaël | 16 RUE DU LIEUTENANT GUILLARD | 2025-10-29 |  | contact@mairie-gael.bzh
LOR600188 | 2026-03-09 | #N/A | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | RRE302595 | QL | ATT INFO UPR | Gaël | 16 RUE DU LIEUTENANT GUILLARD | 2025-10-29 |  | Annulation
VAN600357 | 2026-03-09 | 2026-02-23 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR501960 | KD | ATT UPR | Plomeur | ZR DE TI BOUTIG | 2025-12-03 |  | Faut remonter le 03/12 à répasser demain
VAN600358 | 2026-03-09 | 2026-02-16 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | QPR600047 | 2P |  | CLEDEN CAP SIZUN | CITE KERAZAN | 2026-01-20 | Mohamed
VAN600293 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | RRE502654 | KA | ATT fin de travaux et apres envoie en trx | Amanlis | LD LE ROCHER | 2026-01-15 | Mohamed
RRE600327 | 2026-03-06 | 2026-04-28 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR600066 | 9I | Fin Avril | CLEDEN CAP SIZUN | 1 CITE KERAZAN | 29/01/2026 9h | Mohamed | DFT : fin Avril
VAN600360 | 2026-04-20 | 2026-08-03 | 07 AT TRVX CLIENT | VAN600141 | 9I | Fin de travaux 1/08/2026 | PLUVIGNER | 23 KERVADEC SAINT GUENAEL | 28/01/2026 11h | Amrou | CRVT signé par le client
LOR600190 | 2026-03-09 | 2026-02-24 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501534 | B3 | ATT UPR CRASH | Plouhinec, Morbihan | 31 MEZAT BRAS
QPR600270 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | VAN501393 | KA | Fin fevrier/ Debut Mars | Quiberon | 21 R DES GENETS |  |  | TRV ENEDIS OCTOBRE 2025
QPR600271 | 2026-02-23 | 2026-06-19 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR500885 | 5Y | Pas de date | Plouhinec, Morbihan | IMP ALOUETTES | 2025-06-25 |  | Le client va nous contacter dès que les travaux seront réalisés.
RRE600409 | 2026-03-09 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | VAN500258 | QL | 2026-01-20 | Radenac | 5 R DES SABOTIERS |  |  | conseil et la réception; la mairie nous a confirmer que Le bâtiment devrait être terminé pour le 20 janvier.
CRO600032 | 2026-03-09 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | VAN500259 | JH |  | Radenac | 5 R DES SABOTIERS |  |  | Racco cuivre ; date fin trx le 20/01/2026
QPR600276 | 2026-03-11 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | VAN500993 | QQ |  | Brech | 50 RUE PIERRE ALLIO | 2025-09-22 |  | client pas dispo avant le 01/09 ; oui les travaux furent repris conformément à vos demandes du 25/09//2025.
QPR600277 | 2026-03-11 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | QPR500631 | KA | A apperler Att retour info pour devis ENEDIS | Querrien | KERVAGAT | 2025-10-14 |  | client contacté par telephone refuse les travaux mail ok
VAN600378 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501380 | KA |  | Quimper | 38 RUE LA TOUR D AUVERGNE | 2025-10-13 |  | mail envoyé le 06 concernant date fin trx pas de reponse
VAN600379 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR500925 | UG | Att retour client | Guidel | RUE ANNE DE BRETAGNE | 2025-10-08 |  | Afek Les travaux sont en cours. La livraison est prévu en octobre 2026.
VAN600380 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501383 | KA |  | Poullan-sur-Mer | KERVIGNAC | 2025-10-06 |  | AMROU; les travaux seront probablement réalisés en février.
VAN600381 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501322 | B3 | ATT PLAN DE RECOL CRASH | Ploemeur | 2 ANSE DU STOLE |  |  | Dossier ajouté
QPR600293 | 2026-03-06 | 2026-02-23 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501352 | KA | Att retour info pour devis ENEDIS + plan a changer | Ploërdut | PONTARLEN | 2025-11-17 |  | travaux terminées
RRE600424 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501608 | KD | Att retour info pour devis ENEDIS | Querrien | KERVAGAT |  |  | liée à la QPR500631
VAN600393 | 2026-03-06 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | QPR500841 | KA |  | Plonéour-Lanvern | LD KERALLAN | 2025-11-24 |  | client contacté pour avoir son mail Mme Corrine Tel: 06 23 01 46 68(avis de passage laissé)
VAN600430 | 2026-03-06 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | LOR201914 | QQ |  | Ploemeur | BD FRANCOIS MITTERRAND | 2025-11-12 |  | Date fin travaux : Juin 2026 / Photos + Plan Obtenus sur SP (MAJ : 24/11) à voir avec omrane pour rens.. avant CRVT
VAN600443 | 2026-03-06 | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | LOR400947 | UG | D2 | Ploemeur | 0 BD FRANCOIS MITTERRAND | 2025-11-12 |  | liée à LOR201914
LOR600211 | 2026-02-24 | 2026-10-01 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR500806 | UG | 2026-10-01 | Larmor-Plage | 11 RUE DES ARCHITECTES | 2025-10-26 |  | Afek; Les travaux sont en cours. La livraison est prévu en octobre 2026.
LOR600217 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501442 | KA |  | Caudan | 6443 KERMOISAN | 2025-11-26 |  | AMROU ; les travaux de pose des poteaux sont terminés
LOR600219 | 2026-03-11 | 2026-05-07 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR500883 | QQ | MI MAI | Brandérion | 22 RUE GUILLAUME PERRON | 2025-11-26 |  | Dossier annulé
VAN600463 | 2026-03-11 | 2026-02-23 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501327 | KA |  | Lorient | 9 RUE DE KERYVALAND | 2025-12-05 |  | Khadher; Les travaux seront terminés en semaine 10 2026.
|  | 2026-04-02 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR502001 | F6 | Att retour info pour devis ENEDIS fin mars/début avril | Baye, Finistère | RTE DE QUIMPERLE | 2025-12-08 |  | amrou; Les travaux ne sont pas réalisés. Le démarrage est prévu fin mars/début avril.
|  | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501355 | KA | travaux client+ demande mail a faire pour autorisation | Combrit | IMP KERMOR BIHAN | 2025-10-14 |  | Amrou VT refaite; Concernant la date de fin des TRX, elle n’est pas encore précisée. Ils nous la communiqueront dès qu’une nouvelle date sera connue
|  | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR502010 | KA |  | Melgven | LD CROAS KERFRANCES |  |  | Hajjej
|  | 2026-03-10 | 07 AT TRVX CLIENT | CRO500259 | KA | vers mars | Cast, Finistère | RUE SAINT GILDAS | 2025-11-25 |  | Khadher
|  | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501916 | KA | Att travaux partie privée | Riec-sur-Bélon | LD KERSPERN | 2025-12-15 11:30 |  | Contact Client Pour reprise GC
|  | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR501841 | KA | URGENT D8'? | Plogoff | 16 CRX DE TROGOR | 2025-11-10 |  | 01/12 : 02 injoignable , mail laissé
|  | 2026-04-03 | 07 AT TRVX CLIENT | RRE501199 | F6 | Recontacter en avril | Thorigné-Fouillard | 25 RUE NATIONALE 12 | 2025-10-23 |  | AFEK
|  | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | VAN500470 | JH | dossier lié au VAN500469 | Quiberon | 46 RUE DE PORT HALIGUEN | 2025-10-17 |  | dossier lié au VAN500469
|  | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | VAN500469 | QL | fin janvier | Quiberon | 46 RUE DE PORT HALIGUEN | 2025-10-17 |  | Realisation de travaux prevu Fin de Janvier
|  | #N/A | 07 AT TRVX CLIENT | CRO500276 | KA | Att retour ENEDIS | Châteaulin | RTE DE KERMOEC | 2025-12-16 |  | Khadher
|  | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR502100 | 9I | DATE TRVX + CRVT | FOUESNANT | 52 HENT PRAJOUMARC | 2026-01-13 |  | Mohamed // DFT fin 2026
|  | 2026-02-23 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR600046 | F6 |  | QUIMPERLE | RUE BISSON | 2026-01-16 |  | Amrou
|  | 2028-01-04 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501040 | UG | Annulation | Larmor-Plage | 15 R DU VIEUX MOULIN | 2025-11-06 |  | DFT Mars 2026
|  | 2026-03-16 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501433 | 72 | GC non OK | Guidel | CCAL DE GUIDEL PLAGES | 2025-12-16 |  | Amrou//relance envoyé
|  | 2026-04-07 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR600095 | 9I | fin de travaux est prévue autour de la fin du mois d'Avril 2026 | COMBRIT | IMP KERDUAL | 26/01/2026 11h |  | Amrou/date fin trvx demandée
|  | 2026-04-20 | 07 AT TRVX CLIENT | VAN600360 | B3 |  | LAUZACH | 1 R GRAND CLOS
|  | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | VAN600378 | B3 | coml A REMPLACER | SAINT GILDAS DE RHUYS | 1 CH DE GORLEVENAN
|  | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | VAN600379 | BA |  | SAINT GILDAS DE RHUYS | 1 CH DE GORLEVENAN
|  | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR501580 | F9 | Att info pour devis | PLOEMEUR | LA VRAIE CROIX | 2026-01-05 | amrou
|  | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR600080 | 9I |  | CORAY | 6 R DU STADE |  | Amrou | CRVT signé
|  | 2026-03-06 | 07 AT TRVX CLIENT | QPR600176 | 9I | 2027 | MOELAN SUR MER | MALACHAPPE | 2026-02-09 | Mohamed | CRVT Signé / DFT Janvier 2027
|  | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR600217 | B3 |  | EVELLYS | 1 RUE DES LILAS
|  | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | LOR600219 | B3 |  | EVELLYS | 1 RUE DES HORTENSIAS NAIZIN
|  | 2026-02-19 | 06 AT DEVIS CLIENT | RRE501172 | 7C | jusqu'au 19/02 | Étrelles | 17 RUE NORMAND D ETRELLES | 2025-11-18 |  | CRVT
|  | 2026-02-23 | 06 AT DEVIS CLIENT | LOR501477 | F9 | jusqu'au 29/03/2026 | Lorient | 12 R FELIX GALABERT | 2025-12-09 | HAJJEJ
|  | 2026-02-27 | 06 AT DEVIS CLIENT | QPR502116 | 5Y | jusqu'au 04/03 | Guilvinec | 7 R DE LA LIBERTE | 2025-12-29 | Khadher | CRVT à faire
|  | 2026-02-20 | 06 AT DEVIS CLIENT | CRO500184 | ZJ |  | Landévennec | LA FORET | 2025-09-16
|  | 2026-02-23 | 06 AT DEVIS CLIENT | LOR501475 | KA | RECU | Kergrist | 13 LINHOUEDEC | 2025-12-10 | HAJJEJ
|  | #N/A | 06 AT DEVIS CLIENT | VAN500960 | F6 | Date de fin travaux client(manque regard 30x30)12/03 | THEIX NOYALO | 12 ALL BRURAL | 2026-01-09 | mohamed | Mail envoyé pour avoir un état sur la pose du dernier regard (20/01)
QPR600168 | 2026-03-13 | 2026-03-02 | 05.1 ETU TRANSMISE | VAN600235 | 2P |  | SAINT ARMEL | RTE ST COLOMBIER | 2026-02-02 | Mohamed
QPR600185 | 2026-03-11 | #N/A | 05.1 ETU TRANSMISE | QPR500040 | 5Y |  | Guilvinec | 4 QUA DE LA MARINE | 2025-07-16
|  | 2026-01-23 | 05.1 ETU TRANSMISE | RRE501518 | KD |  | Redon, Ille-et-Vilaine | 6 RUE DE SAINT BARTHELEMY | 2025-10-22 |  | Les photos des autres appui sont prises lors de 1ere VT
|  | 2026-02-11 | 05.1 ETU TRANSMISE | VAN600185 | 2P |  | SARZEAU | RTE DU SCLUZE | 2026-02-03 | Amrou
|  | 2026-02-16 | 05.1 ETU TRANSMISE | LOR600042 | 5Z |  | SAINT GONNERY | RUE ST JOSEPH | 2026-01-20 | Amrou
|  | 2026-02-06 | 05.1 ETU TRANSMISE | VAN600248 | 2J |  | SAINT GILDAS DE RHUYS | 41BIS CHE KEROMAN | 2026-02-05 | AMROU
|  | 2026-02-25 | 05.1 ETU TRANSMISE | VAN600238 | HP |  | ROCHEFORT EN TERRE | 1 R CANDRE | 2026-02-13 | Mohamed
|  | 2026-03-02 | 05.1 ETU TRANSMISE | VAN600276 | P7 |  | ROCHEFORT EN TERRE | 1 R CANDRE | 2026-02-13 | Mohamed
|  | 2026-02-20 | 05.1 ETU TRANSMISE | RRE501554 | KA |  | Paimpont | GUE AUX MOINES | ,
QPR600231 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501723 | KD | Att num PTX | Poullan-sur-Mer | R DES ANEMONES
VAN600288 | 2026-03-02 | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | LOR401756 | KA | Att num PTX + DT | CLEGUER | COET LETUNE | 2026-01-27 | Mohamed | ATT Retour Clients
QPR600186 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501423 | KA | Att Num ptx + AS fibre | Combrit | KERGADORET | 2025-11-06 |  | vu avec borhen cause de retour stp ? poteau à implanter loin de compteur
RRE600325 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 05 AT INFO CAF REF | QPR600020 | 2P |  | PENMARCH | 279 HENT MEJOU KERVEDAL | 2026-01-13 |  | amrou
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | QPR500983 | F6 | Att KBIS, RIB scambrai@finisterehabitat.fr | Riec-sur-Bélon | RUE DE LA PAIX | 2025-10-08 |  | à remonter par chaima
VAN600280 | 2026-03-09 | 2026-03-04 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501908 | 59 |  | Bannalec | 315 LD KERMEROUR BOULBEN | 2025-11-26 |  | KHADHER
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | LOR600065 | KA |  | SAINT AIGNAN | LE PETIT BOT PLEVEN | 2026-01-27 | Mohamed
|  | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | LOR501041 | UG | EX VAN501425 | Ploemeur | RUE DU MOULIN DU TER | pie |  | mail envoyé le 05/01 concernant date fin trx pas de réponse
|  | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | LOR500657 | KA |  | Langonnet | RESTANGOASGUEN | Retour le 17/09 |  | à remonter par khadher
|  | 2026-02-09 | 05 AT INFO CAF REF | QPR600101 | 2J | ATT UPR | COMBRIT | 4 RUE DE KERBENOEN | 2026-01-26 | Khadher
|  | 2026-02-16 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501676 | F6 |  | Trégunc | LD KERGLEUHAN LAEZ |  |  | liée à la QPR501023
|  | 2025-11-24 | 05 AT INFO CAF REF | RRE501484 | F6 |  | Vitre | 16 ALL DU MAIL | x
|  | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | RRE500708 | F6 |  | Étrelles | 19 RUE NORMAND D ETRELLES
|  | 2026-02-16 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501919 | F6 |  | Riec-sur-Bélon | 38 BI RUE DE MOELAN | 2025-11-26 | AFEK
|  | 2026-02-16 | 05 AT INFO CAF REF | QPR501949 | 2P |  | Trégunc | HENT KERYANN | 2025-12-03 | amrou
|  | 2026-02-06 | 05 AT INFO CAF REF | CRO500279 | 2P | ATT création CRO600003 | Crozon | R GEN LAMORICIERE | 2025-12-16 | Amrou
|  | 2026-03-03 | 05 AT INFO CAF REF | CRO500295 | 2P |  | CROZON | 64BIS ALL DES TILLEULS |  | amrou
|  | 2026-03-06 | 05 AT INFO CAF REF | LOR501421 | KD |  | Guiscriff | 5 CHEMINS
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | QPR600129 | 2P |  | SAINT YVI | HENT AR BOULENNOU | 2026-01-30 | amrou
|  | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | VAN600453 | KA |  | GUEGON | RUE DU CLOS PERRET
|  | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | LOR501149 | KA | Att num PTX | Guern | KERAURAY | 2025-11-10 |  | Plan Itinéraire repris + photo montage
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | LOR501512 | KD | Att num PTX LOR501149 | Guern | KERAURAY
|  | 2026-03-06 | 05 AT INFO CAF REF | QPR600270 | KD | liée a la QPR600054 | PLOBANNALEC LESCONIL | PONT LEVERIEN
|  | 2026-03-11 | 05 AT INFO CAF REF | VAN600463 | B3 |  | ERDEVEN | 1 R DE L OCEAN
|  | #N/A | 04 DOSSIER A MONTER | QPR302096 | JG | Montage CU | Fouesnant | 4 RUE DE KERGOADIG | ? |  | iée a la QPR302097
|  | 2026-02-17 | 04 DOSSIER A MONTER | RRE502145 | KD | TP SWAN à faire | Redon, Ille-et-Vilaine | RUE DU PARADET |  |  | dossier liée a la RRE501826
|  | 2026-01-30 | 04 DOSSIER A MONTER | LOR501050 | JG | A monter | PLUMELIAU BIEUZY | R DES TULIPES | Retour le 17/09 |  | VT OK TRAVAUX PAS ENCORE TERMINES, BESOIN DE REVESITER
|  | #N/A | 04 DOSSIER A MONTER | QPR500129 | B2 | URGENT | Penmarch | 12 RUE DE LA MARINE | 2025-08-18
|  | 2026-02-20 | 04 DOSSIER A MONTER | QPR501902 | B2 | URGENT | Pont-Aven | 1 CITE DE KERENTRECH | 2025-11-25 | khadher
|  | 2026-01-26 | 04 DOSSIER A MONTER | QPR501966 | B2 |  | Plouhinec, Finistère | 1 RUE DE LA REPUBLIQUE | 2025-12-01 | khadher | ATT Video Piquetage
|  | #N/A | 04 DOSSIER A MONTER | QPR402104 | BA | URGENT | Tréméoc | KERGUILLEC | 2025-12-01
|  | 2026-01-26 | 04 DOSSIER A MONTER | CRO500249 | B2 |  | Plonévez-Porzay | 6 RTE DE CARN AR HOAT | 2025-11-17
|  | 2026-02-11 | 04 DOSSIER A MONTER | VAN600198 | 2P | A voir pour pose PB | R POULCOLO | LE TOUR DU PARC | 2026-02-03 | Mohamed
|  | 2026-02-16 | 04 DOSSIER A MONTER | QPR600078 | F6 |  | QUIMPER | 6 ALL DE KERAYEN | 23/01/2026 8h | amrou
|  | 2026-03-11 | 04 DOSSIER A MONTER | VAN600074 | ZS |  | CRACH | LD KERZUC
|  | 2026-03-11 | 04 DOSSIER A MONTER | VAN502239 | F6 |  | CRACH | LD KERZUC
|  | #N/A | 04 DOSSIER A MONTER | QPR600288 | 2P | liée à la QPR600077 | TREGUNC | 9 RTE KERGLEUHAN
|  | 2026-02-26 | 02 RETOUR VT | CRO500293 | ZJ | Liée a la CRO500257att contact n27 | Châteaulin | 25 QUAI COSMAO |  | AMROU | Mail envoyé au propriétaire du restaurant, en attendant son retour MAJ le 21/02/2026
|  | 2026-01-28 | 02 RETOUR VT | CRO500257 | ZJ | Att valid pb sur CRO500293 pour etablissement | Châteaulin | 25 QUAI COSMAO | 2025-11-25 | AMROU
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | QPR600079 | B2 |  | PLOMEUR | 1 RTE ST JEAN TROLIMON | 2026-01-26 | Amrou
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | LOR600119 | UG |  | LOTISSEMENT TY NEHUE | PONT SCORFF | 2026-01-30 | Amrou | verification trvx
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | LOR501447 | KA | Att trx ENEDIS + Client | Ploemeur | VILLAGE DE KERLIR | 2026-02-05 | Mohamed
|  | 2026-02-26 | 02 RETOUR VT | QPR502055 | 2P |  | Plobannalec-Lesconil | 17 CHE PARK MINN à PLOBANNALEC | 2026-02-10 | Hajjej
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | VAN600311 | KA |  | SAINT VINCENT SUR OUST | LA NOE | 2026-02-12 | Mohamed
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | VAN600288 | 5Q |  | SAINTE ANNE D AURAY | R 5 AOUT 1944 | 2026-02-13 | Mohamed | Dessat PC / Vu par stéphane avec piqueteur sur terrain
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | RRE600325 | KA | lié à RRE600378 | SAINT ERBLON | MOULIN DE BLOCHET | 2026-02-06 | Mohamed
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | QPR600187 | KA | mise en chantier peut être envisagée en avril/mai | RIEC SUR BELON | 1 RUE DE KERGUERN | 2026-02-09 | Afek
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | QPR600138 | B2 |  | PLOMEUR | 1 RUE SANT TREVEL | 2026-02-10 | Hajjej
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | QPR600199 | 9I |  | TREMEOC | 10 RUE KERILIS | 10/02/2026 14h | Afek
|  | 2026-02-23 | 02 RETOUR VT | LOR501073 | KA |  | Languidic | KERMIRIETTE | 2026-02-11 | amrou | Verification Travaux
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | RRE600378 | F6 | lié RRE600325 49/50 | SAINT ERBLON | MOULIN DE BLOCHET | 16/02/2026 15h | Mohamed | SIGNED
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | RRE600409 | KA |  | ETRELLES | LD LA MAISON NEUVE | 2026-02-16 | Afek
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | LOR600174 | 2N |  | RIANTEC | LD LE STANG | 2026-02-17 | Mohamed
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | QPR600231 | 9I |  | PENMARCH | 279 HENT MEJOU KERVEDAL | 10/02/2026 16h | amrou | ATT Sign CRVT/ MAJ le 16/02
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | VAN600358 | 2P |  | SARZEAU | IMP FEUNTEUNIO | 2026-02-17 | amrou | Dossier lié au VAN600357 //DESSAT DANS VAN600253
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | VAN600357 | 2P |  | SARZEAU | IMP FEUNTEUNIO | 2026-02-17 | amrou | DESSAT DANS VAN600253
|  | 2026-03-03 | 02 RETOUR VT | VAN502362 | 2P |  | MUZILLAC | KERDOURETTE | 2026-02-17 | Afek
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | VAN600329 | 9I |  | PLUVIGNER | 20 R DES FONTAINES | 17/02/2026 10h30 | amrou | CRVT SIGNE
|  | 2026-03-03 | 02 RETOUR VT | QPR501326 | KA | Manque Photos + photos PB | Trégunc | ROUTE DE KERSIDAN | 2026-02-18 | Mohamed
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | LOR501020 | UG | CTC MAIRIE Par BEIN | Riantec | RUE DU 19 MARS | 2026-02-11 | AMROU
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | LOR501398 | UG |  | Riantec | RUE DU 19 MARS | 2026-02-11 | AMROU | Besoin de clarifications//lié au LOR501020
|  | 2026-03-06 | 02 RETOUR VT | QPR600293 | 2P |  | PLOUHINEC | RUE DE KERGREAC H | 2026-03-20 | Mohamed
|  | 2026-03-09 | 02 RETOUR VT | CRO500258 | KA |  | Plonévez-Porzay | LD BECHEREL | 2026-03-20 | Mohamed | Retour Pour Photo Etiquette et parcours cable+ Client veut faire passage en sout
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | QPR600247 | 2P |  | PLOUHINEC | R DE LA ROSE DES VENTS | 2026-03-20 | amrou | QPR600102
|  | 2026-03-16 | 02 RETOUR VT | LOR501346 | KA | Att info devis ENEDIS, LOR501352 demander si c'est les même info | Cléguérec | MANGOER | 2026-01-19 | Mohamed | mail envoyé le 09/01 concernant date fin trx pas de réponse ; les travaux élec sont terminés.
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | LOR501519 | KA | VT de verif | Guern | STAN EN ESKOP | 2026-01-19 | Mohamed | Khadher// Clients contacté pour Infos// travaux GC devraient prendre fin d’ici 2semaines.// les travaux GC télécom sont terminés
|  | 2026-02-27 | 01.2 A REMONTER | QPR502014 | 9I | PV verif travaux | Quimper | 13 RUE PIERRE TREMINTIN | 2026-02-18 | Mohamed | ATT Sign CRVT
|  | 2026-02-23 | 01.2 A REMONTER | QPR501965 | F6 |  | Quimperlé | RUE DE STANG AN AMAN | 11/12/2025 matin | Khadher | ATT Sign CRVT
|  | 2026-03-06 | 01.2 A REMONTER | VAN600303 | F6 |  | PLUMERGAT | 22 R PAIX | 11/02/2026 12h | amrou | ATT SIGN CRVT//Le CRVT sera signé la semaine prochaine
|  | 2026-03-06 | 01.2 A REMONTER | VAN600231 | 9I |  | CARNAC | 3 IMP GUEHEN VRAZ | 2026-02-04 11:30 | Amrou | Le dossier nécessite un échange avec Orange//Vu avec Stéphane
|  | 2026-02-25 | 01.2 A REMONTER | QPR501964 | F6 |  | Clohars-Carnoët | R PIERRE JACOB | 2025-12-31 | Hajjej | ATT Sign CRVT + Infos sur GC existant // Derniére relance le 20/02
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | VAN502718 | 9I | Att nouveau CRVT signée | Saint-Armel, Morbihan | RTE PISSAC | 2025-12-15 11:30 | Hajjej | ATT Sign CRVT/ relance 18/02
|  | #N/A | 01.2 A REMONTER | LOR400936 | UG |  | Pont-Scorff | RUE YVONNE CHAUFFIN | 2025-11-12 |  | Mail transmis au bureau de Lorient
|  | #N/A | 01.2 A REMONTER | LOR201931 | UG |  | Pont-Scorff | 0 RUE YVONNE CHAUFFIN | 2025-11-12 |  | Mail transmis au bureau de Lorient
|  | 2026-02-26 | 01.2 A REMONTER | QPR600035 | KA |  | LANDREVARZEC | VEN DE TY PIN | 2026-01-16 | Mohamed | DFT : Avril 2026
|  | 2026-02-26 | 01.2 A REMONTER | QPR600084 | B3 |  | DOUARNENEZ | 1 R CROAS TALUD | 2026-01-26 | Mohamed
|  | 2026-03-02 | 01.2 A REMONTER | VAN600158 | F9 |  | BIGNAN | RUE BERNARD L HERIAU | 2026-02-04 | Mohamed | Mail transmis pour plans eaux usées/ Relance le 16/02
|  | 2026-03-18 | 01.2 A REMONTER | VAN600226 | KA |  | GUEGON | LES BUTTES | 2026-02-05 | Hajjej
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | LOR501566 | F9 | Près demande | Languidic | 531 COET RIALAN | 09/02/2026 17h | amrou
|  | 2026-03-06 | 01.2 A REMONTER | LOR600154 | EQ |  | LORIENT | 6 R DE PONT CARRE | 09/02/2026 16h
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | VAN600293 | KA |  | MALANSAC | SOUS LE BOIS | 2026-02-12
|  | 2026-03-06 | 01.2 A REMONTER | RRE600368 | KA |  | RETIERS | 17 BD HENRI RAJOT | 2026-02-16
|  | 2026-03-03 | 01.2 A REMONTER | VAN502724 | F6 | dossier remonté att crvt signé | VANNES | 19 RUE DU CAPITAINE JUDE | 17/02/2026 14h | Afek
|  | 2026-03-11 | 01.2 A REMONTER | QPR600185 | F9 |  | COMBRIT | 12 HENT KERBOHIS | 2026-02-18 | amrou | Nécessite une 2ᵉ VT pour prendre les informations nécessaires pour le COMAC
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | QPR600256 | KA |  | PONT L ABBE | CHE KERARGONT | 2026-02-18 | Afek
|  | 2026-03-06 | 01.2 A REMONTER | QPR600186 | 9I |  | COMBRIT | 1 LE LANNOU | 18/02/2026 13h30 |  | 06 11 22 55 75 numéro propriétaire : Ollivier Aubertin
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | LOR600190 | KD |  | PLUMELIAU BIEUZY | KER ELOI | 2026-01-19
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | LOR600188 | KA |  | GUERN | KERAVENT | 2026-01-19
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | LOR600169 | KA |  | SAINT BARTHELEMY | LE RESTO | 2026-02-19
|  | 2026-03-13 | 01.2 A REMONTER | LOR600159 | F9 |  | PLOUHINEC | 4 RTE DE SAINTE HELENE | 2026-02-23 |  | RDV le 23/02 à 9h
|  | 2026-03-09 | 01.2 A REMONTER | LOR600176 | KA |  | KERVIGNAC | 26 LD LE BRAIGNO | 2026-02-23
|  | #N/A | 01.2 A REMONTER | VAN501217 | KA |  | LANDEVANT | LD KERVENO BODAVEL | 2026-02-23
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | QPR600277 | B3 |  | LOCTUDY | 1 HENT POUL AR RANIKE | 2026-03-20
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | QPR600276 | B3 |  | LOCTUDY | 1 RUE DU GENERAL DE PENFENTENYO | 2026-03-20
|  | 2026-02-24 | 01 AT VT | LOR600211 | 2P |  | GUENIN | SAINT ENO | 2026-02-23
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN501638 | F6 |  | COLPO | R KORNEVEC | 2026-02-23 |  | lundi après midi 15h
|  | 2026-02-23 | 01 AT VT | QPR600271 | 2J |  | POULDREUZIC | LD PENDREFF
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN402941 | QQ |  | Locminé | 1 RUE JACQUES CARTIER | 2026-03-04 |  | VT faite par stephane te louay ; la mairie nous a confirmer que Le bâtiment devrait être terminé pour le 20 janvier./ Le client est injoignable aucune réponse, ni par téléphone ni par SMS.0687809345
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN501934 | F9 |  | SAINT SERVANT SUR OUST | 29 R DES GRANITIERS | 2026-03-04 |  | La cliente n’a aucune disponibilité, excepté le 19/02 entre 13h et 13h45, durant sa pause déjeuner. Elle travaille toute la semaine. 0630272983
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502293 | F9 |  | LOCOAL MENDON | 3 LD KERVORNES | 24/02/2026 9h |  | Mail Envoyé pour disponiblité (fait le 18/02)
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502373 | F6 |  | PLOEMEL | 9 LD KERBREZEL | 24/02/2026 14h |  | disponibles sur place toute la semaine prochaine entre 11h et 15h
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502687 | F6 |  | PLOEMEL | 9 LD KERBREZEL | 24/02/2026 14h |  | disponibles sur place toute la semaine prochaine entre 11h et 15h
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | VAN600381 | B4 |  | BADEN | 1 RUE DU PARUN | 2026-02-24
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | VAN600380 | B3 |  | BADEN | 1 RUE DU PARUN | 2026-02-24
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | LOR600173 | KA |  | HENNEBONT | AV PASTEUR | 2026-02-24
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | VAN600443 | F9 |  | ARZON | 43 RUE REDO | 2026-03-06 |  | dispo que le 5-6-9 mars
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | VAN600351 | B3 |  | QUESTEMBERT | 1 AV DES GENETS | 2026-02-25
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | VAN600430 | KA |  | MEUCON | LD CADUAL | 2026-02-25
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502442 | F9 |  | LIMERZEL | RUE DU CHEMIN CREUX | 2026-02-25 |  | Disponible la semaine prochaine
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN400293 | KA |  | MALANSAC | LA PROVOTAIS | 2026-02-25
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | VAN600280 | 9I |  | ELVEN | 10 RUE DE KERGONAN | 2026-02-25 |  | Il peut se rendre disponible n'Importe quand
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | RRE600327 | B2 |  | CHATEAUBOURG | 1 R DES VIGNES | 2026-02-26
|  | 2026-03-13 | 01 AT VT | RRE600369 | ZJ |  | MEDREAC | 49 LA VILLE AU FRANC | 26/02/2026 12h-14h
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | RRE600424 | F6 |  | BOURG DES COMPTES | 25 RUE DE BEL AIR | 2026-02-26
QPR600187 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 01 AT VT | RRE501826 | KA | VT URGENT CAR KD ETUDE TRANSMISE | Redon, Ille-et-Vilaine | RUE DU PARADET | 2026-02-26 |  | VT de vérification des travaux (suppression des cables nues)
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN403337 | ZS | CTC CLIENT | PLOERMEL | RUE DU CLOS DES CHAMPS | 2026-02-27 |  | Non dispo 0668584258
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN402881 | F9 | CTC CLIENT | PLOERMEL | RUE DU CLOS DES CHAMPS | 2026-02-27 |  | Non dispo 0668584258
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502329 | KA |  | SAINT DOLAY | LE THEYAT | 2026-02-27
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN403047 | KA |  | SAINT DOLAY | LA VIEILLE VILLE | 2026-02-27
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502650 | F9 |  | PEILLAC | 32 RUE DU STADE | 2026-02-27 |  | 27 février ou le 09 et 10 mars
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN500194 | KA |  | SAINT MARTIN SUR OUST | LE POT | 2026-02-27
|  | 2026-03-13 | 01 AT VT | QPR600168 | ZJ |  | SCAER | 10 TREUSCOAT TRAON | 2026-03-05 |  | disponible les matinées de la semaine, si possible, le lundi matin nous arrangerait
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | CRO600032 | B3 |  | CROZON | 1 R DU CHANOINE GRALL | 2026-03-05
|  | 2026-04-30 | 01 AT VT | VAN600095 | BA |  | SAINT PIERRE QUIBERON | 5 RUE DU PARCO |  |  | Plans dans commune diff
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN500576 | B3 |  | SAINT PIERRE QUIBERON | 5 RUE DU PARCO |  |  | Plans dans commune diff
|  | #N/A | 01 AT VT | VAN403032 | F9 |  | MAURON | 3 LOT BIGNON | 2026-03-10 |  | disponible de 13h à 15h du lundi au jeudi
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN501849 | F6 |  | AURAY | 71 AV DU GENERAL DE GAULLE | 2026-03-10 |  | Non dispo , Opération Auray en stand by // à prendre en consideration mois de mai
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502407 | F6 |  | CARNAC | 1 RUE ST CORNELY | 2026-03-09 |  | Titulaire absent jusqu'au lundi 14 avril
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502671 | KA |  | SAINT MARTIN SUR OUST | RIEUX | 2026-03-09
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | VAN502694 | KA |  | PLUMELEC | LINIER | 2026-03-09
|  | 2026-03-06 | 01 AT VT | VAN600393 | KA |  | SARZEAU | 41 RTE DE LA GREE PENVINS | 2026-03-09
|  | #N/A | 01 AT VT | QPR600297 | 2P |  | PONT L ABBE | CHEMIN DU SEQUER NEVEZ
Formulas:
DRE = VLOOKUP([POI], A3:E704, 2, FALSE)
Note on E90: Lansdorff cynthia: ATT ERF PAYER SUR LA PPD NOVEMBRE
Note on L154: Mohamed khedher: relancé le 07/01
Note on E172: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Att retour sur autre projet pour process devis
Note on L189: Mohamed khedher: 105m de GC à faire charge client, si solution reprise aérienne est refusée.
Note on L208: Mohamed khedher: à recontacter le 25/12
Note on E235: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Liée au LOR501066
Note on K259: Mohamed khedher: à recontacter le 25/12

## GDP AQ
2026-02-23 |  |  |  | 106 |  |  |  |  | A REMPLIR PAR LE BE OBLIGATOIRE
Code OEIE | DRE | DRE | ETAT | POI | SJ | Mémo Chaf | VILLE | ADRESSE | DATE VT | COMMENTAIRES
MDM102429 | 2026-03-30 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | PAU400540 | XR | Manque classe A pour recol | BUROS | 2265 CHE ROUMIEU
MDM103892 | 2026-03-04 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | PAU101592 | CC |  | HAGETAUBIN | 1350 RTE ST MEDARD |  | TVX FINIS
MDM200033 | 2026-03-03 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | MDM300296 | CC |  | MONT DE MARSAN | R PIERRE RISPAL
MDM201114 | 2026-03-02 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | BAY400463 | CC |  | SAINT MARTIN DE HINX | RTE VIGNERONS
MDM300394 | 2026-03-23 | #N/A | 14.1 AT RETOUR DOE | MDM500515 | CP |  | GAMARDE LES BAINS | ROUTE DE TENDURE |  | a reprendre? pourquoi ????
BAY300372 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU400255 | CC |  | SAINT CASTIN | RTE BUROS | 2025-03-13
BAY300536 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU400058 | RV |  | GERDEREST | CH DE MONASSUT | ? | pas de travaux client fibré déja
MDM300689 | 2026-04-07 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU301083 | DI | DOSSIER A VALIDER | JURANCON | 1 RUE DE LA SCIERIE | 2025-10-01 | Pris en charge par stéphane
MDM301155 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU103623 | CC |  | MORLANNE | ROUTE PERE
PAU301084 | 2026-05-20 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM500332 | CC |  | BAHUS SOUBIRAN | RTE DE DAMOULENS | 2025-06-27 | TRVX ENEDIS FAITES
MDM301222 | 2026-02-25 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM500161 | CC |  | PONTENX LES FORGES | 607 RTE MOUGNAN |  | TVX OK
PAU301245 | 2026-02-27 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM400853 | XR |  | BEGAAR | 218 CHEMIN POUCHIOU
MDM301401 | 2026-06-15 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM200689 | DO |  | AUREILHAN | 21 RTE LACS
MDM400167 | 2026-02-26 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM003509 | DG |  | GEAUNE | R NAZ DE GUIT | 2025-03-07
PAU400195 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | DAX400043 | DO |  | PONTONX SUR L'ADOUR | 81 CHE CASTERA
MDM400322 | 2026-03-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | DAX400041 | DO |  | PONTONX SUR L'ADOUR | CH NOEL | 2025-03-08
PAU400369 | 2026-03-02 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | BAY400353 | CC |  | TARNOS | 781 CHE ANNELONGUE | 2025-10-02
MDM400398 | 2026-03-05 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | BAY200287 | DO |  | LABENNE | 1 ALL CHAMPAGNE
MDM400427 | 2026-04-16 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ARC500883 | CG |  | GUJAN MESTRAS | 8 ALL DU BOSQUET DES CIGALES |  | amenagement
BAY400496 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM300753 | BX |  | SARBAZAN | 683 POUY |  | TVX OK (photos travaux sur share point)
BAY400497 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU300808 | OI |  | GELOS | AVE HENRI FANFELLE | 2025-10-20 | j'ai vous transferé le mail du client ou il nous a confirmé que les travaux ont été terminés
BAY400498 | 2026-03-03 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM500507 | BW |  | MUGRON | 248 RTE DE POMAREZ | 2025-10-07
MDM400530 | 2026-05-06 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | ARC500798 | OG |  | ARCACHON | 38 AV DES GOELANDS
MDM400881 | 2026-03-09 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | MDM300446 | CC |  | CASTELNER | LASSERRE | 2025-10-20 | Pas de dépose d'appui de notre part. ¦ Appui ENEDIS déjà déposés
MDM400978 | 2026-03-18 | #N/A | 14 POI EN TRAVAUX | PAU301246 | DI |  | MIREPEIX | RUE BAREILLE | 2025-10-07 | lié a PAU301245
MDM500002 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 12 AT MAJ SI | ARC600065 | IN |  | LE TEICH | 48 RUE DES POISSONNIERS | 2026-01-28
MDM500310 | 2026-03-02 | 2026-02-24 | 11 AT DTA | ARC500878 | IK | Rapport d'ammiante existant ou non | LE TEICH | 1 ALL DE CANTELAUDE |  | Besoin retour terrain
MDM500366 | 2026-05-04 | 2026-02-24 | 11 AT DTA | ARC500965 | IK | Rapport d'ammiante existant ou non | LE TEICH | 1 ALL DE CANTELAUDE | 2026-01-15
MDM500477 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 10 AT PV | ARC500827 | OG |  | LA TESTE DE BUCH | 7 SQ LUDWIG VAN BEETHOVEN
MDM500499 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 10 AT PV | MDM301222 | CC | Recus | SAINT PERDON | RTE CALOY | 2025-03-10
MDM500500 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 10 AT PV | ARC500960 | IN | Pres PV | SALLES | CHEMIN DE GUERIN | 2025-12-31
MDM500532 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 10 AT PV | ARC500930 | IN |  | LA TESTE DE BUCH | CHE DE PECHIC | 2025-12-31
MDM500538 | 2026-03-05 | 2026-02-25 | 10 AT PV | ARC600021 | 59 |  | GUJAN MESTRAS | 12 B AV DE CESAREE | On a passé déja ?
ARC500708 | 2026-04-15 | 2026-03-02 | 10 AT PV | ARC600070 | OG | ETUDE FAISABILITE OK demande PV sur la ARC500902 | LUGOS | RUE DE L EGLISE
ARC500728 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 10 AT PV | ARC600069 | OG | dossier liée a la ARC500728PV lancer | SALLES | ROUTE DE LA GARENNE
ARC500733 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | 10 AT PV | ARC600039 | 9I | tvx debut avril | LE TEICH | 1 E ALL DE CANTELAUDE | 20/01 à 14h
ARC500784 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 10 AT PV | ARC600003 | 9I |  | GUJAN MESTRAS | 5 R DU CHATEAU | 22/01 à 9h30
ARC500802 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ARC500847 | IN | Etude de faisabilité | LUGOS | RUE DE L EGLISE
ARC500812 | 2026-01-19 | 2026-02-19 | 09 AT DEVIS ORANGE/RIP | ARC500728 | 72 | Etude de faisabilité liée a la ARC600069 | SALLES | ROUTE DE LA GARENNE | 2025-10-16
ARC500827 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500931 | 9I | Att photo regard 30x30 | LA TESTE DE BUCH | 2 CHE DE PECHIC | 26/12/2025 9h30 | besoin rdv
ARC500831 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500966 | 9I | 2026-02-10 | LE TEICH | 1 ALL DE CANTELAUDE | 2026-12-31 14:30 | besoin rdv
ARC500836 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | PAU400369 | BX |  | MEILLON | 7 COTE DE MAUHOURAT | VENDREDI
ARC500840 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | PAU400195 | BX | pas de tvx à lancer pour l'instant | LESCAR | RTE DE L AVIATION | mardi
ARC500843 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 07 AT TRVX CLIENT | PAU301084 | DI |  | JURANCON | 1 RUE DE LA SCIERIE | 2025-10-01 | Pris en charge par stéphane
ARC500847 | 2026-02-20 | 2026-05-04 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM500366 | E8 | fin d'avril | AUDIGNON | RTE DU CHATEAU D EAU |  | NE PAS PRENDRE
ARC500862 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM500310 | CG |  | ROQUEFORT | 214 AV D'ALBRET
ARC500872 | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM400978 | XR | manque contact | MEZOS | 94 CH DE DUGRAND | 2025-10-07
ARC500874 | 2026-04-07 | 2026-03-09 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM400881 | BX | Att travaux NATHD | ROQUEFORT | 2290 CHE BAS DE HAUT | 2025-03-06
ARC500878 | 2026-02-24 | 2026-05-06 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM400530 | E8 |  | MEZOS | LA GARE
ARC500911 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM400427 | BX | TVX à 2026 pas de date précise | LESGOR | 1060 CH DU REY | 2025-10-06 | ATT RETOUR CLIENT
LAN500514 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM400398 | CG |  | SOUPROSSE | RTE GUIRETTE
ARC500930 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM301401 | CG |  | VILLENEUVE DE MARSAN | ALLS D HAUSSEZ
ARC500931 | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM300689 | DO |  | CAMPAGNE | 157 AV ECOLES
ARC500947 | 2026-04-16 | 2026-03-30 | 07 AT TRVX CLIENT | MDM102429 | DG |  | LESPERON | 277 R JULES FERRY
ARC500948 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | BAY400498 | E8 |  | SAINT LAURENT DE GOSSE | 419 RTE BELLEVUE
ARC500952 | 2026-11-16 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | BAY400497 | E8 |  | SAINT LAURENT DE GOSSE | 419 RTE BELLEVUE
ARC500960 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | BAY400496 | E8 |  | SAINT LAURENT DE GOSSE | 419 RTE BELLEVUE
ARC500965 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500874 | CC | Mi Juillet | SALLES | 61 ROUTE DE PEYBIDEAU |  | 49/50
ARC500966 | 2026-03-11 | 2026-03-02 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500872 | 9I | fin de fevrier | GUJAN MESTRAS | 13 ALL DES PINS VERTS | 2025-12-09 10:45 | CRVT à refaire 19/12
ARC500969 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500862 | 9I | tvx toujours en cours | GUJAN MESTRAS | 12 AV DE CESAREE | 15/12/2025 09h
ARC600003 | 2026-03-02 | 2026-04-15 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500708 | BX | TVX pas encore commencés | GUJAN MESTRAS | 4 TER IMP DES COQUELICOTS | 2025-10-13 | d'apres la cliente il faut contacter ses voisins puisque c pas à elle de faire les tvx
ARC600021 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC600025 | 9I | 2026-08-01 | GUJAN MESTRAS | 70 LOT SAINTE CLOTILDE | 20/01 16H30 pas avant
ARC600025 | 2026-03-03 | 2026-04-13 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC500911 | VV | S | LA TESTE DE BUCH | RUE MICHEL LABARTHE | 18/12/2025 10H | j'attends le retour du client
ARC600031 | 2026-02-27 | 2026-06-10 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC600054 | 9I | fin du chantier mi-juin | GUJAN MESTRAS | 9 D ALL DES PINS VERTS | 2026-01-28
ARC600033 | 2026-02-23 | 2026-08-01 | 07 AT TRVX CLIENT | ARC600041 | 9I | tvx 01/08/2026 | LA TESTE DE BUCH | 51 RUE DU MARECHAL LECLERC CAZAUX | 22/01 10H30
ARC600039 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 06 AT DEVIS CLIENT | MDM500477 | DR | Jusqu'au 4/03 | LAGLORIEUSE | 1880 RTE MONT DE MARSAN | 2025-09-29 | mail envoyé à stephane concernant
ARC600041 | 2026-08-01 | 2026-01-19 | 05.1 ETU TRANSMISE | ARC500812 | IN |  | SALLES | ROUTE DE JEAN ROUX
ARC600051 | 2026-03-04 | 2026-02-27 | 05.1 ETU TRANSMISE | PAU301245 | DI |  | MIREPEIX | 1 RUE DE LA BAREILHE | 2025-10-07 | mail envoyé concernant
|  | 2026-03-05 | 05 AT INFO CAF REF | MDM500538 | DR |  | POUYDESSEAUX | RTE CORBLEU | 2025-09-30
|  | 2026-02-25 | 05 AT INFO CAF REF | MDM500532 | DR |  | MONT DE MARSAN | 1435 AV HOUGA | 2025-09-30 | rdv apres-midi
ARC600054 | 2026-06-10 | 2026-11-16 | 05 AT INFO CAF REF | ARC500952 | 9I |  | GUJAN MESTRAS | 2 BIS ALL DES GENETS | 26/12/2025 11h | CRVT en cours
ARC600060 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 05 AT INFO CAF REF | MDM500500 | E8 |  | LABASTIDE D ARMAGNAC | RTE DE LE FRECHE | 2025-09-30
ARC600063 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 05 AT INFO CAF REF | MDM500499 | E8 |  | LABASTIDE D ARMAGNAC | RTE DE CAZAUBON | 2025-09-30
ARC600065 | 2026-02-23 | #N/A | 05 AT INFO CAF REF | MDM400873 | CC |  | DOAZIT | RTE MUS | 2025-10-10 | Je vois qu'il y a toujours le câble sur l'appui 4, Dossier a reprendre Je ne vois pas de proposition pour reprendre le câble. Pas de plan ITI concernant sur ces appuis.
ARC600069 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 05 AT INFO CAF REF | MDM300394 | DO |  | GEAUNE | 23 R MONTMARTRE
ARC600070 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | MDM201114 | CC |  | SAINT MARTIN D'ONEY | CHEMIN DE LABARRERE | 2025-03-06
ARC600091 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 05 AT INFO CAF REF | MDM200033 | CC |  | SAINT JUSTIN | ROUTE DE ROQUEFORT | 2025-03-06
BOR600066 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 05 AT INFO CAF REF | ARC500948 | OG |  | LA TESTE DE BUCH | 19 BD DU PYLA
ARC600108 | 2026-03-02 | 2026-02-23 | 05 AT INFO CAF REF | ARC600033 | 9I |  | LA TESTE DE BUCH | 7 RUE LAGRUA | 22/01 13H30
ARC600117 | 2026-03-11 | 2026-02-23 | 05 AT INFO CAF REF | ARC600060 | IN | Att valid etude faisabilité | LE TEICH | 48 BIS RUE DES POISSONNIERS | 2026-01-28
ARC600133 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 04 DOSSIER A MONTER | ARC500831 | 9I | PV A FAIRE | SALLES | 28B RUE PIERRE DEYCARD | 18/12/2025 9h | client n'a pas honoré le rdv capture texto dans dossier
ARC600141 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | 04 DOSSIER A MONTER | MDM500002 | CC | PV SP | SANGUINET | 457 CHE CAM NEOU |  | URGENT Contre visite travaux depuis 7/10 (photos de la visite d'octobre sur sharepoint)
|  | 2026-03-09 | 04 DOSSIER A MONTER | MDM301155 | VV |  | LAGLORIEUSE | 105 CHEMIN DU BARRADE | 2025-03-10
|  | 2026-03-04 | 04 DOSSIER A MONTER | MDM103892 | DO |  | GAMARDE LES BAINS | ROUTE DE CHANTEGRIT | VT 25/06
|  | 2026-03-02 | 04 DOSSIER A MONTER | ARC500836 | BX |  | GUJAN MESTRAS | 31 RUE DU DOCTEUR DUFOURG |  | 49/50 à voir avec hajjej
|  | 2026-03-06 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | ARC500784 | VV |  | LA TESTE DE BUCH | 10 R DES HIPPOCAMPES
|  | 2026-03-02 | 03 DOSSIER A REPRENDRE | ARC500733 | BW |  | SALLES | ROUTE DE LA GARENNE | 2025-10-16 | VU avec stephane et louay
|  | 2026-03-02 | 02 RETOUR VT | LAN500514 | JJ | S | BOMMES | 1 HAUT BOMMES |  | dessim à remonter par afek
|  | 2026-04-16 | 02 RETOUR VT | ARC500947 | BW |  | LA TESTE DE BUCH | 680 AV GUSTAVE EIFFEL | 26/01 à 14h sans faute | besoin rdv deplacement reseau
|  | 2026-02-25 | 02 RETOUR VT | ARC600063 | IN |  | GUJAN MESTRAS | ALL DE MALPONT | 2026-01-28
|  | 2026-02-26 | 02 RETOUR VT | MDM400167 | CG | tvx ok | CERE | RTE BROCAS | 2026-02-03 | TVX pas encoré réalisésmail envoyé
|  | #N/A | 02 RETOUR VT | MDM203023 | CC | APPUI 11 OU 12 AVEC TELECOM | GAILLERES | MENGELY | 2026-02-03
|  | 2026-05-18 | 01.2 A REMONTER | ARC500843 | CC | Travaux ENEDIS S24 | GUJAN MESTRAS | ALL DE LA FORET | 2025-12-15 | TVX enedis seront terminés au mois de mars , une visite à faire apres cette date pour traitement du dossier
|  | 2026-03-16 | 01.2 A REMONTER | MDM400322 | CC | on a eu les contacts de 3 clients , attends retour | POMAREZ | AV BEARN | 2026-02-03 | ATT retour mairie , mail envoyé 23-12-2025, relance mail 29/12
|  | 2026-02-23 | 01.2 A REMONTER | ARC500840 | CC | Travaux ENEDIS fin Mars | LA TESTE DE BUCH | R JULES FERRY | 2025-12-09 | TVX enedis seront terminés au mois de mars , une visite à faire apres cette date pour traitement du dossier
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | ARC600108 | HT |  | LE TEICH | AV DE CAMPS
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | BAY300536 | OI | Vérification travaux a faire | USTARITZ | RUE HARDOIA | 2025-10-24 | relance ok , à prendre contacte avec le client apres 4 janvier
|  | 2026-02-27 | 01 AT VT | ARC600031 | 9I | Besoin VLOC | LA TESTE DE BUCH | 26 CHE DE LA PROCESSION | 22/01 11H30
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | ARC500969 | 9I | VT à faire | LUGOS | AV DES ECOLES | 2026-02-09
|  | 2026-03-04 | 01 AT VT | ARC600051 | 9I | NE PAS FAIRE LA VISITE | LUGOS | 3 RUE DE L EGLISE
|  | 2026-02-27 | 01 AT VT | ARC600091 | 9I | Besoin VLOC (dossier remonté ), att CRVT signé | LE BARP | 7 ALL DES ACACIAS | 2026-02-09 | dispo 9 janvier
|  | 2026-03-09 | 01 AT VT | BAY300372 | CC | mail envoyé pour un contact mais pas de retour | MENDIONDES | LE BOURG |  | mail envoyé par khadher à propos ce dossier / Louay : t les infos prises par khahder le jour de vt
|  | 2026-03-03 | 01 AT VT | ARC500802 | 72 | rdv confirmé | LA TESTE DE BUCH | 53 AV BISSERIE | 19/02 14H30 | ATT rendez vous client : IMB/33529/X/0QI0
|  | 2026-03-02 | 01 AT VT | ARC600141 | HT |  | ARCACHON | 11 RUE CASTAGNEDE
|  | 2026-03-13 | 01 AT VT | ARC600133 | 9I |  | LA TESTE DE BUCH | 8 R DES HIPPOCAMPES
|  | 2026-03-11 | 01 AT VT | ARC600117 | CP |  | LA TESTE DE BUCH | 2 RUE MAY SUR ORNE
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Formulas:
DRE = VLOOKUP([POI], A2:E822, 2, FALSE)
Note on E3: Lansdorff.cynthia: Manque retour travaux GC
Note on E4: Lansdorff cynthia: voir pour la sous profondeur ?
Note on E5: Lansdorff.cynthia: ACF011 manque attachement
Note on E6: Lansdorff.cynthia: LINE à clôturer
Note on E7: Lansdorff cynthia: Manque photo pour valider le CRVT
Note on E27: louay Tahri: Lié à PAU301245
Note on E29: louay Tahri: Liée à ARC500855
Note on E35: Afek Eltaeb: ARC500862
Note on E43: louay TahrI AFEK CITER LE PB INITIAL DE IMB AVANT DE VOIR AUTRE PB STP
Note on E51: Lansdorff cynthia: relance le 8/01
Note on E52: louay Tahri: ATT retour client
Note on E54: Lansdorff cynthia: Relancer le 6/01
Note on E60: Lansdorff cynthia: Mail fait le 06/01
Note on E63: Lansdorff cynthia: Voir avec les clients car GC a eux de le faire
Note on E69: Lansdorff cynthia: Dossier liée à la ARC500768
Note on E76: Lansdorff cynthia: Att retour christophe
Note on E89: louay Tahri: Stephane : pour le moment je conserve ce dossier ouvert afin d'avoir le maximum de possibilité si ENEDIS ne fait pas le nécessaire.
Note on E96: louay Tahri: ATT retour commune
Note on E99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Att certificat d'adressage

## PRESENTATION (hidden)
SUIVI DOSSIER ETUDE
DRE EN RETARD
MEN
7
ROD
15
BAY
5
QPR-CRO
MDM - DAX
36
PAU

## SPI AQ
2026-02-23 | 73 | [6 empty] | PV |  |  |  | DTA
ETAT | RechercheSPI | VILLE | Adresse | Date création | Date VT | Date VT <14j | N° SAVOIR | Date émision PV | Relance |  | Dat PV recu | N°BANBOU | Date émission DTA | DATE RELANCE | INFO CAF
09.1 ATT DOE | IMI-VA-64122/00RM-1 | BIARRITZ | 31 PASSAGE MAZAGRAN | 2025-04-08 |  | 2025-04-22
09.1 ATT DOE | IMI-VA-64122/02WK-1 | BIARRITZ | 36 AVENUE DE L IMPERATRICE | 2025-01-01 |  | 2025-01-15 | [8 empty] | PB AVEC TRAVAUX
09.1 ATT DOE | IMI-VA-40114/017S-1 | GOURBERA | 2450 RTE DE HERM | 2025-01-04 |  | 2025-01-18 | [8 empty] | PB AVEC TRAVAUX
09.1 ATT DOE | IMI-VA-40279/169O-1 | ST PAUL les DAX | 332 CHEMIN DES ARTIFICIERS | 2025-05-03 |  | 2025-05-17 | 1080316 | 2025-06-24 |  |  | 2025-09-10
09.1 ATT DOE | IMI-VA-64024/02WH-1 | ANGLET | 14 avenue du vallon | 2025-02-02 |  | 2025-02-16 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | A faire
09.1 ATT DOE | IMI-VA-40234/0083-1 | POUYDESSSEAUX | ROUTE DE CORBLEU | 2025-08-18 |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-26
09.1 ATT DOE | IMI-VA-40234/009R-1 | POUYDESSSEAUX | 1549 route de bostens | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1088187 | 2025-09-15 |  |  | 2025-10-14 |  |  |  | Att fiche GESPOT
09.1 ATT DOE | IMI-VA-40179/00LQ-3 | MEES | ROUTE D ARDY | 2025-01-01 |  | 2025-01-15
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64024/04RO-2 | ANGLET | 3 RUE DE GRAVILLE | 2025-01-01 |  | 2025-01-15
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64125/02AH-1 | BIDART | chemin cartacan | 2025-01-01 |  | 2025-01-15
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40139/006Y-1 | LAGLORIEUSE | 2711 ROUTE DE PUJO | 2025-07-28 |  | 2025-08-11 |  | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-26
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64024/06OS-1 | ANGLET | 108 PROMENADE DE LA BARRE | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1093487 | 2025-09-11 |  |  | 2025-10-13
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64102/01VV-1 | BAYONNE | 4 AVENUE MARTHE JEAN | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-11-06
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64024/02Y4-1 | ANGLET | 96 BOULEVARD DES PLAGES | 2025-11-20 |  | 2025-12-04 | 1096785 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-04
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40202/01WO-1 | NARROSSE | 944 ROUTE DE SORT | 2025-10-30 |  | 2025-11-13 | 1095230 | 2025-11-17 |  |  | 2025-12-03
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40123/01L0-1 | HERM | 1110 ROUTE DE CLUQUELARDIT | 2025-08-07 |  | 2025-08-21 |  | 2025-09-01 |  |  | NA
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40125/00GJ-1 | HEUGAS | 2211 ROUTE DU BRAOU | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-11-18
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40314/01QH-1 | TERCIS LES BAINS | 122 CHEMIN DU TASTET | 2025-07-28 |  | 2025-08-11 |  | 2025-08-05 |  |  | 2025-09-11
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40003/013O-1 | ANGOUME | ROUTE DE MEES | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-22
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40279/15MF-1 | ST PAUL les DAX | 5396 AVENUE DES LACS | 2025-03-26 |  | 2025-04-09 | 1072498 | 2025-04-08 |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | PB AVEC TRAVAUX
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-64102/044Q-1 | BAYONNE | 38 RUE MAUBEC | 2025-11-27 |  | 2025-12-11 | 1097537 | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-26
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40280/00C8-2 | ST PERDON | 1700 ROUTE DE TOINE |  | 2026-01-29 | 1900-01-13
09 POI EN TRAVAUX | IMI-VA-40192/053X-2 | MONT DE MARSAN | 93 AVENUE DU MARECHAL FOCH | 2025-09-05 |  | 2025-09-19 | 1088223 | 2025-09-12 |  |  | 2025-12-31 | 3069233 | 2026-01-06 | OK
08 AT DEVIS ORANGE/RIP | IMI-VA-40114/017V-1 | GOURBERA | 2330 route de Herm | 2025-01-01 |  | 2025-01-15
08 AT DEVIS ORANGE/RIP | IMI-VA-40114/018I-2 | GOURBERA | 3370 ROUTE DE CASTETS | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-11-14
08 AT DEVIS ORANGE/RIP | IMI-VA-40280/00HH-1 | ST PERDON | 1630 ROUTE DE JARDINOT | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 1086953 | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-14
08 AT DEVIS ORANGE/RIP | IMI-VE-40123/01PN-1 | HERM | 1403 Route de tachette | 2025-11-13 |  | 2025-11-27 | 1095250 | 2025-11-17 |  |  | 2025-11-28
08 AT DEVIS ORANGE/RIP | IMI-VA-40125/01VF-1 | HEUGAS | 2000 ROUTE DES BARTHES | 2025-06-17 |  | 2025-07-01 | 1098250 | 2025-12-15 |  |  | 2026-01-20
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40123/01PE-1 | HERM | 111 CHEMIN DE LAGRANGE | 2025-11-05 |  | 2025-11-19 |  | 2025-11-17 |  |  | NA
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40234/007H-1 | POUYDESSEAUX | 78 ROUTE DE CORBLUE | 2025-07-28 |  | 2025-08-11 | [8 empty] | PB factu travaux réessayer
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-64102/04XL-1 | BAYONNE | 7 rue du 49ème régiment d'infanterie | 2025-01-01 |  | 2025-01-15 | [8 empty] | PB factu travaux réessayer
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40283/11Q1-1 | Saint vincent de paul | 160 route de Gorges | 2025-02-03 |  | 2025-02-17 | 1084874 | [7 empty] | Att retour Yannick
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40123/01KZ-1 | HERM | 1116 route de cluquelardit | 2025-01-01 |  | 2025-01-15 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-11-14 |  |  |  | Att valid Orange trv
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-64024/035M-3 | ANGLET | 3 impasse des glycines | 2025-10-16 |  | 2025-10-30 | [5 empty] | 2957114 / 3117706 | 2025-10-24 | OK | Att valid Orange trv
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40114/018K-2 | GOURBERA | 3691 ROUTE DE CASTETS | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-15 |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-08 | 2963583 / 3057191 | 2025-12-29 | OK | Att valid Orange devis
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40088/17PG-2 | DAX | 76 ROUTE DE SAUBAGNACQ | 2026-01-05 |  | 2026-01-19 |  | 2026-01-16 |  |  | 2026-02-04
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40062/0053-1 | CAMPET ET LAMOLERE | 565 ROUTE DE LA TUILERIE | 2025-08-06 |  | 2025-08-20 |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-02 |  |  |  | Att valid Orange FAC
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-64260/01SW-1 | HENDAYE | Rue PARCHETEGUIA | 2025-11-03 |  | 2025-11-17 | 1095238 | 2025-11-17 |  |  | 2025-12-12 | 3057219 / 3117673 | 2025-12-29 | OK | Att valid Orange trv
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40061/005T-2 | CAMPAGNE | 630 ROUTE DE JEANBEYLET | 2026-01-09 |  | 2026-01-23 | [8 empty] | Att valid Orange FAC
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40062/0051-1 | CAMPET ET LAMOLERE | 650 Route de la tuilerie | 2025-10-20 |  | 2025-11-03 | 1101078 | 2026-01-16 |  |  | 2026-01-28 |  |  |  | Att valid Orange trv
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-64122/048T-1 | BIARRITZ | 119 AVENUE DE VERDUN | 2025-08-25 |  | 2025-09-08 | 1088230 | 2025-09-12 |  |  | 2026-01-15 | 3094358 | 2026-01-16 | OK | Att valid Orange trv
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40279/15NT-1 | ST PAUL les DAX | 1515 ALL D'ARDY | 2024-12-07 |  | 2024-12-21 | 1097780 | 2025-05-10 |  |  | 2026-01-16 | 3094573 | 2026-01-16 | OK
07 AT INFO CAF REF | IMI-VA-40123/01O5-1 | HERM | 1958 route du marquis | 2025-01-01 |  | 2025-01-15 | [8 empty] | Att valid Orange FAC
06 AT MAJ SI | IMI-VA-40234/00CO-1 | POUYDESSSEAUX | 124 CHEMIN DES FRERES BORDE | 2025-08-05 |  | 2025-08-19 | 1038871 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-26 |  |  |  | demande Banbou 3175513
05.1 AT DTA | IMI-VA-64125/00OI-1 | BIDART | 1 AVENUE DES RUSSES | 2025-11-27 |  | 2025-12-11 | 1099066 | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-29 | 3057191 | 2026-01-16 | 2026-02-15
05.1 AT DTA | IMI-VA-64260/019I-1 | HENDAYE | Rue henri Barbusse | 2025-11-24 |  | 2025-12-08 | 1096796 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-08 | 3057213 / 3117675 | 2025-12-29 | 2026-01-28
05.1 AT DTA | IMI-VA-40320/006M-1 | UCHACQ ET PARENTIS | ROUTE DE LOUBIT | 2025-11-27 |  | 2025-12-11 | 1097544 | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-19 | 3046399 / 3117711 | 2025-12-22 | 2026-01-21
05.1 AT DTA | IMI-VA-64024/02RM-1 | ANGLET | ALLEE DE BORDENAVE | 2025-12-19 |  | 2026-01-02 |  | 2025-12-23 |  |  | 2026-01-06 | 3073095 | 2026-01-28 | 2026-02-27
05.1 AT DTA | IMI-VA-64122/03DM-1 | BIARRITZ | DOMAINE DE MIGRON | 2025-12-19 |  | 2026-01-02 | 1099076 | 2025-12-23 |  |  | 2026-01-16 | 3094416 | 2026-01-16 | 2026-02-15
05.1 AT DTA | IMI-VA-40050/0017-1 | BOSTENS | ROUTE DE GAILLERES | 2025-12-19 |  | 2026-01-02 | 1099057 | 2025-12-23 |  |  | 2026-01-21 | 3105797 | 2026-01-22 | 2026-02-21
05.1 AT DTA | IMI-VA-64125/00AP-1 | BIDART | 7 RUE ERRETEGIA | 2025-12-09 |  | 2025-12-23 | 1099079 | 2025-12-23 |  |  | 2026-01-28 | 3158862 | 2026-02-13 | 2026-03-15
05.1 AT DTA | IMI-VA-40192/0860-1 | MONT DE MARSAN | 2 RUE MADRAY | 2025-11-20 |  | 2025-12-04 | 1096781 | 2025-12-01 |  |  | 2026-01-28 | 3162230 | 2026-02-13 | 2026-03-15
05.1 AT DTA | IMI-VA-40274/00KE-1 | ST MARTIN D ONEY | 329 RUE DE BAREYAT | 2025-12-24 |  | 2026-01-07 | 1100494 | 2026-01-13 |  |  | 2026-01-28 | 3162307 | 2026-02-13 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-64483/02AV-1 | ST JEAN DE LUZ | 31 RUE SAINT JACQUES | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 1094823 | 2025-11-12 | 2026-01-21 | 2026-02-05 |  |  |  |  | PV refaite le 16/01
05 AT PV | IMI-VA-40202/025J-1 | NARROSSE | 11 B RUE DE LAVOISIER | 2026-01-05 |  | 2026-01-19 | 1102273 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-27
05 AT PV | IMI-VA-40320/004A-1 | UCHACQ ET PARENTIS | 812 ROUTE DE LA BASE | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | [8 empty] | Pres demande
05 AT PV | IMI-VA-40139/0072-1 | LAGLORIEUSE | 2405 ROUTE DE PUJO | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 1103983 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-40234/00E9-1 | POUYDESSEAUX | 383 ROUTE DE CORBLEU | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 1103994 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-40123/01P6-1 | HERM | AVENUE HOSSELEYRE | 2026-02-09 |  | 2026-02-23 | 1104014 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-40279/15PU-1 | ST PAUL LES DAX | 1378 ROUTE DE HERM | 2026-02-03 |  | 2026-02-17 | 1104021 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-64483/00GZ-1 | ST JEAN DE LUZ | 3 ALLEE BEHEREKO BORDA | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 1104026 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-64483/02I9-1 | ST JEAN DE LUZ | 78 BLVRD THIERS | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 1104031 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-40088/06KT-1 | DAX | 53 RUE D ASPREMONT | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 1104037 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-64024/03RO-1 | ANGLET | 16 RUE D AUGERON | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 1104044 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-64024/07IQ-1 | ANGLET | IMPASSE DE MONTBRUN | 2025-12-08 |  | 2025-12-22 | 1104054 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
05 AT PV | IMI-VA-40279/055B-1 | ST PAUL LES DAX | 3 RUE DU BEARN | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 1104065 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-03-15
02 RETOUR VT | IMI-VA-40114/017F-1 | GOURBERA | Chemin de pountinbeou |  | 2026-01-23 | 2026-02-03
02 RETOUR VT | IMI-VA-40320/004W-1 | UCHACQ ET PARENTIS | RTE DE LA BASE | 2026-02-09
01.2 A REMONTER | IMI-VA-40280/00CS-1 | ST PERDON | 3100 ROUTE DE SAINT ORENS
01 VT A FAIRE | IMI-VA-40279/15OX-1 | ST PAUL LES DAX | 1824 route des barthes | 2026-02-05
01 VT A FAIRE | IMI-VA-64125/00ZE-2 | BIDART | RUE HARGUIN ETCHEBERRY | 2026-02-18
01 VT A FAIRE | IMI-VA-64260/01UQ-1 | HENDAYE | 3 RUE DU PONT | 2026-02-18
01 VT A FAIRE | IMI-VA-64024/06GU-1 | ANGLET | 49 RUE DE L UNION | 2026-02-18
Formulas:
Date VT <14j = [Date création]+14
DATE RELANCE = [Date émission DTA]+30
Relance = [Date émision PV]+15
Note on B4: Lansdorff.cynthia: Att reprise enrobé à chaud
Note on B7: Lansdorff cynthia: Att georef
Note on B9: Lansdorff cynthia: Att georef
Note on B21: Lansdorff cynthia: Numéro de devis 1701889D1
Note on B28: stéphane dos-santos: CTC Martinez Nicolas
Note on H30: Lansdorff cynthia: ancienne demande 108745 Aout
Note on B32: Lansdorff cynthia: Etude payer
Note on B33: Lansdorff cynthia: Etude Payer

## BEIN
DEPT | ETAT | SJ | OEIE | Date creation | Date MAX pour CRVT 1 (9I) | Date MAX pour CRVT 1 + OINE + APD (72) | Date fin de travaux client | CRVT3 Fin de travaux (9I et 72) | Commentaire
12 |  | 72 | ROD600310 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | 2026-03-14
Formulas:
Date MAX pour CRVT 1 (9I) = [Date creation]+30
Date MAX pour CRVT 1 + OINE + APD (72) = [Date creation]+30

## COMAC CAPFT
ETAT | POI | COMAC/CAPFT | NOMBRE D'APPUIS | DATE CREATION | DATE R ETUDE | VILLE | ADRESSE | COMMENTAIRES
| MDM300296 | COMAC | 1
| MDM400362 | COMAC | 3
| MDM400881 | COMAC | 2
05 Dossier terminer | NIM500036 | COMAC | 2
05 Dossier terminer | NIM500036 | CAPFT | 10
05 Dossier terminer | ROD400677 | COMAC | 1
05 Dossier terminer | ROD400677 | CAPFT | 22
| ROD500059 | COMAC | 1 |  | 2025-05-06 | Cassagnes-Bégonhes | 15 RUE DE CABRIERES
| ROD500237 | COMAC | 1
| ROD500352 | CAPFT | 15
| ROD500354 | CAPFT | 27
| MEN500269 | CAPFT | 13
| ROD401146 | COMAC | 5
NIM401251
| MEN500305 | COMAC | 1
| ALE500143 | COMAC
| ALE500143 | CAPFT | 11
| ROD500264 | CAPFT | 2
| RRE500282 | CAPFT | 5
| BEZ400612 | CAPFT
| LOR500901 | CAPFT | 5
| DFE-DEP-SN-56158-0235-1 | COMAC | 1
| DFE-DEP-SN-56158-0235-1 | CAPFT | 3
| DEP-AN-56101-03HN-1 | CAPFT | 14
| DEP-AN-5615800NZ-1 | CAPFT | 28
04 Dossier à reprendre | MEN300571 | COMAC | 2
05 Dossier terminer | MPL301383 | CAPFT | 7 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | COURNONTERRAL | 10 RUE BASTIDE DE L OULIEU
05 Dossier terminer | ROD501511 | COMAC | 1 |  |  | ESTAING | 10 RUE BASTIDE DE L OULIEU
05 Dossier terminer | ROD501511 | CAPFT | 156 |  | 2025-11-04 | ESTAING | LIEU DIT SOLEILLAGES
05 Dossier terminer | MEN400779 | COMAC | 1 |  |  | MONTS DE RANDON | 4 LOT LES HAUTS DE CHEYROUSES
05 Dossier terminer | MEN400779 | CAPFT | 5 |  | 2025-11-05 | MONTS DE RANDON | 4 LOT LES HAUTS DE CHEYROUSES
05 Dossier terminer | ROD300381 | CAPFT | 23 |  | 2026-01-19 | MILLAU | 90 RUE DE LA CROIX VIEILLE
05 Dossier terminer | NIM500910 | CAPFT | 10 |  | 2025-11-12 | ST GILLES
05 Dossier terminer | NIM500910 | COMAC | 4 |  |  | ST GILLES
05 Dossier terminer | LOR500901 | CAPFT | 10 |  | 2025-11-13
05 Dossier terminer | ROD401937 | CAPFT | 5 |  | 2025-12-11 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 8 AVENUE PAUL RAMADIER
05 Dossier terminer | NIM500846 | CAPFT | 2 |  | 2025-12-05 | REDESSAN | 83 ROUTE DE BEAUCAIRE,
05 Dossier terminer | NIM500735 | CAPFT | 2
05 Dossier terminer | ROD502100 | CAPFT | 34 |  | 2026-01-20
05 Dossier terminer | MPL501398 | CAPFT | 1 |  | 2026-01-19
05 Dossier terminer | NIM500816 | COMAC | 2
05 Dossier terminer | NIM500816 | CAPFT | 13 |  | 2026-01-21 |  | 1 RUE DU 8 MAI 1945
05 Dossier terminer | MPL501398 | COMAC | 1
05 Dossier terminer | ALE500147 | CAPFT | 11 |  | 2026-01-23 |  | 2 LOTISSEMENT LES CLOS
05 Dossier terminer | ALE500147 | COMAC | 3
05 Dossier terminer | MPL401457 | COMAC | 2
05 Dossier terminer | MEN500707 | CAPFT
01 Dossier à monter | ROD600265 | CAPFT | 10
01 Dossier à monter | ROD600265 | COMAC | 1
01 Dossier à monter | QPR600185 | COMAC | 1

## DETAIL SECTEUR (hidden)
MDM-DAX |  | QPR-CRO |  | SPI BRETAGNE |  | BAY |  | PAU |  | ROD |  | MEN |  | Étiquettes de lignes | Somme de DRE KO | Étiquettes de lignes | Somme de NB DE DOSSIERS
|  | ETAT | 01 AT VT |  |  | ETAT | POI EN TRAVAUX | ETAT | (Tous) | ETAT | (Tous) | ETAT | (Tous) | MEN | 5 | MEN | 194
DRE | (Tous) | SJ | (Tous) |  |  | SJ | (Tous) | SJ | (Tous) | SJ | (Tous) | SJ | (Tous) | QPR-CRO | 36 | QPR-CRO | 176
SJ | (Tous) | DRE | (Tous) | ETAT | (Tous) | DRE | (Tous) | DRE | (Tous) | DRE | (Tous) | DRE | (Tous) | ROD | 7 | ROD | 255
MOIS | (Tous) | MOIS | (Tous) | ANNEE | (Tous) | MOIS | (Tous) | mois | (Tous) | MOIS | (Tous) | MOIS | (Tous) | SPI BRETAGNE |  | SPI BRETAGNE | 188
ANNEE | (Tous) | ANNEE | (Tous) | MOIS | (Tous) | ANNEE | (Tous) | annee | (Tous) | ANNEE | (Tous) | ANNEE | (Tous) | (vide) |  | (vide)
Total général | 124 | Total général | 67 | Total général | 138 | Total général | 11 | Total général | 29 | Total général | 255 | Total général | 194 | GDP AQ | 15 | GDP AQ | 117
Étiquettes de lignes | Nombre de POI | Étiquettes de lignes | Nombre de POI | Étiquettes de lignes | Nombre de COG | Étiquettes de lignes | Nombre de POI | Étiquettes de lignes | Nombre de POI | Étiquettes de lignes | Nombre de POI | Étiquettes de lignes | Nombre de POI | SPI AQ |  | SPI AQ | 84
AMOU | 1 | AUDIERNE | 1 | CAUDAN | 1 | ANGLET | 3 | ARAMITS | 5 | AURIAC-LAGAST | 1 | ARZENC DE RANDON | 1 | Total général | 63 | Total général | 1014
ARGELOS | 1 | BENODET | 2 | CLEGUER | 1 | BAYONNE | 2 | ARTIGUELOUVE | 1 | BALAGUIER SUR RANCE |  | GRABELS | 1
AUREILHAN | 1 | COMBRIT | 2 | ERGUE GABERIC | 3 | BIARRITZ | 2 | BUROS | 1 | LA BORIE DE POUJADE | 1 | NIMES | 1
BAHUS SOUBIRAN | 1 | PLOMEUR | 3 | HENNEBONT | 1 | BIDART | 1 | COARRAZE | 1 | BROMMAT | 1 | ALBARET LE COMTAL | 1
BEGAAR | 1 | PLONEOUR LANVERN | 1 | LANESTER | 3 | BOUCAU | 1 | DOAZON | 1 | ESPALION | 1 | ALBARET SAINTE MARIE | 1
BENESSE MAREMNE | 1 | PLOUHINEC | 1 | LOCMIQUELIC | 1 | LABENNE | 1 | GAN | 2 | LESTRADE ET THOUELS |  | ALBARET STE MARIE | 2
BENQUET | 3 | PONT L ABBE | 1 | LORIENT | 6 | LAHONCE | 1 | GELOS | 1 | LD TAYSSES | 1 | ALES | 1
570 AV MARSAN | 1 | RIEC SUR BELON | 1 | PLESCOP | 1 | Total général | 11 | GERDEREST | 1 | MILLAU | 2 | ALLENC | 2
1076 RTE DE HAUT MAUCO | 1 | PLOEMEUR | 1 | PLOEMEUR | 4 |  |  | HAGETAUBIN | 1 | SAINT CHELY D AUBRAC | 1 | ARZENC DE RANDON | 2
62 AVENUE DU MARSAN | 1 | LE CROISTY | 1 | PORT LOUIS | 1 |  |  | JURANCON | 2 | VERRIERES |  | AUROUX | 1
BISCARROSSE | 1 | MESLAN | 1 | QUEVEN | 1 |  |  | LABATUT | 1 | 1 CONCLUS | 1 | BADAROUX | 2
BOUGUE | 1 | SAINT CARADEC TREGOMEL | 1 | QUIMPER | 13 |  |  | LALONGUE | 1 | VILLEFRANCHE DE PANAT |  | BALSIEGES | 3
CAMPAGNE | 2 | QUIMPER | 1 | RENNES | 90 |  |  | LESCAR | 1 | 6 AV DE LA PLAGE | 1 | BANASSAC-CANILHAC | 8
CAMPET ET LAMOLERE | 1 | QUIBERON | 5 | ALLEE DE LA GARAYE | 1 |  |  | LOUVIE JUZON | 1 | AGUESSAC | 6 | BARJAC | 3
CASTELNER | 1 | THEIX NOYALO | 1 | ALLEE JEAN DE LA VARENDE | 1 |  |  | MEILLON | 1 | ALRANCE | 3 | BEL-AIR-VAL-D'ANCE | 1
CERE | 1 | BERRIC | 1 | AVENUE ANDRE MALRAUX | 1 |  |  | MIOSSENS | 1 | ARGENCE EN AUBRAC | 1 | BEZIERS | 2
DAX | 2 | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3 | AVENUE AUGUSTE BRIZEUX | 1 |  |  | MIREPEIX | 2 | ARVIEU | 2 | BORNE | 1
GAILLERES | 1 | PIRE CHANCE | 2 | AVENUE DES PAYS BAS | 1 |  |  | MORLANNE | 1 | AUBIN |  | BOURGS SUR COLAGNE | 6
GAMARDE LES BAINS | 1 | GOURIN | 1 | AVENUE GROS MALHON | 1 |  |  | OGEU LES BAINS | 1 | 5 PL JEAN JAURES à AUBIN | 1 | BRENOUX | 1
GEAUNE | 3 | GOUESNACH | 1 | AVENUE JEAN JANVIER | 2 |  |  | ORTHEZ | 1 | AURIAC-LAGAST | 1 | CANS ET CEVENNES | 2
GOOS | 1 | HENT REUNIOU | 1 | AVENUE JORGE SEMPRUN | 1 |  |  | PAU | 1 | AUZITS | 1 | CASTELNAU LE LEZ | 1
GOURBERA | 5 | THORIGNE FOUILLARD | 1 | BOULEVARD ALBERT 1ER | 1 |  |  | SAINT CASTIN | 1 | BASSE CURVALLE | 1 | CAUSSES | 1
HABAS | 1 | 25 RUE NATIONALE 12 | 1 | BOULEVARD ALEXIS CARREL | 1 |  |  | (vide) |  | BELMONT SUR RANCE | 5 | CHADENET | 1
HERM | 22 | RENNES | 1 | BOULEVARD DE BULGARIE | 1 |  |  | Total général | 29 | BERTHOLENE | 3 | CHANAC | 2
HORSARRIEU | 1 | BD LA TOUR D AUVERGNE | 1 | BOULEVARD DE CHEZY | 1 |  |  |  |  | BOZOULS | 4 | CHASTEL NOUVEL | 1
LAGLORIEUSE | 2 | REDON | 1 | BOULEVARD DE LA GUERINAIS | 1 |  |  |  |  | BRANDONNET | 1 | CHAULHAC | 1
LESGOR | 1 | RUE DU PARADET | 1 | BOULEVARD DE LA TOUR D AUVERGNE | 1 |  |  |  |  | BROMMAT | 2 | COUCOURON | 1
LESPERON | 1 | TREGUNC | 1 | BOULEVARD DE SEVIGNE | 2 |  |  |  |  | BROMMET | 1 | ESCLANEDES | 1
MAYLIS | 1 | 37B RTE MELGVEN | 1 | BOULEVARD JEANNE D ARC | 1 |  |  |  |  | BROUSSE LE CHATEAU | 2 | FLORAC | 2
MAZEROLLES | 1 | VITRE | 1 | BOULEVARD SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SAL | 1 |  |  |  |  | CALMONT |  | GENERAC | 1
MEES | 2 | R DU COLLEGE | 1 | LE PLESSIX LOUVEL | 1 |  |  |  |  | 689 ROUTE DE CATUSSE | 1 | GORGES DU TARN CAUSSES | 1
MEZOS | 3 | SAINT JEAN BREVELAY | 1 | MAIL FELIX LECLERC | 1 |  |  |  |  | LE PUECH SAINT AMANS | 1 | GRABELS | 2
MIMIZAN | 1 | RUE DE RENNES | 1 | MAIL FRANCOIS MITTERRAND | 2 |  |  |  |  | CAMBOULAS | 1 | 1227 RUE DE LA VALSIERE | 1
MIRAMONT SENSACQ | 1 | SURZUR | 1 | PLACE DE PRAGUE | 2 |  |  |  |  | CAMBOULAZET | 2 | 60 IMPASSE ANTOINE SAPORTA | 1
MONGET | 3 | 1 IMP DU KOH CAPIN | 1 | PLACE DE SERBIE | 1 |  |  |  |  | CAMJAC | 1 | GRANDRIEU | 5
MONT DE MARSAN | 4 | GUIDEL | 1 | PLACE DU MONTENEGRO | 1 |  |  |  |  | CAMPAGNAC | 2 | GREZES | 3
PERQUIE | 1 | 26 RUE EDOUARD CADIC | 1 | PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE | 1 |  |  |  |  | CAMPUAC | 4 | ISPAGNAC | 3
PISSOS | 2 | AVESSAC | 1 | PLACE EUGENE AULNETTE | 1 |  |  |  |  | CASSAGNES BEGONHES | 1 | JULIANGES | 2
POMAREZ | 1 | A CROIX DU BILAIS | 1 | PLACE JULES VALLES | 1 |  |  |  |  | CASSUEJOULS | 1 | JUVIGNAC | 1
PONTENX LES FORGES | 1 | BRECH | 2 | PLACE MARECHAL JUIN | 1 |  |  |  |  | CASTELNAU DE MANDAILLES | 4 | LA CANOURGUE | 6
PONTONX SUR L'ADOUR | 2 | 50 RUE PIERRE ALLIO | 2 | QUAI DE LA PREVALAYE | 1 |  |  |  |  | CENTRES | 1 | LA CANOURGUE | 1
ROQUEFORT | 3 | TREAL | 1 | RUE AIMEE ANTIGNAC | 1 |  |  |  |  | CLAIRVAUX D AVEYRON |  | LA FAGE MONTIVERNOUX | 1
SAINT JUSTIN | 2 | LA MARCHE | 1 | RUE ALPHONSE GUERIN | 1 |  |  |  |  | 9 RTE DU VALLON | 1 | LA MALENE | 1
SAINT MARTIN D'ONEY | 2 | SAINT GRAVE | 1 | RUE ARTHUR FONTAINE | 1 |  |  |  |  | COMBRET | 3 | LA PANOUSE | 1
SAINT PERDON | 1 | ZA LANVAUX | 1 | RUE CAPITAINE ALFRED DREYFUS | 2 |  |  |  |  | COMPEYRE | 2 | LA TIEULE | 1
SAINT PIERRE DU MONT | 2 | PLOUAY | 1 | RUE CARDINAL PAUL GOUYON | 1 |  |  |  |  | CONQUES EN ROUERGUE | 2 | LACHAMP-RIBENNES | 1
SAINT SEVER | 1 | KERPRAT | 1 | RUE D ANTRAIN | 1 |  |  |  |  | CORNUS | 1 | LANGOGNE | 7
Saint vincent de paul | 1 | QUEVEN | 1 | RUE DE BREST | 4 |  |  |  |  | COUBISOU | 4 | LAUBERT | 1
SANGUINET | 1 | 1 R EDOUARD HERRIOT | 1 | RUE DE DINAN | 2 |  |  |  |  | CRANSAC | 2 | LE MALZIEU VILLE | 1
SARBAZAN | 2 | CALAN | 1 | RUE DE LA CRECHE | 1 |  |  |  |  | CRESPIN | 1 | LES BESSONS | 2
SEYRESSE | 1 | 2 PLACE DE L EGLISE | 1 | RUE DE LA MONNAIE | 1 |  |  |  |  | CURAN | 1 | LES BONDONS | 3
SIEST | 1 | LARMOR PLAGE | 2 | RUE DE LA ROSAIS | 1 |  |  |  |  | DURENQUE | 1 | LES LAUBIES | 1
SOUPROSSE | 1 | 11 RUE DES ARCHITECTES | 1 | RUE DE LA SANTE | 1 |  |  |  |  | ESPALION | 7 | MARVEJOLS | 6
ST PAUL les DAX | 7 | 15 R DU VIEUX MOULIN | 1 | RUE DE LA TERRE ADELIE | 1 |  |  |  |  | ESPEYRAC | 2 | MASSEGROS CAUSSES GORGES | 3
ST PERDON | 1 | TREMEOC | 1 | RUE DE LEON | 1 |  |  |  |  | FLAVIN | 3 | MENDE | 6
ST PIERRE DU MONT | 1 | ROSCELOU COZ | 1 | RUE DE LORGERIL | 1 |  |  |  |  | FONDAMENTE | 2 | MEYRUEIS | 2
ST VINCENT DE PAUL | 2 | BRANDERION | 1 | RUE DE NORMANDIE | 1 |  |  |  |  | GOLINHAC | 1 | MOLEZON | 2
TOULOUZETTE | 1 | 22 RUE GUILLAUME PERRON | 1 | RUE DE PARIS | 1 |  |  |  |  | LA BASTIDE-SOLAGES | 1 | MONTPELLIER | 3
UCHACQ ET PARENTIS | 2 | PONT SCORFF | 3 | RUE DE RENNES | 1 |  |  |  |  | LA CAPELLE BLEYS | 1 | MONTS DE RANDON | 4
VERT | 1 | RUE YVONNE CHAUFFIN | 1 | RUE DES TRENTE | 1 |  |  |  |  | LA CAVALERIE | 1 | NASBINALS | 2
VILLENEUVE DE MARSAN | 3 | RUE GEORGE SAND | 1 | RUE DOYEN DENIS LEROY | 1 |  |  |  |  | LA COUVERTOIRADE | 2 | NAUSSAC FONTANES | 2
HEUGAS | 1 | 0 RUE YVONNE CHAUFFIN | 1 | RUE DU CHATEAU | 1 |  |  |  |  | LA FOUILLADE | 1 | NOALHAC | 2
DOAZIT | 1 | POULLAN SUR MER | 2 | RUE DU NIVERNAIS | 1 |  |  |  |  | LA LOUVIERES | 1 | PEYRE EN AUBRAC | 13
RIVIERE SAAS DES GOURBY | 1 | KERVIGNAC | 1 | RUE DU PETIT BOIS | 1 |  |  |  |  | LA SELVE | 1 | PIERREFICHE | 2
SAUGNAC ET CAMBRAN | 1 | KERANDRAON | 1 | RUE EDOUARD JORDAN | 1 |  |  |  |  | LAGUIOLE | 1 | PIGNAN | 1
GELOUX | 1 | SAINTE ANNE D AURAY | 1 | RUE ETIENNE PINAULT | 1 |  |  |  |  | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | 1 | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | 4
TARTAS | 1 | R 5 AOUT 1944 | 1 | RUE FRANCOIS BROUSSAIS | 1 |  |  |  |  | LASSOUTS | 3 | POUCHASTRIN | 1
AUDIGNON | 1 | GUISCRIFF | 1 | RUE FRANCOIS LANNO | 1 |  |  |  |  | LAVAT ROQUECEZIERE | 1 | PREVENCHERES | 3
(vide) |  | 5 CHEMINS | 1 | RUE GARENGEOT | 1 |  |  |  |  | LE FEL | 1 | RIMEIZE | 2
POUYDESSEAUX | 1 | MALGUENAC | 1 | RUE GUY ROPARTZ | 1 |  |  |  |  | LE NAYRAC | 1 | SAINT ALBAN LIMAGNOLE | 2
Total général | 124 | LE SENCE | 1 | RUE HOCHE | 1 |  |  |  |  | LE TRUEL | 1 | SAINT ANDRE CAPCEZE | 2
|  | LANGUIDIC | 2 | RUE JEAN BRULELOU DIT BRITO | 1 |  |  |  |  | LEDERGUES | 1 | SAINT BONNET DE CHIRAC | 1
|  | KERMIRIETTE | 1 | RUE JOSEPH SAUVEUR | 1 |  |  |  |  | LES ALBRES |  | SAINT CHELY D APCHER | 6
|  | BOTLEVENANT | 1 | RUE JOSEPH TURMEL | 1 |  |  |  |  | CHEMIN PIERRE BLANCHE | 1 | SAINT CHRISTOPHE D ALLIER | 1
|  | PLEUVEN | 1 | RUE LE GUEN DE KERANGAL | 1 |  |  |  |  | LES COSTES GOZON | 1 | SAINT ETIENNE VAL FRANC | 1
|  | CHE KILOURIN | 1 | RUE LEGRAVEREND | 1 |  |  |  |  | LESCURE JAOUL | 1 | SAINT GAL | 2
|  | DOMALAIN | 1 | RUE LOUIS POSTEL | 1 |  |  |  |  | LESTRADE ET THOUELS | 2 | SAINT GERMAIN DE CALBERTE | 2
|  | RUE NOTRE DAME DE LOURDES | 1 | RUE PAPU | 1 |  |  |  |  | LIOUJAS LA LOUBIERE | 2 | SAINT GERMAIN DU TEIL | 1
|  | GUERN | 1 | RUE PAUL LOUIS COURIER | 1 |  |  |  |  | LIVINHAC LE HAUT | 1 | SAINT GILLES | 1
|  | KERAURAY | 1 | RUE PIERRE AMYS | 1 |  |  |  |  | LUC LA PRIMAUBE | 1 | SAINT LAURENT DE MURET | 1
|  | LOCMALO | 1 | RUE POULLAIN DUPARC | 2 |  |  |  |  | MANHAC | 2 | SAINT LAURENT DE VEYRES | 1
|  | PONT MEEN | 1 | RUE RENE YVES CRESTON | 1 |  |  |  |  | MARCILLAC VALLON | 2 | SAINT MARTIN DE BOUBAUX | 1
|  | LE CROUAIS | 1 | RUE SAINT HELIER | 1 |  |  |  |  | MELJAC |  | SAINT PIERRE DES TRIPIERS | 1
|  | BEL AIR | 1 | RUE SAINT MALO | 3 |  |  |  |  | 8 GRASCAZES BASSES | 1 | SAINT PRIVAT DU FAU | 1
|  | BOURG DES COMPTES | 1 | RUE XAVIER GRALL | 1 |  |  |  |  | MILLAU | 8 | LE VILLARD GRAND | 1
|  | LA GREE GUISSONNIERE | 1 | SQUARE DE GALICIE | 1 |  |  |  |  | MONJAUX | 1 | SAINT SAUVEUR DE GINESTOU | 1
|  | Total général | 67 | SQUARE DU DOCTEUR GUERIN | 3 |  |  |  |  | MONTLAUR | 3 | SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX | 2
|  |  |  | SQUARE DU ROI ARTHUR | 1 |  |  |  |  | MONTOZIER | 1 | SAINTE CROIX VALLEE FRANCAISE | 1
|  |  |  | SQUARE YVES MONTAND | 1 |  |  |  |  | MONTPEYROUX | 1 | SENT DE LA CALADE | 1
|  |  |  | SENE | 2 |  |  |  |  | MONTROZIER | 1 | SERVERETTE | 2
|  |  |  | ST AVE | 1 |  |  |  |  | MOUNES PROHENCOU | 1 | ST CHELY D APCHER | 3
|  |  |  | SURZUR | 1 |  |  |  |  | MOURET | 2 | TERMES | 2
|  |  |  | TREFFLEAN | 1 |  |  |  |  | MURET LE CHATEAU | 1 | TERRANJOU | 1
|  |  |  | VANNES | 7 |  |  |  |  | NAJAC |  | VEBRON | 1
|  |  |  | Total général | 138 |  |  |  |  | 1 PL SAINT BARTHELEMY | 1 | MONTAGUT | 1
[10 empty] | NANT | 1 | (vide)
[10 empty] | NAUCELLE | 3 | Total général | 194
OLEMPS
[10 empty] | 425 RTE DE CAYSSIOLET | 1
ONET LE CHATEAU
[10 empty] | 5 R LORIOTS | 1
[10 empty] | ONET LE CHATEAU | 1
ONQUES EN ROUERGUE
[10 empty] | L'Horte | 1
PIERREFICHE
[10 empty] | GALINIERES | 1
[10 empty] | PONT DE SALARS | 3
[10 empty] | POUSTHOMY | 1
[10 empty] | PRUINES | 1
[10 empty] | QUINS | 2
[10 empty] | REQUISTA | 2
[10 empty] | RIEUPEYROUX | 1
[10 empty] | RIVIERE SUR TARN | 1
[10 empty] | RODEZ | 5
[10 empty] | ROQUEFORT SUR SOULZON | 3
[10 empty] | RULLAC SAINT CRIQ | 1
[10 empty] | SAINT AFFRIQUE | 8
[10 empty] | SAINT AMANS DES COTS | 2
[10 empty] | SAINT COME D OLT | 2
SAINT COME D'OLT
[10 empty] | AVENUE ESPALION | 1
[10 empty] | SAINT ETIENNE DE CARCENAC | 1
[10 empty] | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | 3
[10 empty] | SAINT GEORGES DE LUZENCON | 1
[10 empty] | SAINT HIPPOLYTE | 3
[10 empty] | SAINT HYPPOLYTE | 1
[10 empty] | SAINT IZAINE | 1
[10 empty] | SAINT JEAN DELNOUS | 2
[10 empty] | SAINT JEAN DU BRUEL | 3
[10 empty] | SAINT JEAN ET SAINT PAUL | 1
[10 empty] | SAINT LAURENT D OLT | 1
[10 empty] | SAINT LEONS | 1
[10 empty] | SAINT ROME DE CERNON | 2
[10 empty] | SAINT ROME DE TARN | 2
[10 empty] | SAINT SERNIN SUR RANCE | 2
SAINTE EULALIE D OLT
[10 empty] | 7 RUE DU LOT | 1
[10 empty] | SAINTE RADEGONDE | 1
[10 empty] | SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU | 1
SAINT-MARTIN-DE-LENNE
[10 empty] | IMP DE LAUZERAL | 1
[10 empty] | SALLES CURAN | 3
[10 empty] | SALMIECH | 3
[10 empty] | SEGUR | 2
[10 empty] | SENERGUES | 1
[10 empty] | SEVERAC D AVEYRON | 5
[10 empty] | SEVERAC D'AYVERONS | 2
[10 empty] | SONNAC | 1
SOULAGES BONNEVAL
[10 empty] | CRESTELOU | 1
[10 empty] | SYLVANES | 3
[10 empty] | TAURIAC DE NAUCELLE | 2
[10 empty] | TAUSSAC | 2
[10 empty] | THERONDELS | 1
[10 empty] | VABRES L ABBAYE | 3
[10 empty] | VERRIERES | 1
VEYREAU
[10 empty] | RUE DU PORCHE | 1
[10 empty] | VEZINS DE LEVEZOU | 2
[10 empty] | VILLEFRANCHE DE PANAT | 4
(vide)
[10 empty] | Total général | 255

## Feuil2 (hidden)
01 AT VT | 01 VT A FAIRE | 01 Dossier à monter
01.2 A REMONTER | 01.2 A REMONTER | 02 En cours
02 RETOUR VT | 02 RETOUR VT | 03 Att Infos
03 DOSSIER A REPRENDRE | 03 DOSSIER A REPRENDRE | 04 Dossier à reprendre
04 DOSSIER A MONTER | 04 DOSSIER A MONTER | 05 Dossier terminer
05 AT INFO CAF REF | 05 AT PV
05.1 ETU TRANSMISE | 05.1 AT DTA
06 AT DEVIS CLIENT | 05.2 ATT DT
07 AT TRVX CLIENT | 06 AT MAJ SI
08 AT COMAC/CAPFT | 07 AT INFO CAF REF
09 AT DEVIS ORANGE/RIP | 08 AT DEVIS ORANGE/RIP
10 AT PV | 09 POI EN TRAVAUX
10.1 ATT DT | 09.1 ATT DOE
11 AT DTA | 10 POI EN FACTU
12 AT MAJ SI | 11 RECOL A FAIRE
13 ETAT 5
14 POI EN TRAVAUX
14.1 AT RETOUR DOE
15 POI FACTU
16 DOSSIER PAYE

## TP SWAN
Act | Département | Ilot | Centre | Acteur | Référence | Commune | besoin TP | Date TP | Etat/Plannif | N° SWAN
QRL | 12 | PV5 | REQ | FRAL TELECOM | 12.TR210021-REQUISTA | REQUISTA | OUI | 2025-09-10 | Préparé | T508176152
QRL | 12 | PV5 | LAG | FRAL TELECOM | CEOCE2502G80727=1 |  | OUI | 2025-09-11 | Préparé | T508195785
QRL | 12 | PV5 | RIG | FRAL TELECOM | CEOCE2502L30879=1 | TR210007 | OUI | 2025-09-12 | Préparé | T508198605
QRL | 12 | PV5 | FOD | FRAL TELECOM | 12.TR190005-CORNUS | FONDAMENTE | OUI | 2025-09-17 | Préparé | T508196045
QRL | 12 | PV5 | BE7 | FRAL TELECOM | 12.TR190096-BELMONT | BELMONT SUR RANCE | OUI | 2025-09-18 | Préparé | T508216813
QRL | 12 | PV5 | STA | FRAL TELECOM | 12.TR200015-STAMANS | ST AMANS DES COTS | OUI | 2025-09-19 | Préparé | T508227833
QRL | 12 | PV5 | CAV | FRAL TELECOM | CEOCE2502G93108=1 |  | OUI | 2025-09-24 | Préparé | T508228091
QRL | 12 | PV5 | BAR | FRAL TELECOM | CEOCE2503O13791=1 |  | OUI | 2025-09-25 | Préparé | T508228156
QRL | 12 | PV5 | MHH | FRAL TELECOM | R503642203A |  | OUI | 2025-09-26 | Préparé | T508228203
QRL | 12 | PV5 | FOD | FRAL TELECOM | 12.TR180006-LECLAPIER | FONDAMENTE | OUI | 2025-10-01 | Préparé | T509084396
QRL | 48 | PV5 | GTE | FRAL TELECOM | ACC0050YEG1 |  | OUI | 2025-10-02 | Préparé | T508179899
QRL | 12 | PV5 | CBO | FRAL TELECOM | CEOCE2506T79802=1 |  | OUI | 2025-10-02 | Préparé | T509142602
QRL | 12 | PV5 | SCY | FRAL TELECOM | CEOCE2506V25832=1 |  | OUI | 2025-10-03 | Préparé | T509085631
QRL | 12 |  |  |  | R507687771A |  | OUI | 2025-10-06 | Préparé | T509141071
QRL | 12 | PV5 |  | FRAL TELECOM | R503644785A |  |  | 2025-10-07 | Préparé | T509097195
DPS | 12 | PV5 | VEL | FRAL TELECOM | CEOCE2507H53654=1 |  | OUI | 2025-10-08 | Préparé | T509156405
QRL | 12 | PV5 | CN4 | FRAL TELECOM | R502635967A | CORNUS | OUI | 2025-10-09 | Préparé | T509086008
| 12 | PV5 | CPI | FRAL TELECOM | CEOCE2507I41327=1 |  | OUI | 2025-10-10 | Préparé | T509156474
[5 empty] | R507688532A |  | OUI | 2025-10-13 | Préparé | T509143215
| 12 | PV5 | ENT | FRAL TELECOM | CEOCE2507F75413=1 |  | OUI | 2025-10-14 | Préparé | T509156539
QRL | 12 | PV5 | MPX | FRAL TELECOM | R503646300A | Peux-et-Couffouleux 12360 | OUI | 2025-10-15 | REJETE | T509086131 | ATT RETOUR
QRL | 12 | PV5 | AGU | FRAL TELECOM | 12.TR210048-RIVIERES | AGUESSAC | OUI | 2025-10-16 | Préparé | T509090350
QRL | 12 | PV5 | LST | FRAL TELECOM | 12.TR190072-LASSOUTS | LASSOUTS | OUI | 2025-10-17 | Préparé | T509090497
|  | PV5 | MBZ | FRAL TELECOM | CEOCE2507K89152=1 | MONTBAZENS | OUI | 2025-10-20 | Préparé | T509195999
QRL | 12 | PV5 | RTM | FRAL TELECOM | VIA01000000205321667 |  | OUI | 2025-10-20 | Préparé | T509226805 | PRO$194335$2398$OK2800m CABLE L1092 24FO MODULO 6 FTTHtype de modification: POSE 1 PEO AVEC CHANGEMENT DE CABLEIdentifiant tronçon: Tr 200041Du PB Pt 000432 x 24 soudures au PEO Poteau n159182 x 24souduresCommentaires : Remplacer 800m de 24 fo m6 du pt 000432 aupoteau 159204 au poteau 159182 le remplacement englobe 2casseCommande : ROD501214
QRL | 12 | PV5 | ABB | FRAL TELECOM | R508700248A |  | OUI | 2025-10-21 | Préparé | T509226915 | PRO$194110$1640$OK2 500m CABLE L1092 12FO MODULO 6 FTTHtype de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronçon: Tr 200221Du PEO Poteau n2125412 x 12 soudures au PEO Poteaun2125424 x 12 soudures
QRL | 12 | PV5 | SCU | FRAL TELECOM | CEOCE2508O85725=1 | SALLE CURAN | OUI | 2025-10-21 | Préparé | T509226970 | PRO$194485$2838$OK2 400m CABLE L1092 72FO MOD 12 FTTHtype de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronçon: Tr 18 0028Du PEO 21750 x 72 soudures au PEO 21736 x 72 soudures
QRL | 12 | PV5 | LRO | FRAL TELECOM | R506678556A |  | OUI | 2025-10-22 | Préparé | T509105640
QRL | 12 | PV5 | RUL | FRAL TELECOM | VIA01000000215839749 |  | OUI | 2025-10-22 | Préparé | T509227058 | PRO$178237$1190$OK2 ý190m CABLE L1092 24FO MODULO 6 FTTHýtype de modification: POSE 2 PEOýIdentifiant tronçon: Tr 210144ýDu PEO Chambre 99987 x 24 soudures au PEO Poteau 2127896 xý24 souduresýCOMMANDE : ROD501027
QRL | 12 | PV5 | QUI | FRAL TELECOM | R412603424A |  | OUI | 2025-10-23 | Préparé | T509141025 | Câble introuvable
QRL | 12 | PV5 | DRU | FRAL TELECOM | CEOCE2507H78827=1 | DRUELLE | OUI | 2025-10-23 | Préparé | T509227106 | PRO$191026$1912$OK2 300m CABLE L1092 36FO MOD 12 FTTHtype de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronon: TR 19 0007Du PEO 226271 x 36 soudures au PEO 226264 x 36 souduresCommentaires : 300m de 36FO L1092 M12 doit tre remplaceavec cration de 2 PEP, 1 sur le poteau 226271 et 1 sur lepoteau 226264. 2 poteau cass: 226269 et 226270 remplacs le 26/07/25 via GESTAR250717DRU4986251.Commande : ROD501217 | PRO$191026$1912$OK2 300m CABLE L1092 36FO MOD 12 FTTHtype de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronon: TR 19 0007Du PEO 226271 x 36 soudures au PEO 226264 x 36 souduresCommentaires : 300m de 36FO L1092 M12 doit tre remplaceavec cration de 2 PEP, 1 sur le poteau 226271 et 1 sur lepoteau 226264. 2 poteau cass: 226269 et 226270 remplacs le 26/07/25 via GESTAR250717DRU4986251.Commande : ROD501217
QRL | 12 | PV5 | RIG | FRAL TELECOM | VIA01000000189767359 |  | OUI | 2025-10-24 | Préparé | T509114327
QRL | 12 | PV5 | SVI | FRAL TELECOM | CEOCE2508O31257 |  | OUI | 2025-10-24 | Préparé | T509227327 | CEOCE2508O31257** TR200008 350M 72FO L1092 M12Du PEO 9867 x 72 soudures au PEO 9856 x 72 souduresPRO$194557$2682$OK2
QRL | 12 | PV5 | FIR | FRAL TELECOM | R503640957A |  | OUI | 2025-10-27 | Préparé | T509227496 | NVORA*R503640957A* 200M 12FO L1092 M6 ýDu poteau 126740( création de boite ) au poteau 1033211(ýrécupération du pt 000603)ýplus remplacer poteau 2123499 VIA GESTAR250710FIR4978771ýCABLE DISPO A SALLES-LA-SOURCE EN SORTIE COMPTOIR. TR 20 0314
QRL | 12 | PV5 | SCH | FRAL TELECOM | CEOCE2507L39259=1 |  | OUI | 2025-10-27 | Préparé | T509227582 | NVSOG**CEOCE2507L39259=1** TR190018 250M 36FO L1092 M12250m 36fom12 doit être remplacée avec creation de deux pep,1 sur le ptx 94556, 1 sur le ptx 94560.REO PRO validée avec modification d ingénierie. 250M de 36foDossier sur BO5PRO$192718$1795$OK2
QRL | 12 | PV5 | SLE | FRAL TELECOM | CEOCE2501T10797=1 |  | OUI | 2025-10-28 | Préparé | T509227628 | NVORA**CEOCE2501T10797=1** 380m de L1092 24FO M6 du poteauý112466 a la chambre l2c code 00941/12270 + création 2 boitesý- 1 au poteau 112466 et l'autre dans la chambre l2c code n°ý00941/12270ýCommande de régul : ROD500828
QRL | 12 | PV5 | FOD | FRAL TELECOM | CEOCE2508O35486=1 | FONDAMENTE | OUI | 2025-10-28 | Préparé | T509227664 | NVFT**CEOCE2508O35486=1** TR180006 700M 36FO L1092 M6Du PEO Pt 000017 x 36 soudures au PEO Poteau 196194 x 36soudures700 m dz 36fo m12 a remplacer du pt 000017 au poteau 196194Sur le terrain nous n avons pas trouver le pt 000017 alorsil faudra crée la boîte pt 000017 au poteau 196207PRO$194746$2690$OK2
QRL | 12 | PV5 | EST | FRAL TELECOM | CEOCE2507F32934=1 |  | OUI | 2025-10-29 | Préparé | T509227739 | PRO$189709$2882$OK2 500m CABLE L1092 72FO MOD 12 FTTHtype de modification: POSE 1 PEO AVEC CHANGEMENT DE CABLEIdentifiant tronçon: Tr200010Du PEP Pt 000008 x 72 soudures au PEO Ptx 3120203 x 72soudures
QRL | 48 | PV5 | SAM | FRAL TELECOM | CEOCE2503S05538=1 |  | OUI | 2025-10-30 | Préparé | T509114398
QRL | 12 | PV5 | VTJ | FRAL TELECOM | R506677623A |  | OUI | 2025-10-30 | Préparé | T510090046 | PRO$183742$1414$OK2 DEMANDE SOGETRELý300m CABLE L1092 24FO MODULO 6 FTTH)ýType de modification: POSE 2 PEOýIdentifiant tronçon: TR 20 0288ýDu PEO 0166390 x 24 soudures au PEO 0166382 x 24 souduresýCommentaires : TR200288 L1092 24F0 M6 Câble arrachéýsuite chute d'arbre voire PJ, le dommage se situeýau FT/0166389ýCOMMANDE: ROD501049
QRL | 12 | PV5 | SC3 | FRAL TELECOM | R504651747A |  | OUI | 2025-10-31 | Préparé | T509114536
QRL | 12 | PV5 | STZ | FRAL TELECOM | CEOCE2507I58714=1 |  | OUI | 2025-10-31 | Préparé | T510114387 | NVSOG**CEOCE2507I58714=1** TR190005 370M 36FO L1092 M12Du PEP Pt 000005 x 36 soudures au PEO 134596 x 36 souduresPRO$191005$1806$OK2Lié au GESTAR250721STZ4989394
QRL | 12 | PV5 | VLY | FRAL TELECOM | CEOCE2507H71729=1 | VALADY | OUI | 2025-11-03 | Préparé | T510145679 | PRO$191257$1704$OK2 550m CABLE L1092 24FO MODULO 6 FTTHtype de modification: PAS DE POSE PEOIdentifiant tronçon: TR 20 0097Du PA PT 000440 x 24 soudures au PB PT 000495 x 18 soudures
QRL | 12 | PV5 | BOZ | FRAL TELECOM | CEOCE2506A68287=1 | BOZOULS | OUI | 2025-11-03 | Préparé | T510145841 | CEOCE2506A68287=1** TR180005 450M 36FO L1092 M12Du PEP 000344 x 36 soudures au PEO Ptx 99566Reo pro validee avec modification d ingenierie, 450m de36FO. Dossier mis sur QR5.PRO$187015$1993$OK2Prestations MO : PCFO1 x 450, DCFO1 x 450, 4B430 x 1, RFA05x 72, FOP20 x 1, ISB03 x 2
QRL | 12 | PV5 | DEC | FRAL TELECOM | CEOCE2507C34929=1 | DECAZEVILLE | OUI | 2025-11-04 | Préparé | T510145903 | CEOCE2507C34929=1** TR180053 900M 36FO L1092 M6Du PA PT 000107 au PA PT 000117Reo PRO validée avec reconstruction à l identique. 900M de36fo.PRO$188191$2920$OK1Prestations MO : PCFO1 x 900, DCFO1 x 900, 4B430 x 2, RFA05x 72, ISB03 x 3
QRL | 12 | PV5 | DEC | FRAL TELECOM | CEOCE2507E97621=1 | RIEUPEYROUX | OUI | 2025-11-04 | Préparé | T510145981 | CEOCE2507E97621=1** TR180093 700M 12FO L1092 M6Du PEP Pt 000207-R1 au PEP Pt 000207-R1PRO$189715$1784$OK1Prestations MO : PCFO1 x 700, DCFO1 x 700, 4B430 x 2, RFA05x 24, ISB03 x 2
QRL | 48 | PV5 | BLE | FRAL TELECOM | CEOCE2507E53162=1 |  | OUI | 2025-11-05 | Préparé | T509114593 | R200025 350M 36FO L1092 M12type de modification: POSE 1 PEO AVEC CHANGEMENT DE CABLEIdentifiant tronçon: Tr 20 0025Du PEP Pt 000276 x 36 soudures au PEO 57229 x 36 souduresPRO$196078$1759$OK2
QRL | 12 | PV5 | SEN | FRAL TELECOM | CEOCE2508S07994 | SENERGUE | OUI | 2025-11-05 | Préparé | T510146041 | CEOCE2508S07994=1** TR210015 350M 72FO L1092 M6type de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronçon: 12268/NGZ/TR 21 0015Du PEO Pot 38246 x 72 soudures au PEO Pot 5714725 x 72souduresPRO$196474$2630$OK2CABLE EN STOCKPrestations MO : PCFO1 x 350, DCFO1 x 350, RFA05 x 144,FOP20 x 2, ISB03 x 1Prestations Matériel : ML Cable1 x 350, MatPEO_estimate_7680x 2
QRL | 12 | PV5 | QUE | FRAL TELECOM | R507688837B |  |  | 2025-11-06 | Préparé | T510146096 | R507688837B** TR190015 700M 12FO L1092 M6du pb pt 000079 ( poteau 151559) au pb pt 000078 (poteau151541)PRO$189178$1742$OK2Prestations MO : PCFO1 x 700, DCFO1 x 700, 4B429 x 2, RFA05x 24, ISB03 x 1
QRL | 12 | PV5 | FOU | FRAL TELECOM | R507689597A |  |  | 2025-11-06 | Préparé | T510173050 | PRO$189139$1196$OK1350m CABLE L1092 12FO MODULO 6 FTTHIdentifiant tronçon: TR 20 0149Du PA PT 000225 x 12 soudures au PB PT 000285 x 6 souduresPB en cascade x 2Fibres client raccordées x 12Fibres en dérivation x 6Prestations MO : PCFO1 x 350, DCFO1 x 350, 4B430 x 1, 4B429x 3, RFA05 x 30, ISB03 x 2
QRL | 12 | PV5 | SAF | FRAL TELECOM | CEOCE2508U51547 | SAINT AFFRIQUE | OUI | 2025-11-27 | Préparé | T510173268 | CEOCE2508S07994=1** TR210015 350M 72FO L1092 M6type de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronçon: 12268/NGZ/TR 21 0015Du PEO Pot 38246 x 72 soudures au PEO Pot 5714725 x 72souduresPRO$196474$2630$OK2CABLE EN STOCKPrestations MO : PCFO1 x 350, DCFO1 x 350, RFA05 x 144,FOP20 x 2, ISB03 x 1Prestations Matériel : ML Cable1 x 350, MatPEO_estimate_7680x 2
QRL | 12 | PV5 | FLA | FRAL TELECOM | R504653343A |  | OUI | 2025-11-07 | Préparé | T509114643 | *R508707887A** TR190021 350M 24FO L1092 M6type de modification: POSE 2 PEOIdentifiant tronçon: Tr 19 0021Du PEO 196210 x 24 soudures au PEO 196201 x 24 souduresPRO$196828$1528$OK2CABLE EN STOCKPrestations MO : PCFO1 x 350, DCFO1 x 350, RFA05 x 48, FOP10x 2, ISB03 x 1Prestations Matériel : ML Cable1 x 350, MatPEO_estimate_1966x 2
QRL | 12 | PV5 | OTB | FRAL TELECOM | R508708352A | SAINT PARTHEM | OUI | 2025-11-07 | Préparé | T510173477 | R508708352A** TR210046 700M 24FO L1092 M6type de modification: POSE 1 PEO AVEC CHANGEMENT DE CABLEIdentifiant tronçon: TR 21 0046Du PEO PT 355 x 24 soudures au PEO Poteau N72760 x 24souduresCommentaires : Tirage dans un chemin/champ 2 poteaux àremplacer Lié aux GESTAR250828OTB5029308 GESTAR2508288AA5029297PRO$197746$2234$OK2CABLE EN STOCKCommande de régul : ROD501291
QRL | 12 | PV5 | FOU | FRAL TELECOM | R503639617A | LA FOUILLADE | OUI | 2025-11-10 | Préparé | T510173602
QRL | 12 | PV5 | ZOB | FRAL TELECOM | VIA01000000190873419 | GALGAN | OUI | 2025-11-10 | Préparé | T510173707
QRL | 12 | PV5 | QUI | FRAL TELECOM | R503637236A |  | OUI | 2025-11-12 | Préparé | T509114728
QRL | 12 | PV5 | MTI | FRAL TELECOM | CEOCE2507H50386=1 | SAVIGNAC | OUI | 2025-11-12 | Préparé | T510190909
QRL | 12 | PV5 | TSB | FRAL TELECOM | R509712901A | BELCASTEL | OUI | 2025-11-13 | Préparé | T510191109
QRL | 12 | PV5 | SVP | FRAL TELECOM | R509713640A | LA CAPELLE-BLEYS | OUI | 2025-11-13 | Préparé | T510218413
QRL | 12 | PV5 | SEN | FRAL TELECOM | CEOCE2505K79442=1 |  | OUI | 2025-11-14 | Préparé | T509114778
QRL | 12 | PV5 | FOD | FRAL TELECOM | 12.TR180006-LECLAPIER | FONDAMENTE | OUI | 2025-11-13 | Préparé | T510218460
QRL | 12 | PV5 | LAG | FRAL TELECOM | ACCS508022458 | LAGUIOLE | OUI | 2025-11-14 | Préparé | T510218483
QRL | 12 | PV5 | STZ | FRAL TELECOM | ACCS508022071 | SAINT GENIEZ D'OLT | OUI | 2025-11-17 | Préparé | T510218531
QRL | 12 | PV5 | SZV | FRAL TELECOM | R508709510A |  | OUI | 2025-11-17 | Préparé | T510219785
QRL | 12 | PV5 | FNC | FRAL TELECOM | R509711901A | FLAGNAC | OUI | 2025-11-18 | Préparé | T510219843
QRL | 12 | PV5 | FOU | FRAL TELECOM | R508705427A | LA FOUILLADE | OUI | 2025-11-18 | Préparé | T510219813
QRL | 12 | PV5 | STZ | FRAL TELECOM | ACCS509040958 | CAMPAGNAC | OUI | 2025-11-19 | Préparé | T510219880
QRL | 12 | PV5 | BOZ | FRAL TELECOM | CEOCE2509C36027=1 | BOZOULS | OUI | 2025-11-19 | Préparé | T510219910
QRL | 12 | PV5 | VRO | FRAL TELECOM | CEOCE2506Q76119=1 |  | OUI | 2025-11-20 | Préparé | T509114818
QRL | 12 | PV5 | DEC | FRAL TELECOM | CEOCE2505L92059=1 | DECAZEVILLE | OUI | 2025-11-20 | Préparé | T510219933
QRL | 48 | PV5 | 7JM | FRAL TELECOM | R509714683A | GABRIAS | OUI | 2025-11-20 | Préparé | T510219990
QRL | 12 | PV5 | STA | FRAL TELECOM | CEOCE2508S29908=1 |  | OUI | 2025-11-21 | Préparé | T510220079
QRL | 12 | PV5 | MBZ | FRAL TELECOM | CEOCE2508T24333 | MONTBAZENS | OUI | 2025-11-24 | Préparé | T510220283
QRL | 12 | PV5 | LCL | FRAL TELECOM | R508707887A | LE CLAPIER | OUI | 2025-11-24 | Préparé | T510220318
QRL | 12 | PV5 | RYX | FRAL TELECOM | R508704454A | RIEUPEYROUX | OUI | 2025-11-28 | Préparé | T510220578
QRL | 12 | PV5 | 8BE | FRAL TELECOM | 12.TR190339-GZD | SAINT GENIEZ D'OLT | OUI | 2025-11-25 | Préparé | T510220369
QRL | 12 | PV5 | LAG | FRAL TELECOM | CEOCE2509F21865 | LAGUIOL | OUI | 2025-11-25 | Préparé | T510220405
QRL | 12 | PV5 | LAI | FRAL TELECOM | CEOCE2510L44195=1 | LAISSAC | OUI | 2025-11-26 | Préparé | T510220498
QRL | 12 | PV5 | RIG | FRAL TELECOM | CEOCE2507K28399=1 | RIGNAC | OUI | 2025-11-27 | Préparé | T510220519
QRL | 12 | PV5 | VVE | FRAL TELECOM | CEOCE2510O75854=1 | VILENEUVE | OUI | 2025-11-28 | Préparé | T510220619
QRL | 12 | PV5 | LCB | FRAL TELECOM | CEOCE2510L79469=1 | LACROIX-BARREZ | OUI | 2025-12-01 | Préparé | T510220642
QRL | 12 | PV5 | VIL | FRAL TELECOM | VIA01000000221574224 | LE BAS SEGALA | OUI | 2025-12-01 | Préparé | T510220683
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2510Q93235=1 | PONT DE SALARS | OUI | 2025-12-02 | Préparé | T511109402
QRL | 30 | PV5 | CAV | BCL TELECOM | CEOCE2510T15932 | CLARENSAC | OUI | 2025-11-10 | Préparé | T511114576
QRL | 12 | PV5 | MIL | FRAL TELECOM | 12.TR190004-MIL | MILLAU | OUI | 2025-12-03 | Préparé | T511114654
QRL | 12 | PV5 | MIL | FRAL TELECOM | ACCS510121861 | MILLAU | OUI | 2025-12-03 | Préparé | T511153788
QRL | 12 | PV5 | EST | FRAL TELECOM | CEOCE2510S57642=1 | ESTAING | OUI | 2025-12-08 | Préparé | T511153860
QRL | 12 | PV5 | 8BU | FRAL TELECOM | 12.TR200065-BQW | BOUSSAC | OUI | 2025-12-08 | Préparé | T511153912
QRL | 12 | PV5 | svi | FRAL TELECOM | R510735230A | SAINT VICTOR ET MELVIEUX | OUI | 2025-12-09 | Préparé | T511153940
QRL | 12 | PV5 | BRO | FRAL TELECOM | CEOCE2508W26161=1 |  | OUI | 2025-12-09 | Préparé | T511153965
QRL | 48 | PV5 | GTE | FRAL TELECOM | CEOCE2510V07149=1 | PIERRE DE NOGARET | OUI | 2025-12-10 | Préparé | T511153991
QRL | 12 | PV5 | SCH | FRAL TELECOM | CEOCE2507G02205=1 | SAINT COME D'OLT | OUI | 2025-12-10 | Préparé | T511154024
QRL | 12 | PV5 | FOU | FRAL TELECOM | R507689597A |  | OUI | 2025-12-11 | Préparé | T511154052
QRL | 12 | PV5 | FAY | FRAL TELECOM | CEOCE2510V52173=1 | MONTAGNOL | OUI | 2025-12-15 | Préparé | T511154078
QRL | 12 | PV5 | STZ | FRAL TELECOM | CEOCE2510V24525=1 | SAINT GENIEZ D'OLT | OUI | 2025-12-15 | Préparé | T511154116
QRL | 12 | PV6 | BOU | FRAL TELECOM | F510735987A | SAINT AFFRIQUE | OUI | 2025-12-16 | Préparé | T511154127
QRL | 12 | PV5 | AGR | FRAL TELECOM | CEOCE2510S90976 | SAINT PARTHEM | OUI | 2025-12-16 | Préparé | T511154142
QRL | 12 | PV5 | AGR | FRAL TELECOM | P-G-FI30189007P-1 | NIMES | OUI | 2025-12-11 | Préparé | T511173373
QRL | 12 | PV5 | FOU | FRAL TELECOM | R508705427A | LA FOUILLADE | OUI | 2025-12-17 | Préparé | T511185071
QRL | 12 | PV5 | BOZ | FRAL TELECOM | R511740541A | ESTAING | OUI | 2025-12-17 | Préparé | T511185139
QRL | 30 |  |  |  | 466058389 | NIMES | OUI | 2025-12-01 | Préparé | T511210284
QRL | 30 | PV5 | SER | KB TELECOM | CEOCE2508O98877 | VALRAS PLAGE | OUI | 2025-12-16 | Préparé | T512096297
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2510Q93235=1 | PONT DE SALARS | OUI | 2026-01-05 | Préparé | T512196545
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2511F96362=1 | CAUSSE ET DIEGE | OUI | 2026-01-07 | Préparé | T512196804
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R511748675A | CALMONT | OUI | 2026-01-08 | Préparé | T512197011
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R511742456A | RIEUPEYROUX | OUI | 2026-01-09 | Préparé | T512197304
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512K80704=1 | CORNUS | OUI | 2026-01-12 | Préparé | T512197411
QRL | 30 | PV5 | MOU | SOGETREL | CEOCE2512K48029 | BEZIERS | OUI | 2025-12-29 | Préparé | T512229221
QRL | 34 | PV5 | FAC | SOGETREL | CEOCE2512L76404=1 | Montpelliers | OUI | 2026-01-02 | Préparé | T512201737
QRL | 34 | PV5 | FAC | SOGETREL | CEOCE2512L76404=1 | Montpelliers | OUI | 2026-01-14 | Préparé | T512197527
QRL | 12 | PV5 | PSA | SOGETREL | ACCS512200038 | PONT DE SALARS | OUI | 2026-01-19 | Préparé | T601120711
QRL | 12 | PV5 | PSA | SOGETREL | CEOCE2512K76853=1 | DURENQUE | OUI | 2026-01-20 | Préparé | T601120759
QRL | 34 | PV5 | FAC | KB TELECOM | 467988917 | SERIGNAN | OUI | 2026-01-28 | Préparé | T601127428
QRL | 34 | PV5 | FAC | SOGETREL | 499237483 | CASTELNAU LE LEZ | OUI | 2026-01-29 | Préparé | T601133896
QRL | 34 | PV5 | FAC | KB TELECOM | VIA01000000221379259 | CASTELNAU LE LEZ | OUI | 2026-02-04 | Préparé | T601133939
QRL | 34 | PV5 | FAC | KB TELECOM | VIA01000000221932232 | CASTELNAU LE LEZ | OUI | 2026-02-02 | Préparé | T601133989
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R511748675A | CALMONT | OUI | 2026-02-09 | Préparé | T601134011
QRL | 34 | PV5 | FAC | KB TELECOM | T601212493 | Montpelliers | OUI | 2026-02-26 | Préparé | T601212493
QRL | 34 | PV5 | FAC | SOGETREL | CEOCE2512L76404=1 | Montpelliers | OUI | 2026-01-28 | Préparé | T601231892
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512P48018=1 | ARVIEU | OUI | 2026-03-13 | Préparé | T601246055
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R512761224A | ARVIEU | OUI | 2026-03-19 | Préparé | T601246083
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512K80704=1 | CORNUS | OUI | 2026-02-12 | Préparé | T601246265
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2601U32063 | MONTAGNOL | OUI | 2026-02-13 | Préparé | T601246293
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2504V94378 | LE FEL | OUI | 2026-02-16 | Préparé | T601246316
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2601T97856 | SOULAGE BONNEVAL | OUI | 2026-02-17 | Préparé | T601246362
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2601Q53745 | VEZINS DE LEVEZOU | OUI | 2026-02-18 | Préparé | T602097035
QRL | 48 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R507693926A | MONTS DE RANDON | OUI | 2026-02-19 | Préparé | T602097074
QRL | 48 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2510O61444 | SAINT PRIVAT DE VALLONGUE | OUI | 2026-02-20 | Préparé | T602097102
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512P48138 | SALLES CURAN | OUI | 2026-02-23 | Préparé | T602097421
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | HCO0054VYR4 | BERTHOLENE | OUI | 2026-02-24 | Préparé | T602097443
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R601768396A | SAINTE EULALIE D'OLT | OUI | 2026-02-25 | Préparé | T602097492
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2601X83432=1 | ENTRAYGUE SUR TRUYERE | OUI | 2026-02-26 | Préparé | T602097564
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2601Q65636=1 | LE VIBAL | OUI | 2026-02-27 | Préparé | T602097598
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512O84905=1 | MARCILLAC | OUI | 2026-03-01 | Préparé | T602097705
QRL | 12 | PV5 | PSA | KB TELECOM | CEOCE2601X58619 | MARCILLAC | OUI | 2026-02-05 | Préparé | T602108126
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2512K80704=1 | CORNUS | OUI | 2026-03-23 | Préparé | T602169222
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | R511742456A | RIEUPEYROUX | OUI | 2026-03-26 | Préparé | T602211704
QRL | 12 | PV5 | PSA | FRAL TELECOM | CEOCE2602D86857=1 | RIEUPEYROUX | OUI | 2026-03-31 | Préparé | T602211825
QRL | 12 | PV5 | PSA | KB TELECOM | 467328346 | BEZIERS | OUI | 2026-03-09 | Préparé | T602212303

## SPI Bretagne
158
ETAT | COG | INSEE | Ville | ADRESSE | Commentaire
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGJH-1 | 35238 | RENNES | AVENUE JEAN JANVIER |  | Dossier Payé
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JQPB-1 | 35238 | RENNES | PLACE DE SERBIE |  | Dossier Envoyé
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JS1G-1 | 35238 | RENNES | ALLEE DE LA GARAYE |  | Dossier Bloqué
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JSDA-1 | 35238 | RENNES | SQUARE YVES MONTAND |  | Dossier Affecté
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JUKE-1 | 35238 | RENNES | SQUARE DU ROI ARTHUR |  | Dosseir en Retour
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JW4I-1 | 35238 | RENNES | PLACE MARECHAL JUIN |  | Etude Terminé
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMYV-1 | 35238 | RENNES | RUE LOUIS POSTEL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JU6I-1 | 35238 | RENNES | AVENUE GROS MALHON
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JEWQ-1 | 35238 | RENNES | QUAI DE LA PREVALAYE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JF3Y-1 | 35238 | RENNES | RUE DES TRENTE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JFE4-1 | 35238 | RENNES | RUE LEGRAVEREND
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMR9-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LA CRECHE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JUEJ-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LEON
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JUUS-1 | 35238 | RENNES | PLACE DU MONTENEGRO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JW0C-2 | 35238 | RENNES | RUE FRANCOIS LANNO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JX0J-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD JEANNE D ARC
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JX98-1 | 35238 | RENNES | MAIL FRANCOIS MITTERRAND
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JWUD-1 | 35238 | RENNES | RUE EDOUARD JORDAN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JLH9-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE LA TOUR D AUVERGNE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGWC-1 | 35238 | RENNES | RUE JOSEPH SAUVEUR
Dossier Bloqué |  | 35238 | RENNES | AVENUE JORGE SEMPRUN | Dossier retiré par Sogtrel
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JQUC-3 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE BULGARIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JR18-1 | 35238 | RENNES | RUE SAINT MALO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JTVL-1 | 35238 | RENNES | RUE DE BREST
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JU9S-1 | 35238 | RENNES | RUE ARTHUR FONTAINE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JVAW-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LA SANTE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/01SP-1 | 35238 | RENNES | RUE DE NORMANDIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGPR-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE SEVIGNE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/00P2-1 | 35238 | RENNES | ALLEE JEAN DE LA VARENDE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JKVR-1 | 35238 | RENNES | RUE ETIENNE PINAULT
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JTFQ-1 | 35238 | RENNES | RUE DE BREST
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/00YY-1 | 35238 | RENNES | RUE D ANTRAIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JIP8-1 | 35238 | RENNES | RUE LE GUEN DE KERANGAL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JVNP-1 | 35238 | RENNES | RUE XAVIER GRALL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JXU5-1 | 35238 | RENNES | RUE JEAN BRULELOU DIT BRITO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGTS-1 | 35238 | RENNES | RUE SAINT HELIER
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGV0-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE SEVIGNE
Dossier Envoyé | IMI-VE-35238/009E-1 | 35238 | RENNES | AVENUE ANDRE MALRAUX
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JQXL-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE CHEZY
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/00FL-1 | 35238 | RENNES | RUE AIMEE ANTIGNAC
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JLPK-1 | 35238 | RENNES | RUE DE DINAN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JEYE-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LORGERIL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JKCH-1 | 35238 | RENNES | RUE JOSEPH TURMEL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMGN-1 | 35238 | RENNES | RUE DE PARIS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JQZF-1 | 35238 | RENNES | RUE SAINT MALO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JT0H-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD DE LA GUERINAIS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JTBY-1 | 35238 | RENNES | SQUARE DU DOCTEUR GUERIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JLPI-1 | 35238 | RENNES | RUE DE DINAN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/00HF-1 | 35238 | RENNES | PLACE DE PRAGUE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JEHT-1 | 35238 | RENNES | RUE DU NIVERNAIS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JS9Z-1 | 35238 | RENNES | RUE GUY ROPARTZ
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JTF5-1 | 35238 | RENNES | RUE ALPHONSE GUERIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JVYE-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD ALEXIS CARREL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMW7-1 | 35238 | RENNES | RUE PIERRE AMYS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMV8-1 | 35238 | RENNES | SQUARE DU DOCTEUR GUERIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JLBN-1 | 35238 | RENNES | RUE DE BREST
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JUAU-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SAL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/000O-1 | 35238 | RENNES | PLACE EUGENE AULNETTE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JF36-1 | 35238 | RENNES | RUE PAPU
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JGZV-1 | 35238 | RENNES | RUE PAUL LOUIS COURIER
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JQ48-1 | 35238 | RENNES | RUE RENE YVES CRESTON
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JSIV-1 | 35238 | RENNES | AVENUE JEAN JANVIER
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JUOV-1 | 35238 | RENNES | SQUARE DE GALICIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JV9U-1 | 35238 | RENNES | RUE CAPITAINE ALFRED DREYFUS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JWZX-1 | 35238 | RENNES | BOULEVARD ALBERT 1ER
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/T1ZQ-1 | 35238 | RENNES | RUE CARDINAL PAUL GOUYON
Dossier Envoyé | IMI-VS-35024/02AB-1 | 35238 | RENNES | RUE DE RENNES
Dossier Envoyé | IMI-VS-35055/019Q-1 | 35238 | RENNES | MAIL FELIX LECLERC
Dossier Envoyé | IMI-VS-35210/0056-1 | 35238 | RENNES | AVENUE AUGUSTE BRIZEUX
Dossier Envoyé | IMI-VE-35216/00A8-1 | 35238 | RENNES | LE PLESSIX LOUVEL
Dossier Envoyé | IMI-VS-35278/02KJ-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LA TERRE ADELIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35281/01AB-1 | 35238 | RENNES | PLACE JULES VALLES
Dossier Envoyé | IMI-VS-35360/01FK-2 | 35238 | RENNES | RUE DU CHATEAU
Dossier Envoyé | IMI-VS-35353/00Y3-2 | 35238 | RENNES | RUE DE LA ROSAIS
Dossier Envoyé | IMI-VE-35360/02G3-2 | 35238 | RENNES | RUE GARENGEOT
Dossier Envoyé | IMI-VE-35238/JF4O-1 | 35238 | RENNES | RUE POULLAIN DUPARC
Dossier Envoyé | IMI-VE-35238/0372-1 | 35238 | RENNES | AVENUE DES PAYS BAS
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JR0C-1 | 35238 | RENNES | RUE SAINT MALO
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JPJA-1 | 35238 | RENNES | PLACE DE PRAGUE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JMXL-1 | 35238 | RENNES | RUE HOCHE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JTBR-1 | 35238 | RENNES | SQUARE DU DOCTEUR GUERIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JF7A-1 | 35238 | RENNES | RUE DE LA MONNAIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JWNP-2 | 35238 | RENNES | PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JF4Q-2 | 35238 | RENNES | RUE POULLAIN DUPARC
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JR45-2 | 35238 | RENNES | MAIL FRANCOIS MITTERRAND
Dossier Envoyé | IMI-VS-35238/JRHV-4 | 35238 | RENNES | RUE DOYEN DENIS LEROY
Dossier Envoyé | IMI-VS-56036/00GR-1 | 56036 | CAUDAN | RUE NICOLAS COATANLEM
Dossier Envoyé | IMI-VE-56040/00BB-1 | 56040 | CLEGUER | SQUARE LOUIS LE COURIAUD
Dossier Envoyé | IMI-VE-56083/052O-1 | 56083 | HENNEBONT | RUE OUSMANE SOW
Dossier Envoyé | IMI-VE-56098/04ZE-1 | 56098 | LANESTER | RUE STENDHAL
Dossier Envoyé | IMI-VE-56098/068M-1 | 56098 | LANESTER | SAINT NIAU
Dossier Envoyé | IMI-VS-56118/01J2-1 | 56118 | LOCMIQUELIC | ALLEE DES BRUANTS
Dossier Envoyé | IMI-VS-56121/01MW-1 | 56121 | LORIENT | RUE DE BELGIQUE
Dossier Envoyé | IMI-VS-56121/032L-1 | 56121 | LORIENT | RUE FELICITE DE LAMENNAIS
Dossier Envoyé | IMI-VS-56121/01HY-1 | 56121 | LORIENT | BOULEVARD EUGENE COSMAO DUMANOIR
Dossier Envoyé | IMI-VS-56121/067E-1 | 56121 | LORIENT | RUE GABRIEL FAURE
Dossier Envoyé | IMI-VS-56121/03HH-1 | 56121 | LORIENT | BOULEVARD DE NORMANDIE
Dossier Envoyé | IMI-VS-56158/00C8-1 | 56158 | PLESCOP | RUE DE L EGLISE
Dossier Envoyé | IMI-VS-56162/03CX-1 | 56162 | PLOEMEUR | RUE DU MOULIN DU GAILLEC
Dossier Envoyé | IMI-VS-56162/06YJ-1 | 56162 | PLOEMEUR | RUE DE LARMOR
Dossier Envoyé | IMI-VS-56162/04AU-1 | 56162 | PLOEMEUR | AVENUE JEAN XXIII
Dossier Envoyé | IMI-VS-56181/00G2-1 | 56181 | PORT LOUIS | GRANDE RUE
Dossier Envoyé | IMI-VS-56243/02Q5-1 | 56243 | SENE | RUE DES 3 FRERES
Dossier Envoyé | IMI-VS-56243/02FA-1 | 56243 | SENE | RUE DU POULFANC
Dossier Envoyé | IMI-VE-56248/00JR-1 | 56248 | SURZUR | RUE DE KERBIHAN
Dossier Envoyé | IMI-VS-56255/00J2-1 | 56255 | TREFFLEAN | LIEU DIT RANGOGO
Dossier Envoyé | IMI-VS-56260/0335-1 | 56260 | VANNES | ALLEE DES TOURTERELLES
Dossier Envoyé | IMI-VS-56260/0468-1 | 56260 | VANNES | RUE DE LA FONTAINE BUDO
Dossier Envoyé | IMI-VS-56260/03ZU-1 | 56260 | VANNES | RUE EUGENE BOUDIN
Dossier Envoyé | IMI-VS-56260/012N-1 | 56260 | VANNES | RUE BLAISE PASCAL
Dossier Envoyé | IMI-VS-56260/0522-1 | 56260 | VANNES | ALLEE DU HECHENO
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/0BPC-1 | 29232 | QUIMPER | IMPASSE DE KERVILER
Dossier Envoyé | IMI-VE-29232/057G-3 | 29232 | QUIMPER | ALLEE ABBE GREGOIRE
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/06GH-1 | 29232 | QUIMPER | RUE DES GENETS
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/0JAC-1 | 29232 | QUIMPER | RUE DU PERIGORD
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/04H0-1 | 29232 | QUIMPER | CHEMIN DE LA PENTE
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/0GER-1 | 29232 | QUIMPER | RUE DE BREST
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/032P-1 | 29232 | QUIMPER | CITE DE KERGUELEN
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/00EI-2 | 29232 | QUIMPER | ALEZ AN EOSTIGED
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/0J5R-1 | 29232 | QUIMPER | ALLEE LOUIS FEUNTEUN
Dossier Envoyé | IMI-VS-29232/0995-2 | 29232 | QUIMPER | RUE ETIENNE GOURMELEN
Dossier Envoyé | IMI-VE-35238/JF7A-1 | 35238 | RENNES | 13, R . Monnaie, 35000, RENNES
Dossier Envoyé | DEP-AN-29232/028Q-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-35144/00JE-1 | 35144 | Langan | 14 Impasse Bernard Moitessier 35850 Langan
Dossier Bloqué | DEP-AN-29232/0JB3-1 |  |  | 4 Rue du Palais 29000 Quimper | MAIL POUR RDV
Etude Terminé | DEP-AN-29232/03U7-1 |  |  | 9 Rue de l'Île d'Houât - Quimper
Dossier Bloqué | DEP-AN-29170/01R8-1 |  |  |  | ATT retour SOGETREL
Dossier Envoyé | DEP-AN-29232/0JB5-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-29134-00A2-2
Dossier Envoyé | DEP-SN-29066/007H-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-29216/019Z-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-35144/00JE-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35210/00U6-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35334/00WD-1
Etude Terminé | DEP-SN-35353/004G-1 |  |  |  | Att Validation Devis
Dossier Envoyé | DEP-SN-35051/04JF-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35238/JN1X-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35120/004P-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35238/00G3-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-35275/002I-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56260/0CVV-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56137/01CA-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56121/0BKO-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56158/00NZ-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56121/04UR-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56101/03HN-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56098-03F0-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56179/010Y-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56179/019H-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56098/02PR-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56167/018M-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56158/0235-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56260/0CX9-1
Etude Terminé | DEP-SN-56137/01BR-1 |  |  |  | ATT retour Enedis
Dossier Envoyé | DEP-SN-56098/0667-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56063/00DO-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56164/00X3-1
Dossier Envoyé | DEP-SN-56121/02NR-1
Dossier Envoyé | DEP-AN-56158/018L-1

## DEMANDE DT
INFORMATIONS GENERAL |  |  |  |  | CONCESSIONAIRE
POI | COMMUNE | ADRESSE | COORDONEE GPS | N°REF DT | ENEDIS | GRDF | EAU | MAIRIE | SYNDICAT ENERGIE | DEPARTEMENT | INFRA
MEN400681 | Saint-Laurent-de-Veyrès | Village | 44.77531717412041, 3.133627254156568 | 2024121100559TEU | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400685 | CHATEAUNEUF DE RANDON | 3 ROUTE DU PONT RODIER | 44.63415889866625, 3.6752155378601734 | 2024121000466T0D | OK | N/C |  |  |  | OK
ROD401860 | SAINT SERNIN SUR RANCE | 22 CHEMIN DE LAVAL | 43.88032959324717, 2.60623579330839 | 2024120500225TFZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401858 | LA LOUBIERE | IMP DU COMBAL | 44.40716 ; 2.63976 | 2024121600193TDF | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | OK (altitude)
ROD402081 | SAINT SERNIN SUR RANCE | 22 CHEMIN DE LAVAL | 43.880314057028876, 2.6062056722738514 | 2024121600166TIA | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402078 | ROQUEFORT SUR SOULZON | L AIRE VIEILLE | 43.97273 ; 2.95984 | 2024121600531TPV | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
MEN400754 | LA MALENE | ROUTE DE CAUQUENAS | 44.32049 ; 3.30010 | 2024121600807TIY | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402113 | ALRANCE | 2 CITE EDF | 44.12151 ; 2.68751 | 2024121700826TQX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD400178 | GABRIAC | LD LE JALOUS | 44.45969820887255, 2.8107440949066063 | 2024121801016TIA | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401914 | ESPALION | 2 RTE DU CHATEAU | 44.51633 ; 2.74983 | 2024121900250TTP | OK | N/C | OK | N/C | OK | OK | OK (THD)
ROD401723 | SALLES CURAN | MAS DE COURNET | 44,19259; 2,79324 | 2024122000221T6G | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK (THD)
ROD402136 | VEZINS DE LEVEZOU | LE ROUCOUS | 44,23546.2,91437 | 2024122000270TZN | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402051 | MAS DE MOULIS | LA COUVERTOIRADE | 43.95992275551356, 3.27257346943218 | 2024122001338TFH | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | OK (THD)
MEN400633 | LA LUNE | Saint-Martin-de-Boubaux | 44.17775166725317, 3.9615716686258167 | 2024122200116T3M | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401971 | VEZINS DE LEVEZOU | CHIVALDENQUE | 44.27547353724333, 2.9663483791428717 | 2024122400108T90 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD401947 | CASSUEJOULS | RUE DE LA MAIRIE | 44.72606 ; 2.81824 | 2024123000107TCV | OK | N/C | 1/2 OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400775 | LE COLLET DE DEZE | 5020 QUA LA BASTIDE | 44,246179;3,924556 | 2025010300167TOO | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400766 | PEYRE EN AUBRAC | 980 AV DE LA MERIDIENNE | 44.740901421872316, 3.290475985469584 | 2025010300231TOI | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402177 | 12450 FLAVIN | 26 AVENUE DU SEGALA | 44.28607 ; 2.60205 | 2025010300267TFT | OK | OK |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD402198 | SEVERAC D AVEYRON | 28 AV RESISTANTS | 44,318589 ; 3,073771 | 2025011301241TXW | N/C | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD402199 | NAUCELLE | LA BALAGE | 44,18606 ; 2,33262 | 2025010700154TQP | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
ROD402208 | ESTAING | 3801 RTE D ANNAT | 44,572511;2,686937 | 2025010700294THP | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500001 | BOZOULS | 14 IMP DU CAYROU | 44.44472 ; 2.72745 | 2025010701494T1L | OK | N/C | OK | N/C |  | OK | N/C
MEN500002 | ISPAGNAC | CH DE LA LECHE | 44.37293406137982, 3.5326079731380604 | 2025011001487TXO | OK | N/C | OK | N/C | N/C | OK | N/C
ROD402180 | AGUESSAC | CHE DES PRADES | 44.153361508820936, 3.0988152025228377 | 2025011400196TTM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | OK | OK
ROD401781 | Flavin | 1 RUE DE LA SOUQUETTE | 44.281944, 2.607778 | 2025011501235TW0 | OK | OK |  |  |  |  | OK
MEN500001 | BADAROUX | 17 CH DES ROUVIERES | 44.537251169193276, 3.5418958404348873 | 2025011700402TNS | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C
ROD500061 | NAUCELLE | AV RODEZ | 44.20027657822796, 2.3450987184957257 | 2025013101281TRY | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD401579 | SALLES CURAN | 19 RTE VERNHES | 44.20074 ; 2.77632 | 2025012101321TNI | ok |  | ok
ROD400348 | SAINT HIPPOLYTE | LD LA CAPELLE | 44.73830 ; 2.59832 | 2025012101562TIZ | ok
ROD401786 | SALLES CURAN | LE PRE VIBAL | 44.18815 ; 2.78964 | 2025012200594TKE | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401863 | VERSOLS ET LAPEYRE | 69 RUE DU CHAMP DE RAMONDE | 43.895945 2.933176 | 2025012300691TZH | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402209 | LIOUJAS LA LOUBIERE | 4B IMP DU COMBAL | 44.40681224432121, 2.6397060339356972 | 2025012700199T5O | OK | OK | OK | OK | ok |  | OK
ROD401103 | VERRIERES | ROUASSAS | 44,195222; 3,086316 | 2025012700916TBQ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD302439/ROD402055 | Gabriac | Fraysse | 44.4896170357722, 2.7920292945935046 | MEN400685 | OK | N/C |  | OK | N/C |  | N/C
ROD401316 | SAINT ROME DE CERNON | REVAYROL | 44.01036459671738, 2.9774961739895924 | 2025013000386TY7 | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C
ROD400125 | BOZOULS | 133 RTE D ESPALION | 44.47099 ; 2.72976 | 2025013100172TPK | OK | N/C | OK | OK |  |  | OK
ROD402099 | CASSAGNES BEGONHES | LE BOUSQUET DE CEOR | 44.16160446591406, 2.5032503886982926 | 2025020300130TLV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500045 | LD CASSAGNES | SAINT PIERRE DES TRIPIERS | 44.201105253794296, 3.2733391215454906 | 2025020300575TNZ | OK | N/C |  |  | N/C | OK | N/C
ROD500052 | MILLAU | 11 RUE DE FONTENAY | 44.11684860959319, 3.0850478230789156 | 2025020400258TAV | OK | OK | OK |  |  | N/C | N/C
ROD401960 | LASSOUTS | 87 ROUTE DE COUPIAC | 44.48822 ; 2.85486 | 2025020500428TZZ | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
MEN400731 | Saint-Pierre-des-Tripiers | Le Truel | 44.20289987738929, 3.2663001409130312 | 2025020701630TIK | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
MEN400751 | CANOURGUE | LE BOULAY | 44.43559 ; 3.24237 | 2025021101966TTK | OK | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD500049 | LEDERGUES | 808 RTE DE LA MASSEYRIE | 44.07070, 2.42297 | 2025021101279T6L | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
ROD401680 | BRANDONNET | PASSERAT | 44.397345509002335, 2.1432397338962446 | 2025021300501TPT | OK | [5 empty] | OK (THD)
ROD401868 | SAINT AMANS DES COTS | LD TOULUCH | 44.66806799446049, 2.7050379507328586 | 2025021300736TDB | OK |  | OK
ROD401940 | BERTHOLENE | COUDERC BANC | 44.429622270936974, 2.7832271251816514 | 2025021301025TLQ | OK |  | OK | OK
ROD400033 | 27 NIGRESSERRE | THERONDELS | 44.87941659607553, 2.69678102967247 | 2025021301244TAW | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD402163 | 1 LES INFRUTS | LA COUVERTOIRADE | 43.90481185892479, 3.2639689803759815 | 2025021400889TG4 | OK |  | OK | OK |  |  | OK
ROD500018 | LA PALISSE | BROUSSE LE CHATEAU | 44.00236 ; 2.66768 | 2025021401327TYB | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401725 | CAMPUAC | FERRIEZ | 44.54491706113055, 2.6089295080535826 | 2025021401329T3K | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
MEN400695 | LES BONDONS | LD LE CROUZET | 44.38422 ; 3.62222 | 2025021700213TXS | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402173 | SYLVANES | AVENUE LE SARROS | 43.82773407333799, 2.9449696699251 | 2025021700343T5A | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400647 | SAINT GERMAIN DE CALBERTE | LD REVOLTE | 44.1992874529561, 3.807847060038247 | 2025021700846TRE | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500226 | MONTEZIC | 21 RUE PRINCIPALE | 44.70830 ; 2.63808 | 2025021701184TVT | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500117 | MONTPEYROUX | RTE DE SOUBEYROLLES | 44.65595, 2.758675 | 2025021701565TDY | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD402156 | RTE BESSIERES | ARGENCE EN AUBRAC | 44.80740323246903, 2.7900457129062963 | 2025021701772TVL |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
MEN500062 | MARVEJOLS | 2 R DES PENITENTS | 44.554223485372994, 3.2914665307126985 | 2025021800715TWA |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400746 | ESCLANEDES | RTE DE LA ROCHEROUSSE | 44.49897303403482, 3.354680334316488 | 2025021801688TPL | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401902 | COMBRET | LE LENIE | 43.7885624232473, 2.66077094597189 | 2025021801771TL4 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C
ROD401835 | SAINT JEAN ET SAINT PAUL | ST PAUL DES FONTS | 43.930947692276845, 3.0703941606371803 | 2025022000408TU3 |  | N/C | N/C |  | N/C | N/C
MEN500073 | LES BONDONS | ROUTE DE LOZERETTE | 44.383655, 3.622800 | 2025021800278T5N |  | N/C |  | N/C | N/C | OK
ROD500199 | LIOUJAS LA LOUBIERE | CHEMIN DU PLO | 44.3870303750701, 2.6342955928968608 | 2025022100543TC0 | OK | N/C |  | OK | OK | N/C | N/C
ROD500227 | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | PL GEN DE GAULLE | 44.464943023038465, 2.975282775971485 | 2025022100800TZP | OK | N/C |  |  | OK | N/C | N/C
ROD500139 | LAVAL ROQUECEZIERE | ROUTE DES PERES, | 43.83995998713012, 2.6350243469331467 | R | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
ROD402083 | LACROIX BARREZ | AVENUE ROBERT LAURENS | 44.774849725962895, 2.6269953290989325 | 2025022500811TQL | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | OK (THD)
MEN500024 | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | SENT DE LA CALADE | 44.34406724564879, 3.800268878556202 | 2025022600541T6I | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500019 | LANARCE | LA SAGNIERE | 44.71094877969228, 3.997848884304428 | 2025022800798T7C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500044 | NASBINALS | CH DE MERDARIC | 44.657062601931806, 3.0519761032978905 | 2025022801360TZC | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500265 | SAINTE RADEGONDE | 12 R PATUS COMMUN | 44.33770737730425, 2.625944067250777 | 2025030300243TXK | OK | OK |  | N/C | OK | N/C | OK
ROD500232 | QUINS | RUE DU BOIS | 44.22749115812674, 2.398000735887416 | 2025030300843TS5 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01PL-1 | HERM | route de tachette | 43.79601 ; -1.11469 | 2025030301957TAA | OK | [5 empty] | OK
ROD500260 | MELAGUES | Saint Pierre des Cats | 43.72500538862308, 2.9848785951492927 | 2025030401676TDU | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500260 | MELAGUES | Saint Pierre des Cats | 43.72353826372651, 2.9855543242330307 | 2025030401745T4W | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500260 | MELAGUES | Raunier | 43.73117438925133, 3.0026834375546883 | 2025030401800TVN | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500043 | SAINT CHELY D APCHER | LD CIVERGOLS | 44.81030 ; 3.30126 | 2025030401775TL2 | OK |  | OK
ROD500260 | MELAGUES | D52 | 43.73792420852484, 3.018809500762322 | 2025030401855T7A | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK (THD)
ROD500260 | MELAGUES | D53 | 43.74773614801901, 3.014908104913595 | 2025030402067TJB | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40281-028A-1 | ST PIERRE DU MONT | 4 IMPASSE DU MONT D | 43.87083 ; -0.50958 | 2025030501167TFI | OK | OK | OK |  | OK | OK
ROD402081 | SAINT SERNIN SUR RANCE | 22 CHE DE LAVAL | 43.880324713027015, 2.606190109497783 | 2025030501870TIK | OK | N/C |  |  | N/C | N/C
MDM400853 | Bégaar | 218 CHEMIN POUCHIOU | 43.82838506859258, -0.8640265936280924 | 2025030601132TVZ | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | OK
ROD402052 | SAINT IZAIRE | CH DE SOLAGES | 43.937780229798044, 2.7111514098565466 | 2025030701707TH7 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40192/09AT-1 | Mont-de-Marsan | RUE GABRIEL CABANNES | 43.88390 ; -0.49815 | 2025030700981TMS | OK | OK | OK |  | OK |  | OK
IMI-VA-40123/01LF-1 | Herm | chemin de Maisonnave | 43.80456 ; -1.12251 | 2025031101545TF1 | OK |  |  |  |  | OK
MEN500082 | MOLEZON | TRABASSAC HAUT | 44.22880113880481, 3.7047792357238425 | 2025031200318TUA |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01KO-1 | HERM | ROUTE DE CLUQUELARDIT | 43.80797 ; -1.11105 | 2025031200952TU7 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500027 | BANASSAC-CANILHAC | 21 RUE DU COULAS à | 44.43575 ; 3.20072 | 2025031102125T3C | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01KM-1 | HERM | ROUTE DE CLUQUELARDIT | 43.80824 ; -1.11019 | 2025031200996TIK | OK |  | OK
IMI-VA-40037/005W-1 |  |  | 43.85605 ; -0.51790 | 2025031201456TY6 | OK |  | OK | OK
ROD500376 | PONT DE SALARS | CAMBOULAS | 44.27262 ; 2.67851 | 2025031401644TZS | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500410 | VILLEFRANCHE DE PANAT | IMP DU CHAMP GRAND | 44.0925143592649, 2.7102325227736763 | 2025031600138TKQ | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500348 | SAINT HIPPOLYTE | 6033 PL DE LA SAINT LUNDI | 44.71706416916687, 2.5515288160619076 | 2025031701104TLN | OK | N/C | OK |  | OK | OK | N/C
ROD40270 | QUINS | 9 CH DU CROUP | 44.21952724730215, 2.3770648776295333 | 2025031702219T2K | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400252 | SAINT CHELY D APCHER | LD CIVERGOLS | 44.815404954827514, 3.2976982429175843 | 2025031801111T1I | OK | N/C | OK |  | N/C | OK | N/C
MEN500058 | VIALAS | 5078 LD LIBOURETTE | 44.3309555080191, 3.8895332177411146 | 2025031801799TUO | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01LD-1 | HERM | 82 ch de maisonnave | 43.8053664832443, -1.1228832054724973 | 2025031901074T3D | OK |  |  |  |  | OK | OK
MEN500048 | BANASSAC-CANILHAC | 21 RUE DU COULAS | 44.43574424021764, 3.200718014034537 | 2025032000245TBB | OK | N/C |  | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500378 | TAUSSAC | 1200 RTE DE PEYRAT | 44.85694 ; 2.64371 | 2025032000367TFR | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
MEN500162 | MONTS DE RANDON | LE VILLAGE | 44.61204 ; 3.42225 | 2025032100646T0N | OK | N/C | N/C | OK | N/C | OK | OK
MEN500128 | Cans et Cévennes | LD MIJAVOLS | 44.31503 ; 3.69848 | 2025032001378TTU | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500331 | SAINT JEAN D ALCAPIES | ALCAPIES | 43.95116 ; 2.97391 | 2025032701554TAQ
ROD500159 | ARVIEU | ROUTE DE LA RETENUE | 44.21146 ; 2.70937 | 2025032701959TAI
ROD500407 | SAINT AMANS DES COTS | LD MONTCHAUSSON | 44.70453 ; 2.68028 | 2025033101020TYX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500141 | PEYRE EN AUBRAC | RTE DE JAVOLS | 44.67131 ; 3.30934 | 2025033101038T0I | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500337 | CRANSAC | CITE AUFFET | 44.52121 ; 2.28054 | 2025040300880TKH
ROD500523 | CAMPUAC | 1 IMPASSE DU CIMETIERE | 44.569470, 2.592580 | 2025041100865TYL | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | N/C
IMI-VA-64122/02WK | BIARRITZ | RUE LAVIGERIE | 43.48899 ; -1.55252 | 2025041100920T3B | OK | OK | OK
ROD500552 | MONTROZIER | R DES ECOLES | 44.39794 ; 2.70461 | 2025041101500THW | OK |  | OK | OK | OK | OK
MEN500194 | CHANAC | CH DU SOUGAYO | 44.47762 ; 3.33295 | 2025041400360TNN | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
MEN500149 | La Salle-Prunet | Florac Trois Rivières | 44.31560 ; 3.60718 | 2025041400879TZX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40279/15SV-1 | Saint-Paul-lès-Dax | Rte de Castets à Saint-Paul-lès-Dax | 43.77627555064047 ; -1.0696047812503116 | 2025041401387TVE | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123/01O6-1 | Herm | Rte de Jacquelous | 43.8222633 ; -1.287806 | 2025041500486T0D | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40179/00LQ-3 | Mées | Route d'ardy | 43.72127592425195 ; -1.124048580514464 | 2025041501002T5E | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500390 | Camjag | Frayssinhes | 44.17949 ; 2.41330 | 2025041501103TOJ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400430 | Sainte-Croix-Vallée-Française |  | 44.182278 ; 3.741028 | 2025041501533TU3 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
MEN400482 | Termes | Fenestres | 44.8401723661435 ; 3.190642132008004 | 2025041501931TKP | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500481 | Bozouls | Arsène Ratier | 44.47042 ; 2.72424 | 2025041600353T3R | OK |  | OK | N/C |  | N/C | OK
ROD500525 | Cornus | RUE DE LA TRIVALLE | 43.90127976 ; 3.17790266 | 2025041600651TPE | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500186 | BRENOUX | RTE DE MONTMIRAT | 44.48396 ; 3.53892 | 2025041600799TOA | OK | N/C | N/C |  | N/C | OK | N/C
ROD500214 | CRESPIN | 169 Rte de Lespinassole | 44.16010 ; 2.27114 | 2025041600904TXQ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD401283 | Cornus | Sorgues | 43.87741 ; 3.20510 | 2025041601044THO | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500208 | Peyre en Aubrac | RTE DU LANGUEDOC | 44.70755 ; 3.28203 | 2025041701287TXY | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
MEN500187 | Peyre en Aubrac | Saint-Sauveur-de-Peyre | 44.63274 ; 3.28784 | 2025041701488TQY | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500161 | Bel-Air-Val-d'Ance | 27 Place des Chirac | 44.8529897 ; 3.6593933 | 2025041800322TCH | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
ROD500122 | Laguiole | Le Chalet de la Source | 44.67454 ; 2.91265 | 2025041800553T6X | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
ROD500565 | COMPEYRE | RUE DU RAVIN | 44.16814 ; 3.11545 | 2025042300290TUS | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500206 | Réquista | Bellevue | 44.036273 ; 2.577367 | 2025042300447TC2 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500021 | Canourgue | 48500 Rouges Parets | 44.39809,3.22489 | 2025042400424TSF | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500553 | Saint-Sever-du-Moustier | 12370 Cantemerle | 43.76602 ; 2.69332 | 2025042401434TC8 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01O4-1 | Herm | 1958 Rte du Marquis | 43.82211 ; -1.12439 | 2025042500377TYV |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500134 | Naucelle | Lot. les Bourgnounets | 44.19446,2.34526 | 2025042501366TXH | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C
ROD500423 | LE BOUYSSONIS | CASSAGNES BEGONHES | 44.17145 ; 2.52283 | 2025042801739T5O | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500209 | Arzenc-de-Randon | La fage | 44.62748,3.65357 | 2025043000337T7D | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500196 | Les Bondons | Les Badieux | 44.42546 ; 3.63378 | 2025042901390TRI |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD401797 | SENERGUES | 105 CHE DE PRACAMPS | 44.60912 ; 2.47328 | 2025042901504TMO | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | OK
ROD402002 | SALMIECH | SALMIECH | 44.213593, 2.603860 | 2025043000539TJJ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40178/0076-1 | MAZEROLLES | 425 impasse des genets | 43.87711,-0.42998 | 2025043000698TKC | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01PG-2 | HERM | 59 CHEMIN DE LA GRANGE | 43.79512,-1.11333 | 2025043001388TM9 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500210 | Saint-Gal | Choisinets | 44.65714,3.42589 | 2025050200201TJK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40114/017S-1 | GOURBERA | 2450 RTE DE HERM | 43.812281961030706,-1.0722300487284024 | 2025050200259TWO | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
MEN400651 | MARVEJOLS | 9 R JULES DAUDE | 44.553128 ; 3.291351 | 2025050200338TGE | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500605 | AGUESSAC | 21 ROUTE ST GERMAIN | 44.15658,3.09100 | 2025050200650TRX | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500031 | CENTRES | RTE DE TAURINES | 44.04447,2.48924 | 2025050500299TXL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500574 | LUC LA PRIMAUBE | RTE DE LA BOISSONNADE | 44.31634 ; 2.55464 | 2025050500507T2G | OK |  | OK | N/C |  | N/C | OK
IMI-VA-40114/006F-1 | Gourbera | 882 Rte de Herm | 43.80774,-1.05954 | 2025050500873TCL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40114/018J-1 | GOURBERA | 3490 RTE DE CASTET | 43.782897, -1.071880 | 2025050501137TCT |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123/01PI-1 | HERM | 165 CHEMIN DE LA GRANGE | 43.795228, -1.113309 | 2025050501391TRV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40279/15MF-1 | ST PAUL les DAX | 5396 AVENUE DES LACS | 43.750472, -1.143444 | 2025050600306TK8 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40279/15MJ-1 | ST PAUL les DAX | 4548 av des lacs | 43.74714,-1.13431 | 2025050600480TDS | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500561 | LES COSTES GOZON | LE BOURG | 44.01689 ; 2.80330 | 2025050600739TQF | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500224 | SAINT ALBAN LIMAGNOLE | LE VILLARET | 44.79010,3.39934 | 2025050600804T6K | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500643 | MANHAC | 317 ROUTE DE NOYES | 44.26323,2.45508 | 2025050600845T8V | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C
ROD500575 | CONQUES EN ROUERGUE | 1 CHEMIN AL GARRIC | 44.56821,2.35702 | 2025050800229T3E | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN500185 | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | RTE DU VIALA | 44.36720,3.73636 | 2025051200244TFN | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
IMI-VA-40123/01P3-1 | HERM | 884 AV HOSSELEYRE | 43.797300, -1.138050 | 2025051200394T4K | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40279/15NT-1 | ST PAUL les DAX | 1515 ALL D'ARDY | 43.72451,-1.11013 | 2025051200738TNB | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500389 | BARAQUEVILLE | 3178 RTE DE LAX | 44.30867,2.49063 | 2025051401202T3N | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
IMI-VA-64122/02WK-1 | BIARRITZ | 36 AVENUE DE L IMPERATRICE | 43.48886,-1.55276 | 2025051500418TMP | OK | OK |  | OK | N/C | N/C
ROD500584 | SAINT JEAN DU BRUEL | RTE DE SEINGLEYS | 44.02570,3.35508 | 2025051600903TMT | OK | N/C | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500680 | BOZOULS | 1 IMP DU CAYROU | 44.444516, 2.727303 | 2025051901821TTU | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD500704 | SEVERAC D AVEYRON | COURRY | 44.33239 ; 2.99587 | 2025052001591T6K | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN500238 | PEYRE EN AUBRAC | Crueize | 44.635810, 3.257100 | 2025052100398T7Y | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500614 | AURIAC-LAGAST | 2171 RTE DU LAGAST | 44.14542 ; 2.58362 | 2025052100730T2D | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500229 | ISPAGNAC | LD SALANSON | 44.378208251902656, 3.550517457452516 | 2025052101565TX5 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | OK | N/C
MEN500144 | ANTRENAS | LD FABREGES | 44.57557, 3.238525 | 2025052200443TLI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500219 | BOURGS SUR COLAGNE | 4 QUA ESTRADASSES | 44.52971 ; 3.26398 | 2025052201478T23 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500703 | ALRANCE | 2 LIEU DIT LES GENEVRIERS | 44.10586 ; 2.68365 | 2025052201722TLP | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500707 | PEUX ET COUFFOULEUX | 468 CH DE LA BORIE DE SAINT MEEN | 43.75884 ; 2.86881 | 2025052301299TSV | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
ROD500668 | BROMMAT | 11 LOT SAPINIER | 44.83212 ; 2.6643 | 2025052301451TY3 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500672 | LA SELVE | 230 RTE DE LA LANDETTE | 44.087435, 2.550493 | 2025052601126TLH |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500549 | NAUCELLE | LE CAMP DEL RIOU | 44.19379 ; 2.34890 | 2025052601143TMB | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN500252 | LA CANOURGUE | LD CORREJAC | 44.465454, 3.214002 | 2025052701301TVW | OK | OK | OK |  | N/C | N/C | N/C
MEN500254 | BOURGS SUR COLAGNE | RTE DU VAL DE COLAGNE | 44.51854 ; 3.26326 | 2025052701829TKX | OK | N/C | OK | N/C | N/C |  | N/C
MEN500287 | SAINT CHELY D APCHER | R JEAN CHASTEL | 44.793126, 3.281561 | 2025053000167TSA | OK | N/C | OK | N/C |  | OK | OK
MEN500260 | AUMONT AUBRAC | 10 CH D AUBIGEYRES | 44.67127560, 3.30941691068 | 2025053000308TNH | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
ROD500755 | SAINT ROME DE CERNON | 23 AV REPUBLIQUE | 44.011130, 2.963290 | 2025053000495T33 | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | OK
ROD500714 | SEVERAC D AVEYRON | 28 AV RESISTANTS SEVERAC LE CHATEAU | 44.31853 ; 3.07337 | 2025060200331TFV | N/C | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN500263 | LES BONDONS | 5166 LD LE CROS | 44.37729 ; 3.63177 | 2025060200409TCH | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401804 | SONNAC | 409 CH DES VIGNES | 44.531801, 2.100252 | 2025060401561TZT | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500797 | SYLVANES | MAXELS | 43.83352 ; 2.95835 | 2025060400692TDM | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500621 | VILLEFRANCHE DE PANAT | 1 AVENUE DU SEGALA | 44.08720200655849, 2.703143506922504 | 2025060400820TBQ | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500781 | CAMPUAC | 1 IMPASSE DU CIMETIERE | 44.56925 ; 2.59287 | 2025060401025TPI | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40037/001R-1 | BENQUET | 1076 RTE DE HAUT MAUCO | 43.825650, -0.531947 | 2025060900129TXS | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500304 | ALTIER | Chemin des Estious | 44.45883 ; 3.85725 | 2025061001797TZQ | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MDM301371 | CAMPET ET LAMOLERE | 10 RTE LOUSTALAS | 43.917710, -0.607370 | 2025061000570TH6 | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500816 | SAINT HIPPOLYTE | 11 RUE DE RASTIGNAC | 44.75535 ; 2.61203 | 2025061001754TNF | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
ROD500822 | CURAN | 103 CHEMIN DE TREBONS | 44.212140, 2.814700 | 2025061200926TWL | OK | N/C | N/C | OK | OK | N/C | OK
MEN500305 | LAUBERT | Lieu dit Gourgons | 44.60104 ; 3.66756 | 2025061200657TT6 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500016 | SAINT HILAIRE DE LAVIT | VALBONNE | 44.255160, 3.879280 | 2025061200879TDD | OK | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C
MEN500261 | JULIANGES | VILLAGE | 44.929310, 3.308720 | 2025061200745T1H | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40280/00CB-1 | ST PERDON | ROUTE DE TOINE | 43.89868 ; -0.61511 | 2025061301057TXD | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500827 | MONTLAUR | BRIOLS | 43.85943 ; 2.84443 | 2025061301103TSN | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500787 | COUBISOU | ROUTE DE LACAZE | 44.56227 ; 2.70958 | 2025061301318TKZ |  | N/C |  | OK | N/C | N/C | OK
ROD500627 | BELMONT SUR RANCE | 2 R EGLISE | 43.81740 ; 2.75568 | 2025061301390TOS | OK |  | OK |  | N/C | N/C | OK
IMI-VA-64024/035M-1 | ANGLET | 3 impasse des glycines | 43.504160, -1.504660 | 2025061600573TP9 | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64125/02AH-1 | BIDART | chemin cartacan | 43.425370, -1.604280 | 2025061600680TD3 | OK | OK |  | N/C | OK | N/C
ROD500588 | Camjac | 708 Rte de la Boule | 44.183620, 2.368170 | 2025061600762TUP | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-64125-01NO-1 | BIDART | AVENUE CHABADENIA | 43.441580, -1.586520 | 2025061700528TOK | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40279-15O1-1 | ST PAUL les DAX | 782 ALL DU CHATEAU | 43.73998 ; -1.09663 | 2025061700597TL4 | N/C | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40283-11QI | ST VINCENT DE PAUL | 160 ROUTE DE GORDES | 43.754512,-0.995911 | 2025061700683T4Q | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MEN500332 | LA MALENE | LD CAUQUENAS | 44.32049 ; 3.30010 | 2025061700795TY0 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500320 | LANGOGNE | 36 AV DU GEVAUDAN | 44.722130, 3.848130 | 2025061700889TKT | OK |  | OK |  | N/C | N/C | OK
ROD500302 | LA FOUILLADE | 1 CHE DU CAMMAS | 44.23168 ; 2.04927 | 2025061700941T0R | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-64024/02WH-1 | ANGLET | 14 avenue du vallon | 43.51654 ; -1.52531 | 2025061700968TGI | OK | OK |  | OK | N/C | N/C
MDM201114(DT2) | SAINT MARTIN D'ONEY | CHEMIN DE LABARRERE | 43.927344, -0.652923 | 2025061701622TWP | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500331 | LANGOGNE | 9 RTE DE NAUSSAC | 44.72363 ; 3.84298 | 2025061701698T6Q |  | N/C | OK |  |  | N/C | OK
ROD500840 | CAMBOULAZET | IMP DU CLAUX | 44.24894 ; 2.45287 | 2025061701799T7W | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD500878 | LE NAYRAC | LOT LES LANDES | 44.60962 ; 2.66611 | 2025061800542TMZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40279/15Q0-1 | ST PAUL les DAX | 613 ROUTE DE HERM | 43.76693 ; -1.0717 | 2025061801224TDZ | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
MEN400662 | PONT DE MONVERT-SUD MT LOZERE | LD PRAT SOUTEYRAN | 44.39868 ; 3.75044 | 2025061900436T85 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
ROD500889 | BELMONT SUR RANCE | 2 R EGLISE | 43.81740 ; 2.75568 | 2025061801494TVN | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MDM400873 | DOAZIT | RTE MUS | 43.680808 -0.647345 | 2025061801537TIO | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | OK
MDM500002 | SANGUINET | 457 CHE CAM NEOU | 44.469335,-1.074981 | 2025061900553TW8 | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | OK
IMI-VA-40279/169O-1 | ST PAUL les DAX | 332 CHEMIN DES ARTIFICIERS | 43.74754 ; -1.05825 | 2025061900603TKZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40301/014A-1 | SIEST | 1229 LA PLAINE DU VIGNAU | 43.652220, -1.142700 | 2025061901129TBV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40114/018J-2 | GOURBERA | 3490 ROUTE DE CASTETS | 43.78295 ;- 1.07237 | 2025061901253TC5 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN400714 | MOLEZON | LIEU DIT LE PUECH | 44.213622, 3.668234 | 2025061901317TZG | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500190 | BORNE | 1060 RTE DE LA CROIX DE BAUZON | 44.63051 ; 4.08974 | 2025061901409TSW | OK | N/C | N/C | OK | OK | N/C | N/C
MEN500339 | LANGOGNE | RUE BELLEVUE | 44.72396 ; 3.85704 | 2025062300879TUM |  | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
ROD500885 | CASTELNAU DE MANDAILLES | 78 CHEMIN DE LA SALESSE | 44.51357 ; 2.90518 | 2025062300912TNP | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-64024/0881-1 | ANGLET | 103 RUE 4 CANTONS | 43.48824 ; -1.52771 | 2025062300926TGT | OK | OK |  | OK | N/C | N/C | OK
ROD500771 | SAINT COME D OLT | Avenue d'Espalion | 44.51540 ; 2.80967 | 2025062300946T30 | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40283/11YK-1 | ST VINCENT DE PAUL | 696 CHEMIN DE LA HOUN DOU CORN | 43.75448 ; -1.01676 | 2025062301141TSH | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD500905 | NANT | LA MOULINE | 44.01409432094544, 3.3044631404153 | 2025062600750T8S | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500782 | PLONEOUR LANVERN | 18B RUE LESTREVET POULOU | 47.895430, -4.295060 | 2025070100442TBX | OK | N/C | OK |  |  | N/C | N/C
MDM500161 | PONTENX LES FORGES | 607 RTE MOUGNAN | 44.22456 ; -1.10189 | 2025062600813TIN | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500797 | CAST | 6B RTE DE MENGLEUS | 48.13243 ; -4.08460 | 2025070100631TN6 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN400643 | NOALHAC | BECUS | 44.78800 ; 3.14168 | 2025070100731TN7 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500644 | LA CAVALERIE | 603 AV SIMONE VEIL | 44.00809 ; 3.15510 | 2025070100786TWG | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500104 | LA CANOURGUE | Avenue des Gorges du Tarn | 44.42668 ; 3.22273 | 2025070100987T2V | OK | OK |  | N/C | N/C | OK | N/C
IMI-VA-40179/02TF-1 | MEES | 1145 RTE DE DAX | 43.71128820551875,-1.0971677225650214 | 2025070200834TJ2 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
QPR500726 | PLOMEUR | 39 RUE AR MEINEIER | 47.80952 ; -4.28600 | 2025070200878TEP |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500650 | AUDIERNE | 2B RUE COROT | 48.019180, -4.547970 | 2025070400793TKN | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40320/004X-1 | UCHACQ ET PARENTIS | 1330 ROUTE DE LA BASE | 43.922540, -0.546490 | 2025070400554T97 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500924 | SAINT GEORGES DE LUZENCON | MAYRES | 44.008058, 3.155045 | 2025070401070TTY | OK | OK |  |  |  | N/C | OK
ROD500923 | VEZINS DE LEVEZOU | BOUSSAC | 44.27146 ; 2.94270 | 2025070400829THK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123/01MN-1 | HERM | 3583 ROUTE DE CLUQUELARDIT | 43.81297 ; -1.09165 | 2025070700987TDS | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VL-64102/00BT-1 | BAYONNE | 6 rue de baltet | 43.48697 ; -1.48362 | 2025070700998TR6 | OK | OK |  | OK |  | N/C | OK
IMI-VA-64024/04RO-2 | ANGLET | 3 RUE DE GRAVILLE | 43.48068 ; -1.51747 | 2025070701450TGL | OK | OK |  | OK | OK | N/C | OK
QPR500865 | COMBRIT | 2B IMP DU MOGUER | 47.86824 ; -4.11641 | 2025070701677TRO | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
QPR500752 | TREFFIAGAT | 16 AV DU 8 MAI 1945 | 47.803800, -4.263230 | 2025070701728TSA | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C
ROD500519 | CONQUES EN ROUERGUE | L HORTE | 44.60497 ; 2.40809 | 2025070800798TOK | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
MEN500361 | SAINT CHELY D APCHER | RTE DU MALZIEU | 44.80850 ; 3.28751 | 2025071100386T5Y | OK | OK | OK | N/C | N/C | OK | OK
ROD501013 | BOZOULS | 8 AV ARSENE RATIER | 44.47005 ; 2.72836 | 2025071100534TOA | OK | OK | OK |  |  | N/C | OK
QPR500594 | BEUZEC CAP SIZUN | PL DE LA FORGE | 48.07670 ; -4.51157 | 2025071100723TV4 | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD401441 | SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU | LESCURE | 44.222360, 2.943250 | 2025071100795TLO | OK | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
QPR500679 | PLOBANNALEC LESCONIL | 2B RUE DE KARREK KREIZ | 47.79735 ; -4.22266 | 2025071100841TVK | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
QPR500654 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 12 STAN KELERON | 47.98765 ; -4.27353 | 2025071100880TBG | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
VAN501000 | BULEON | KERGUIGNO | 47.92098 ; -2.67736 | 2025071100957TDY | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500783 | LA BASTIDE-SOLAGES | LE BOURG | 43.94523 ; 2.52380 | 2025071101333TCE | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C
ROD500784 | SEVERAC D AVEYRON | RUE DE LA RAUNENQUE | 44.37151 ; 2.97249 | 2025071601547TEA | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
CRO500018 | TELGRUC SUR MER | 23 RUE FEUNTEN VEN | 48.23342 ; -4.35850 | 2025071601426THT | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40294/023F-1 | SAUGNAC ET CAMBRAN | 645 ROUTE DU CAMPAS | 43.663525493729644, -1.0134651052447081 | 2025071801080TXM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
QPR501059 | PLOUHINEC | R DE LA CROIX DONNART | 48.01770 ; -4.50783 | 2025071801258TU3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01O2-1 | HERM | 2120 ROUTE DU MARQUIS | 43.82199 ; -1.12345 | 2025072100488TUQ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40244/021R-1 | RIVIERE SAAS DES GOURBY | 606 ROUTE LANDE DE MOUILLERAT | 43.68834 ; -1.15084 | 2025072100588TKF | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500388 | LA PANOUSE | 353 RTE DE LA MAIRIE | 44.73068 ; 3.59088 | 2025072100659TXL |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN501266 | QUIBERON | 52 R DES BRUYERES | 47.48208 ; -3.13166 | 2025072300753TIO | OK | OK | OK | OK |  | N/C | N/C
IMI-VA-40088/0B6T-1 | DAX | 11 RUE DE BIARRITZ | 43.70380 ; -1.04524 | 2025072300636TED | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD501087 | DURENQUE | ST MAURICE | 44.10388 ; 2.63890 | 2025072300777TD8 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
QPR500419 | PLUGUFFAN | ROUTE DE LEUBIN | 47.98244 ; -4.22985 | 2025072400399TA0 | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD401146 | RODEZ | 9 RUE DU GENERAL VIALA | 44.347764, 2.572322 | 2025072501232THF | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | OK
BAY300774 | URRUGNE | 191 ALLEE LORETAN | 43.37299 ; -1.67830 | 2025072501022TXU | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
VAN500973 | BERRIC | TREMOHAR | 47.63143 ; -2.56186 | 2025072501244T0Z | OK |  | OK |  | N/C | N/C | N/C
MDM400434 | SARBAZAN | ROUTE DE PAU | 44.02645 ; -0.32708 | 2025072600049TSC | OK | OK |  | N/C |  | N/C | OK
LOR500133 | GOURIN | CRANN PIPIDIC | 48.140574, -3.573010 | 2025080100488TPV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501110 | SALMIECH | 1321 RTE DE VABRE | 44.19600 ; 2.59976 | 2025072800718TDO | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501086 | RIVIERE SUR TARN | 10 IMPASSE CAMBELIO | 44.18750 ;3.12818 | 2025072800734T68 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500918 | MILLAU | 572 R BEAU SOLEIL | 44.096028, 3.060110 | 2025072801299TMI | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500862 | COMBRET | LE THERONDELS | 43.850080, 2.685110 | 2025072801396TM1 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR501049 | PLOUHINEC | 20 R DE LA CROIX DONNART | 48.01769 ; -4.50782 | 2025080400787T7Y | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501099 | BOZOULS | 3 RUE PHILIPPE ROUTABOUL | 44.47058 ; 2.72452 | 2025080100682TQW | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | OK
QPR402118 | PLOMEUR | 12 RUE DES JONQUILLES | 47.84255 ; -4.28491 | 2025080700405TIA | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD500992 | LESTRADE ET THOUELS | RUE DES LOISIRS | 44.05902 ; 2.65593 | 2025080401074TPN | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500089 | MARCILLAC VALLON | 23 RUE DE LA SOURCE | 44.47732 ; 2.46471 | 2025080600296TMF | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C
MEN500401 | ARZENC DE RANDON | 12 LD LA FAGE | 44.62768 ; 3.65398 | 2025080401031TXI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501142 | OLEMPS | 425 RTE DE CAYSSIOLET | 44.36049 ; 2.52920 | 2025080401145TCZ | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | OK
LOR500542 | LORIENT | 6 RUE EUGENE ANTHIOME | 47.76303 ; -3.39620 | 2025080500287TMA | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | OK
IMI-VA-40037/004G-1 | BENQUET | 62 AVENUE DU MARSAN | 43.831667, -0.500278 | 2025080500530TPO | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
MEN500412 | SAINT MARTIN DE BOUBAUX | LD LA PLANTADE BASSE | 44.204050, 3.918540 | 2025080600942TUR | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40234/007H-1 | POUYDESSEAUX | 78 ROUTE DE CORBLUE | 43.982407, -0.357788 | 2025080600953TZR | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40139/006Y-1 | LAGLORIEUSE | 2711 ROUTE DE PUJO | 43.86908 ; -0.37746 | 2025080700535TW2 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500421 | MEYRUEIS | LD LA CITERNE | 44.203291, 3.429228 | 2025080700591T7Z | OK | N/C |  | N/C | N/C | OK | OK
BAY400536 | ONDRES | 470 CHE CANTINE | 43.55743 ; -1.45195 | 2025080700597TDI | OK | OK | OK |  | OK
IMI-VA-64102/049N-2 | BAYONNE | 188 AV DE NAVARRE | 43.51303 ; -1.43717 | 2025080500448TDT | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | OK
MDM500332 | BAHUS SOUBIRAN | RTE DE DAMOULENS | 43.67499 ; -0.37328 | 2025080700963TQP |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501160 | CAMPUAC | 2 CHEMIN DES CLAUZELLOUS | 44.56701 ; 2.59226 | 2025080701136TOV | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501148 | SALLES CURAN | 1 PRADELLES | 44.18412 ; 2.79517 | 2025080701167TJR |  | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD501175 | VILLEFRANCHE DE PANAT | 6 AV DE LA PLAGE | 44.09371 ;2.69749 | 2025080800843TMV | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD501183 | CALMONT | 689 ROUTE DE CATUSSE | 44.22722 ; 2.51093 | 2025081100222TAG | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
QPR501023 | TREGUNC | LD KERGLEUHAN LAEZ | 47.84897 ; -3.83940 | 2025081100607TAY | OK | OK | OK |  | N/C | N/C | N/C
QPR500963 | GUILVINEC | 5B R DE MEJOU VEIL | 47.803020, -4.279260 | 2025081200231TW9 | OK | OK |  | N/C | OK | N/C | N/C
RRE500820 | VAL D IZE | LD LES NACHARDAIS | +48.206899,-1.239434 | 2025081200312T5Z | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500416 | LACHAMP-RIBENNES | CHASSAGNES | 44.64334 ; 3.39248 | 2025081400310TSB | OK | N/C | N/C |  | N/C | OK | N/C
LOR500657 | LANGONNET | RESTANGOASGUEN | 48.10354 ; -3.51594 | 2025081400256T5B | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501197 | VERRIERES | LA GRAILLERIE | 44.19212 ; 3.07259 | 2025081400351TYR | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
ROD501180 | BALAGUIER SUR RANCE | LA BORIE DE POUJADE | 43.89115 ; 2.58794 | 2025081800316T5X | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
MDM301155 | LAGLORIEUSE | 105 CHEMIN DU BARRADE | 43.85430 ; -0.41330 | 2025081900508TUX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
CRO500072 | LANVEOC | 26 RUE DE TAL AR GROAS | 48.28420 ; -4.46017 | 2025082000220TQ3 | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
RRE501498 | BAINS SUR OUST | 1 LA LANDE DES 4 VENTS | 47.69933 ; -2.08890 | 2025082100379T0T | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
MEN500440 | SAINT PRIVAT DU FAU | LE VILLARD GRAND | 44.92561 ; 3.33079 | 2025082100491TOO |  | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
PAU300472 | OGEU LES BAINS | R LASBARTHES | 43.14541 ; -0.50766 | 2025082100514TRM | OK | OK |  | OK | OK | N/C | N/C
RRE501416 | THORIGNE FOUILLARD | 33B RUE DU PETIT BOIS | 48.12781 ; -1.59457 | 2025082100643THP | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
PAU400335 | LABATUT | RUE DU PIED DE LA COTE | 43.41663 ; -0.02139 | 2025082200644TTI |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
BAY300408 | ASCAIN | CHE CARRIERES | 43.34589 ; -1.61405 | 2025082200659TE5 | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501229 | SAINT JEAN DU BRUEL | RTE NANT | 44.02013 ; 3.33500 | 2025082200752T25 | OK | N/C | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
MDM400210 | MIRAMONT SENSACQ | CHEMIN DE PEROU | 43.574694, -0.326611 | 2025082500480TSH | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
PAU400540 | BUROS | 2265 CHE ROUMIEU | 43.342496, -0.292858 | 2025082500523TKM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MDM400807 | MAYLIS | LOT DE PEGUIRAOUT | 43.692750, -0.682417 | 2025082500573T8V | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
LOR500508 | INGUINIEL | BOTSCAVE | 47.952361, -3.252714 | 2025082500898TUI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
BAY300739 | SOURAIDE | CHE APUMAI | 43.35057 ; -1.47834 | 2025082500805TN2 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01L0-1 | HERM | 1110 ROUTE DE CLUQUELARDIT | 43.80540 ; -1.11944 | 2025082600407T2N | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
LOR500521 | SAINT CARADEC TREGOMEL | LANN ER MARECHAL | 48.02093 ; -3.36455 | 2025082800765TNY | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
RRE501554 | PAIMPONT | GUE AUX MOINES | 47.99702 ; -2.21537 | 2025082800818TEI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
PAU400195 | LESCAR | RTE DE L AVIATION | 43.35375 ; -0.42133 | 2025082800701TVD | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40234/00CO-1 | POUYDESSSEAUX | 124 CHEMIN DES FRERES BORDE | 43.968556, -0.324111 | 2025082800848TOY | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | N/C
CRO500153 | CROZON | LIEU DIT PERSUEL | 48.28873 ; -4.54676 | ROD501142 | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
CRO500116 | CAST | 7D RUE DE PEN AR PRAT | 48.16284 ; -4.12989 | 2025082900431TPU | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
BAY400289 | SAINT ANDRE DE SEIGNANX | RTE DE SAINT MARTIN DE HINX | 43.55802 ; -1.34662 | 2025082900730THO | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MDM500305 | HABAS | CHE LASTOUYES | 43.56933 ; -0.92170 | 2025082901143TUI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
RRE501518 | REDON | 6 RUE DE SAINT BARTHELEMY | 47.66548 ; -2.08059 | 2025090100369T8A | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
PAU101592 | HAGETAUBIN | 1350 RTE ST MEDARD | +43.521720,-0.594952 | 2025090100412TQT | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64024/01YT-1 | ANGLET | 3 AV de la butte aux cailles | 43.49744 ; -1.51204 | 2025082801434TRR | OK | OK |  | OK | N/C | N/C | OK
ROD501172 | CALMONT | LE PUECH SAINT AMANS | 44.27779 ; 2.54730 | 2025090100473TQI | OK | N/C | OK | OK |  | N/C | OK
ROD501190 | LESTRADE ET THOUELS | LD TAYSSES | 44.05488 ; 2.59317 | 2025090100547TRO | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MDM500490 | CAMPET ET LAMOLERE | 10 RTE LOUSTALAS | 43.91771 ; -0.60737 | 2025090101044TEN | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN400690 | SAINT LAURENT DE VEYRES | VEYRES | 44.77135 ;3.12788 | 2025090101280TMP | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501265 | ESPALION | RUE DU SELZET | 44.53495 ; 2.75149 | 2025090300806TK6 | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
IMI-VA-40062/0053-1 | CAMPET ET LAMOLERE | 565 ROUTE DE LA TUILERIE | 43.92538 ; -0.61377 | 2025090300834TIV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501274 | ALRANCE | 2 ROUTE DU SALES | 44.13169 ; 2.68723 | 2025090500838TYV | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
IMI-VA-40320/008P-1 | UCHACQ ET PARENTIS | 4667 Route de CERE | 43.96821 ; -0.53127 | 2025090501453TLK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN501156 | SURZUR | 1 IMP DES AJONCS | 47.57893 ; -2.63196 | 2025090801833TBX | OK | N/C |  | OK | N/C | N/C | OK
ROD501264 | CASTELNAU DE MANDAILLES | Place des Aludiers | 44.53460 ; 2.88163 | 2025090900534TTM | OK
ROD501246 | SAINT GEORGES DE LUZENCON | CRAYSSAC | 44.06998 ; 2.96076 | 2025091001586T0S | OK | N/C | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
QPR501010 | PLOZEVET | 2 LD MENGLEUX | 47.96732 ; -4.41434 | 2025091001522TVR | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
CRO500134 | CROZON | 12 BD SLIGO | 48.242944, -4.477833 | 2025091100574TKB | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40139/0071-1 | LAGLORIEUSE | 2434 ROUTE DE PUJO | 43.86965 ; -0.38154 | 2025091101655TIO | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40314/01QH-1 | TERCIS LES BAINS | 122 CHEMIN DU TASTET | 43.664333, -1.118972 | 2025091100669THH | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
VAN501004 | LE COURS | KERBRANQUET | 47.73912: -2.51266 | 2025091200745TLK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500631 | QUERRIEN | KERVAGAT | 47.93784; -3.52524 | 2025091200839TTP | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40234/0083-1 | Pouydesseaux | Rte de Corbleu | 43.99501 ; -0.35567 | 2025091201511TM3 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40192/053X-2 | Mont-de-Marsan | Av. du Maréchal Foch | 43.89374 ; -0.49622 | 2025091201568TRH | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
IMI-VA-64122/048T-1 | Biarritz | Rue Paul Fourquet | 43.48114 ; -1.54525 | 2025091502162TS1 | OK | OK |  | OK | OK | N/C | OK
IMI-VA-40055/00C8-2 | Bretagne-de-Marsan | 304 Chem. de Leyriaou | 43.83130 ; -0.47144 | 2025091501726TH4 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40192/09AT-1 | Mont-de-Marsan | RUE GABRIEL CABANNES | 43.88390 ; -0.49815 | 2025091501710TSH | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
MDM202158 | PERQUIE | ALLEE DE L EGLISE | 43.876444, -0.284250 | 2025091501898TRI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MDM301144 | BENQUET | 570 AV MARSAN | 43.83610 ; -0.50027 | 2025091502213TCC | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MDM300753 | SARBAZAN | 683 POUY | 44.03032 ; -0.32659 | 2025091502232TXY | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
RRE501466 | RENNES | 95 BD VOLTAIRE | 48.10482 ; -1.70426 | 2025091600820TPY | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | OK
MEN500422 | VEBRON | MONTAGUT | 44.23026 ; 3.59200 | 2025091601523TC1 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500247 | MASSEGROS CAUSSES GORGES | CH DE LA VAYSSIERE | 44.35589 ; 3.21598 | 2025091700461TDF | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500423 | MASSEGROS CAUSSES GORGES | 2540 RTE DES VIGNES ST GEORGES | 44.28201 ; 3.20851 | 2025091700528T3O | OK | N/C |  | N/C | N/C | OK | OK
MEN500038 | BANASSAC-CANILHAC | ZONE ARTISANALE CAPJALAT | 44.43593 ; 3.19506 | 2025091700578TYZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | OK | OK
MEN500028 | SAINT ANDRE CAPCEZE | L ELZIERE | 44.41636 ; 3.94367 | 2025091700677TQP |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN300841 | SAINT ANDRE CAPCEZE | L ELZIERE | 44.41636 ; 3.94367 | 2025091700761TTY
MEN500377 | NASBINALS | CH DE MERDARIC | 44.65726 ; 3.05197 | 2025091900771TBN | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500221 | SAINT CHELY D APCHER | R JEAN CHASTEL | 44.792972, 3.281500 | 2025091701455T1N | OK | N/C | OK | N/C | OK |  | OK
MEN500042 | MARVEJOLS | 2 R DES PENITENTS | 44.55420 ; 3.29149 | 2025091701539TKI | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
MEN500125 | MONTS DE RANDON | LE VILLAGE | 44.612028, 3.422250 | 2025091701594T89 | OK | N/C | OK | OK | N/C | OK | OK
MEN500153 | CHANAC | 9 CH DU SOUGAYO | 44.47762 ; 3.33295 | 2025091701639TT7 | OK | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C
MEN500256 | ALBARET LE COMTAL | LD LAVAL | 44.884833, 3.107250 | 2025091800843TXX | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400649 | PEYRE EN AUBRAC | RTE DU LANGUEDOC | 44.70775 ; 3.28267 | 2025091800920TQR | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | OK | N/C
PAU103623 | MORLANNE | ROUTE PERE | 43.51989 ; -0.53190 | 2025091900803T7I | OK | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C
CRO500037 | CHATEAULIN | 1 RUE DU LAEZRON | +48.204704,-4.096505 | 2025091900831TLX |  | OK | OK | OK | N/C | N/C | OK
ROD500273 | COUBISOU | ROUTE DE LACAZE | 44.561611, 2.712583 | 2025091900900TCR | OK | N/C | OK | OK |  | N/C | OK
ROD500369 | MILLAU | CHEMIN DES HAUTS DE PRIGNOLLES | 44.11826 ; 3.06506 | 2025091901175TTP | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501224 | SOULAGES BONNEVAL | CRESTELOU | 44.67303 ; 2.76030 | 2025091901236T12 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD402079 | RIEUPEYROUX | PUECH CRAMAT | 44.31522 ; 2.23013 | 2025091901273TKE | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
ROD500387 | SAINT AFFRIQUE | 2 RUE JEAN BOUDOU | 43.95901 ; 2.86633 | 2025091901307TEN | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD500610 | MILLAU | 16B BD AYROLLE | 44.09821 ; 3.07674 | 2025091901436TE7 | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD500710 | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | ROUTE DE SARNHAC | 44.46842 ; 2.96587 | 2025091901472TYH | OK | N/C | N/C |  | OK | N/C | N/C
ROD401871 | FLAVIN | 2509 RTE DU TERRAL | 44.2709057 ; 2.6410245 | 2025092200533TUR | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | N/C
ROD501245 | MONTLAUR | 166 CH DU MAS DE DAURELLE | 43.85284 ; 2.81945 | 2025092200602TAM | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD501273 | SALMIECH | 512 AV GEORGES DESIRAT | 44.18282 ; 2.56793 | 2025092200759TKX | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD501103 | REQUISTA | 7 AV DE LA FONTBLANCHE | 44.03531 ; 2.53174 | 2025092200868TJL |  | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
CRO500184 | LANDEVENNEC | LA FORET | 48.29220 ; -4.30434 | 2025092200930THK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN400648 | MARVEJOLS | 4 MOULIN DE LA GOUTELLE | 44.54855 ; 3.29503 | 2025092200961TZD | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD501323 | ESPALION | RUE DU SELZET | 44.53496 ; 2.75107 | 2025092200988TXQ |  | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
ROD501365 | ESPEYRAC | RTE NOLORGUES | 44.60158 ; 2.51326 | 2025092201006TR1 | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD401448 | SAINT AMANS DES COTS | Touluch | 44.66964 ; 2.70992 | 2025092201815TWD | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
ROD402098 | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | RUE DU FOIRAIL | 44.38355 ; 2.81990 | 2025092201868T0K | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD500238 | PRUINES | LE CAMP GRAND | 44.528528, 2.480278 | 2025092500841TVT | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500499 | SYLVANES | MAXELS | 43.83352 ; 2.95835 | 2025092500880TWJ |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500469 | MONTOZIER | CHEMIN DU CHAMP DES LOUPS | 44.38920 ; 2.69352 | 2025092500889TQK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500290 | RULLAC SAINT CRIQ | RTE DE BORN | 44.14644 ; 2.47941 | 2025092500905TLX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401415 | AUZITS | TRAPPES | 44.50330 ; 2.29158 | 2025092500923TSM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500990 | CAMPAGNAC | RTE DE SEVERAC | 44.41655 ; 3.08762 | 2025092900978TZS | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501302 | MONTROZIER | 645 CHEMIN DU CHAMP DES LOUPS | 44.39211 ; 2.68701 | 2025092501513THV | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501153 | SEVERAC D AVEYRON | 2 RUE DE LA CROUZETTE | 44.33610 ; 3.03134 | 2025092600241TLT | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | OK
ROD400681 | Pont-de-Salars | Zone commerciale, La Lande | 44.28782, 2.71662 | 2025092600656TYZ | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C
ROD501253 | Espalion | La Remise | 44.51248 , 2.73488 | 2025092600815TKY | OK | N/C | OK | N/C
ROD400503 | Rodez | Bd Laromiguière | 44.34849, 2.57305 | 2025092600871TQA | OK | OK | OK | OK
LOR500509 | Meslan | Kervrech Coz | 47.98977, -3.44645 | 2025092601420TUT | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C
LOR501153 | Locmalo | Pont Méen | 48.08564, -3.17072 | 2025092601490TND | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
LOR501149 | Guern | Kerauray | 48.045280, -3.093542 | 2025092901645TGM | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500928 | Pleuven | Chem. de Kilourin | 47.930104 , -4.069125 | 2025092901797TD6 | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C
ROD501346 | VERRIERES | CONCLUS | 44.19721 ; 3.03741 | 2025100300675TGS | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
MDM301222 | ST PERDON | ROUTE DU MAYSOUET | 43.87215 ; -0.59256 | 2025100300875TMO | OK |  | OK | N/C | OK | N/C
LOR501142 | LANGUIDIC | 7 BOTLEVENANT | 47.83455 ; -3.11276 | 2025100700450TTL | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | N/C
QPR501290 | Plomeur | Rue ar Hoajou | 47.81426 ; -4.28761 | 2025100900998TDC | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
QPR501235 | GOUESNACH | HENT REUNIOU | 47.91117 ; -4.11474 | 2025092901780TFS | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
QPR500822 | MEILARS | 295 IMP DE MENEZ BRAS | 48.05865 ; -4.42797 | 2025092901801T5O | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500964 | TREGUNC | 765 ROUTE DE COAT PIN | 47.844267 :- 3.85724 | 2025092901824TQN | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | N/C
QPR501403 | TREGUNC | 37B RTE MELGVEN | 47.85989 : -3.84800 | 2025092901839T30 | OK | OK | OK | OK | OK | N/C
LOR500925 | GUIDEL | RUE ANNE DE BRETAGNE | 47.81483 ; -3.47692 | 2025092901852TEG | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | N/C
RRE501420 | AVESSAC | A CROIX DU BILAIS | 47.63063 ; -1.99894 | 2025093000463TE9 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
VAN501069 | SURZUR | 1 IMP DU KOH CAPIN | 47.577167, -2.630389 | 2025093000838TNS | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | OK
QPR501381 | TREMEOC | ROSCELOU COZ | 47.903000, -4.226250 | 2025093000863TRZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN500993 | BRECH | 50 RUE PIERRE ALLIO | 47.68407 ; -2.99732 | 2025093000881TOX | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C
CRO500021 | CROZON | 4 VEN DE REIMS | 48.24726 ; -4.490159042 | 2025093001329T8G | OK | N/C |  | OK | OK | N/C | N/C
RRE501826 | REDON | RUE DU PARADET | 47.656111, -2.092667 | 2025093000919TRZ | OK | OK | OK | OK
VAN500875 | TREAL | LA MARCHE | 47.83715 ; -2.22164 | 2025100100815TRG | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR501423 | COMBRIT | KERGADORET | 47.90730290529513, -4.180993972187079 | 2025100100830TEG | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501174 | LES ALBRES | CHEMIN PIERRE BLANCHE | 44.55973 ; 2.18844 | 2025100101302T5L | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
LOR501031 | MALGUENAC | LE SENCE | 48.082139, -3.045694 | 2025100101434THT | OK | N/C | OK
MDM500489 | Mazerolles | Rte de Villeneuve | 43.88785, -0.428271 | 2025093000869TGM | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C
MEN500465 | NOALHAC | LD BECUS | 44.787306, 3.139778 | 2025100101372T1A | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501439 | PRADINAS | 490 ROUTE DE FONSALADE | 44.24833 ; 2.26345 | 2025100101509TWO | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40280/00HH-1 | ST PERDON | 1630 ROUTE DE JARDINOT | 43.88652 ; -0.58767 | 2025100200846TV0 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
LOR501073 | LANGUIDIC | KERMIRIETTE | 47.83348 -3.07680 | 2025100200907TWV | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
MDM500509 | ROQUEFORT | AV GASTON LESCOUZERES | +44.040063,-0.322828 | 2025100200964TOP | OK | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C
MDM203023 | GAILLERES | MENGELY | 43.92367 ; -0.38011 | 2025100201482TNM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MDM400279 | HORSARRIEU | IMP SENDU | 43.67721 ; -0.59140 | 2025100201648TH0 | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MDM200033 | SAINT JUSTIN | ROUTE DE ROQUEFORT | +43.995030,-0.242608 | 2025100201664TPO | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
MDM003509 | GEAUNE | R NAZ DE GUIT | 43.64036 ; -0.37660 | 2025100300561TLQ | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD500144 | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | 5802 PL GEN DE GAULLE | 44.46450 ; 2.97451 | 2025100600871THW | OK | N/C | N/C |  | OK | N/C | N/C
MEN500435 | PIERREFICHE | VILLAGE | 44.69073; 3.73524 | 2025100600891TFB | OK | N/C | OK | N/C | N/C |  | OK
ROD501312 | VEYREAU | RUE DU PORCHE | 44.18489 ; 3.29968 | 2025100801248T3L | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
MEN500475 | CHANAC | RUE DE LA CONDAMINE | 44.46464 : 3.34430 | 2025100800416TDV | OK | N/C | N/C | N/C |  | OK | N/C
IMI-VA-40234/009R-1 | Bostens | Rte de Pouydesseaux | 43.97043, -0.34979 | 2025100601867T31 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501463 | GAILLAC-D'AVEYRON | 170 RUE DU PUECH | 44.37456 ; 2.89230 | 2025100700772TIU | OK | N/C |  |  | OK | N/C | N/C
MDM500538 | POUYDESSEAUX | RTE CORBLEU | 43.98526 ; -0.35864 | 2025100801335TME | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
MDM500500 | LABASTIDE D ARMAGNAC | RTE DE LE FRECHE | 43.96913, -0.18829 | 2025100900539TKD | OK |  | OK | N/C | OK | N/C
IMI-VA-64140/023B-1 | BOUCAU | 85 AVENUE LOUIS DE FOIX | 43.528389, -1.497444 | 2025100901624T7S | OK | OK | OK |  | OK | N/C | OK
LOR501156 | ST CARADEC TREGOMEL | RUE DES ANEMONES | 48.03635 ; -3.35174 | 2025100801577TUA | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
ALE500580 | ALES | TRA DES ESPINEAUX A LA BEDOSSE | 44.12536 ; 4.12090 | 2025100901059T5G | OK | N/C | OK | OK |  | N/C | N/C
MEN400115 | BARJAC | PLACE DE L EGLISE | 44.50147 ; 3.40750 | 2025100901851TNN | OK | N/C | OK | N/C | N/C | OK | OK
MDM400978 | MEZOS | CHEMIN DE LESBATS, | 44.08167 ; -1.17950 | 2025101000771TXK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
QPR501572 | Moëlan-sur-Mer | Rue de Trenogoat | 47.78294, -3.64009 | 2025101400924TAX | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | OK
IMI-VA-64024/06OS-1 | ANGLET | 108 PROMENADE DE LA BARRE | 43.50529 ;- 1.52371 | 2025101500562TWQ | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C | OK
ROD501507 | ESPALION | CH DE CALMONT | 44.51667 ; 2.75798 | 2025101500498THJ | OK |  | OK | N/C |  | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01OB-1 | HERM | 1067 route de maruche | 43.82336 ; -1.12945 | 2025101500643TNI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501535 | ARVIEU | RTE DES GRIFFOULS | 44.18994 ; 2.61111 | 2025101500704TTL | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MDM500532 | MONT DE MARSAN | 1435 AV HOUGA | 43.87831; -0.47816 | 2025101500750TIO | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
BAY400353 | TARNOS | 781 CHE ANNELONGUE | 43.52359 ; -1.44478 | 2025101500801TJE | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MDM400427 | LESGOR | 1060 CH DU REY | +43.844674,-0.920971 | 2025101500834TJS | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MEN500492 | SAINT FLOUR DE MERCOIRE | RTE DE MERCOIRE | 44.69317 ; 3.82337 | 2025101501409TNC | OK |  | N/C | N/C | OK |  | OK
ROD501366 | MELJAC | 8 GRASCAZES BASSES | 44.12321 ; 2.44025 | 2025101501585TSR | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
QPR402367 | PLOMEUR | 30A RUE SANT TREVEL | 47.80802 ; -4.28814 | 2025101501663TTE | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
QPR500707 | FOUESNANT | HENT LESTREZIVIT | 47.86989 ; -4.01579 | 2025101501723TEU | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
LOR500732 | PLOUHINEC | LD ER VAMEN | 47.70829 ; -3.24402 | 2025102400872TH4 |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500040 | GUILVINEC | 4 QUA DE LA MARINE | 47.79551 ; -4.28243 | 2025110400806THW |  | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MDM500499 | LABASTIDE D ARMAGNAC | RTE DE CAZAUBON | 43.96820 ; -0.18375 | 2025102700555TTA
MDM300446 | CASTELNER | LASSERRE | 43.54813 ; -0.59294 | 2025110500464TD3 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MDM400322 | POMAREZ | AV BEARN | 43.63154 ; -0.80832 | 2025110500781TNW |  |  | OK | N/C | OK | N/C | OK
QPR500885 | PLOUHINEC | IMP ALOUETTES | 48.01033 ; -4.52133 | 2025110400482TQU | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
QPR501406 | PLOUHINEC | 7B CH DES TOURTERELLES | 48,012882 ; -4,520112 | 2025110401258TW6 | OK | N/C | OK |  | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40114/018K-2 | GOURBERA | 3691 ROUTE DE CASTETS | 43.78081 ; -1.07104 | 2025102900399T77 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
QPR501501 | POULLAN SUR MER | KERANDRAON | 48.103616 ; -4.409459 | 2025110401474TDZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR501355 | COMBRIT | IMP KERMOR BIHAN | 47.871816 ; -4.137705 | 2025111201222T8B | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40114/018I-2 | GOURBERA | 3370 ROUTE DE CASTETS | 43.783517 ; -1.072136 | 2025110601343TXF |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-64102/01VV-1 | BAYONNE | 4 AVENUE MARTHE JEAN | 43.493557,-1.490028 | 2025110700364TWS | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
IMI-VA-40125/00GJ-1 | HEUGAS | 2211 ROUTE DU BRAOU | 43.64760 ; -1.11225 | 2025110700249TVG |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
LOR500348 | QUEVEN | 1 R EDOUARD HERRIOT | 47.783239 ;-3.416322 | 2025110501120TL5 |  | OK | OK | OK | N/C | N/C | OK
RRE501894 | LE CROUAIS | BEL AIR | 48.19568 ;-2.15700 | 2025110501335TAM |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C
ROD500004 | SAINT ROME DE TARN | LD LES BOUZIGUES | 44.01252 ; 2.88748 | 2025102201338TCU | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN400033 | ST LAURENT BAINS LAVAL D'AURELLE | CH DE COSTELONGE | 44.60006 ; 3.99044 | 2025102201375THF | OK | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501258 | LESTRADE ET THOUELS | RUE DES LOISIRS | 44.05902: 2.65593 | 2025102201396TSK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501498 | VILLEFRANCHE DE PANAT | 70 CH DE LA CARRAL | 44.08083 ; 2.70646 | 2025102201456TZN | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD501566 | CORNUS | 76 RUE DE LA TRIVALLE | 43.901248;3.177868 | 2025102701015TPK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501562 | CAST CREMAT | SAINT JEAN D ALCAPIES | 43.94738 : 2.97467 | 2025102701151T4W | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501587 | LA FOUILLADE | Route d'Occitanie | 44.23135 ; 2.04018 | 2025102701245TJB | OK | N/C | N/C | N/C |  | N/C | OK
ROD501605 | NAUCELLE | Avenue de Rodez | 44.20009 ; 2.34492 | 2025102701366TTC | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD501593 | AYSSENES | Rentières | 44.09736 ; 2.75755 | 2025103101078TJP | OK |  | OK
ROD500526 | LA SELVE | RTE DE VAYSSOUS | 44.08394 ; 2.54920 | 2025102700640T7I | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501111 | LE FEL | 380 CH DU PUECH DE CASSOS | 44.671857, 2.515137 | 2025102700719TRK | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
MEN500541 | MONTS DE RANDON | PASSAGE DE LA FREGEYRE | 44.63381 ; 3.47874 | 2025111200393TGX | OK | N/C | OK | OK | N/C
QPR501383 | POULLAN SUR MER | KERVIGNAC | 48.06162 ; -4.37473 | 2025110600707T4A | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN501432 | QUIBERON | RUE BONNE FONTAINE | 47.477940 ; -3.114150 | 2025110700582T8U | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
RRE501899 | BOURG DES COMPTES | LA GREE GUISSONNIERE | 47.90697 ; -1.69803 | 2025110600796TUU | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
ROD501579 | SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC | RTE COMBETALADE | 44.46875 ; 2.98592 | 2025110601088T3U | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
RRE501894 | PLUMELIAU BIEUZY | R DES TULIPES | 48.19568 ; -2.15700 | 2025110501335TAM | OK |  | OK
ROD401782 | LESCURE JAOUL | PELINGRAS | 44.24411 ; 2.15393 | 2025110301390TEO | OK |  | OK
MDM500287 | BISCARROSSE | CHE TRAPPE | 44.39709 ; -1.18490 | 2025110500274TBJ | OK | N/C |  |  | OK | N/C | OK
LOR500237 | PLOUAY | KERPRAT | 47.910240 ; -3.290595 | 2025111000536TBN |  | N/C | OK | OK | N/C | N/C | OK
VAN500908 | SAINT JEAN BREVELAY | RUE DE RENNES | 47.845155 ; -2.714252 | 2025111000747TN7 |  | OK | OK | OK | OK | N/C | OK
ROD501725 | ARGENCE EN AUBRAC | 3 RUE DU MOULIN CHANGRAND | 44.77142 ; 2.88107 | 2025111200274TLE | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
QPR501845 | CORAY | 7 RUE DE PARK AR C HOAT | 48.05691 ; -3.83063 | 2025111700218TPG | OK |  | OK |  | OK
ROD402014 | BROUSSE LE CHATEAU | LE MOULINET | 43.99686 ; 2.63516 | 2025111400190TTL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01KZ-1 | HERM | 1116 route de cluquelardit | 43.80540 ; -1.12030 | 2025111700446TG6 | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | OK
QPR501481 | TREOGAT | LD LAHADIC | 47.906475 ; -4.345668 | 2025111700904T1U |  | N/C | OK |  | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40279_15MF-1 | ST PAUL les DAX | 5396 AVENUE DES LACS | 43.7507199-1 1436357 | 2025111800795TUK | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40279/15NT-1 | ST PAUL les DAX | 1515 ALL D'ARDY | 43.72451 ; -1.11013 | 2025111701373THR | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-4012501VF-1 | HEUGAS | 2000 ROUTE DES BARTHES | 43.65629 ; -1.07856 | 2025111701634TDS |  | OK |  | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-64483-02AV-1 | ST JEAN DE LUZ | 31 RUE SAINT JACQUES | 43.389481, -1.660912 | 2025111801217TIK | OK | OK | OK | OK | N/C | N/C
LOR501066 | GUISCRIFF | 5 CHEMINS | 48.06828 ; -3.66203 | 2025112700505TEY | OK | OK | OK | N/C | N/C |  | OK
IMI-VA-40123/01PE-1 | HERM | 111 CHEMIN DE LAGRANGE | 43.8132018,-1.0972788 | 2025111901074TZL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VE-40123/01PN-1 | HERM | 1403 Route de tachette | 43.7972468,-1.1161189 | 2025111901230TND | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40202/01WO-1 | NARROSSE | 944 ROUTE DE SORT | 43.6928432,-1.0043594 | 2025111901337TBY | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
LOR501346 | CLEGUEREC | MANGOER | 48.1259373,-3.0292677 | 2025112000166TZJ | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | N/C
ROD500345 | MONJAUX | CANDAS | 44.0745685,2.9169652 | 2025112000403TBY | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500442 | CASTELNAU DE MANDAILLES | ROUTE DE LA VEZINGUE | 44.50135 ; 2.91959 | 2025112000729TXE | OK | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
VAN500982( à vérifier) | PLOUHARNEL | RUE KERNIZAN
RRE501198 | PIRE CHANCE | 18 RUE DE CHATEAUGIRON | 48.01040 ; -1.43350 | 2025112400776TXL | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
QPR501867 | KERAMENEZ | LE JUCH | 48.05853 ; -4.26332 | 2025112401024TQ2 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501705 | SEBRAZAC | LD LAVAL | 44.53200 ; 2.63005 | 2025112401177TN3 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501736 | LEDERGUES | 180 CH DE LA GRIMALDIE | 44.082995 ; 2.4041018 | 2025112401301TYM | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD500830 | COMPEYRE | RUE DU RAVIN | 44.1678061 ; 3.1158244 | 2025112401402TPD | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501767 | THERONDELS | 4 ZA LABOUNITIO | 44.88947 ; 2.75646 | 2025112500413TQZ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
LOR501352 | PLOERDUT | PONTARLEN | 48.0979696,-3.3625543 | 2025112500906TVR | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500554 | LAUBERT | Lieu dit Gourgons | 44.6005953,3.6567313 | 2025112501020T9P | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500581 | BANASSAC CANILHAC | ZONE ARTISANALE CAPJALAT | 44.4366453,3.1898798 | 2025112501195TXN | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | OK
ROD501726 | LE NAYRAC | 20 PL DE L EGLISE | 44.61302 ; 2.66264 | 2025112600110T1M |  | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MEN500407 | Issarlès | 415 Rte de la Roume | 44.86356 ; 4.04637 | 2025112500257TXD | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
ARC500715 | LE TEICH | 39 RUE DES PINS | 44.6272481,-1.0270499 | 2025112600275T6S | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C
ARC500708 | GUJAN MESTRAS | 4 TER IMP DES COQUELICOTS | 44.6383506,-1.1083079 | 2025112600653TST |  |  | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MDM400873(DT2) | DOAZIT | RTE MUS | 43.680808 -0.647345 | 2025112700944TXA | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | OK
MDM201114 (DT2) | SAINT MARTIN D'ONEY | CHEMIN DE LABARRERE | 43.927344, -0.652923 | 2025112701252T8U | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
ARC500728 | SALLES | ROUTE DE LA GARENNE | 44.5558187,-0.8743709 | 2025112800438TZU | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
MDM400881 | ROQUEFORT | 2290 CHE BAS DE HAUT | 44.0333219,-0.3295429 | 2025112800738TUV
PAU400195 (DT2) | LESCAR | RTE DE L AVIATION | 43.35375 ; -0.42133 | 2025120100482TR5 | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
MDM301155(DT2) | LAGLORIEUSE | 105 CHEMIN DU BARRADE | 43.85430 ; -0.41330 | 2025120100782T0R | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR500841 | PLONEOUR LANVERN | LD KERALLAN | 47.89383 ; -4.29946 | 2025120100830TEE | OK | N/C |  | OK | N/C | N/C | N/C
CRO400002 | TELGRUC SUR MER | 2 RUE ABER | 48.23191 ; -4.36399 | 2025112801094TDD | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C
LOR501442 | CAUDAN | 6443 KERMOISAN | 47.8289461 ; -3.3693529 | 2025120101109T0A | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40062/0051-1 | CAMPET ET LAMOLERE | 650 Route de la tuilerie | 43.9264233 ; -0.6158533 | 2025120101354TV7 |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64260/03O8-1 | HENDAYE | 7 RUE HAUTE | 43.3590746,-1.7752839 | 2025120101564TO0 | OK | OK |  | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40192/0860-1 | MONT DE MARSAN | 2 RUE MADRAY | 43.8863434 ; -0.5118388 | 2025120101695TQJ |  | OK | OK | N/C |  | N/C
IMI-VA-64024/02Y4-1 | ANGLET | 96 BOULEVARD DES PLAGES | 43.5121894 ; -1.5287884 | 2025120200191T02 | OK | OK |  |  | N/C | N/C | OK
QPR501918 | PONT AVEN | 1 KERNONEN | 47.8486674 ; -3.7721615 | 2025120200376TUL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR501919 | RIEC SUR BELON | 38 BI RUE DE MOELAN | 47.8372366 ; -3.6915719 | 2025120200541TMG | OK |  | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD501652 | LE TRUEL | REYNES | 44.0654704 ; 2.7218253 | 2025120200757TSQ | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501808 | MURASSON | LE GORC DEL PONT | 43.7627558 ; 2.767023 | 2025120201249TSA | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD401787 | CASTELNAU DE MANDAILLES | LE BOUSQUET HAUT | 44.5459513 ; 2.8888023 | 2025120300230TVN |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500269 | BADAROUX | 4 CHE DU MOULIN | 44.5321226,3.5530556 | 2025120300736TTH | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500574 | LE BUISSON | 170 RUE DES SOURCES | 44.6277962 ; 3.2321533 | 2025120400200TZT | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD401529 | ESPEYRAC | 535 RTE DES PUECHS | 44.6147248 ; 2.522847 | 2025120300445TAX | OK | N/C |  |  | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40123/01KM-1 (DT2) | ST PAUL les DAX | 1217 ROUTE DE CASTETS | 43.7762155 ; -1.0722572 | 2025120400658TPA | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123/01O3-1 (DT2) | HERM | 2100 route du marquis | 43.8219548 ; -1.1260959 | 2025120400762TCX | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123-01KO-1 (DT2) | HERM | 535 route de cluquelardit | 43.8073972,-1.11255 | 2025120400877T8N | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40123-01LD-1 (DT2) | HERM | route de cluquelardit | 43.80515 ; -1.12266 | 2025120401198TB4 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
IMI-VA-40234 007H-1 (DT2) | POUYDESSEAUX | 78 ROUTE DE CORBLUE | 43.9822637 ; -0.3602699 | 2025120401324TJS | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ARC500798 | ARCACHON | 38 AV DES GOELANDS | 44.6527861 ; -1.1977537 | 2025120500463TJM | OK |  | OK | N/C |  | N/C | OK
MEN500455 | SAINT ETIENNE DE LUGDARES | RTE DE LA BARAQUE | 44.6641248,3.9547197 | 2025120500654TOD | OK | N/C | N/C | N/C | OK | N/C | N/C
MEN500339(DT2) | LANGOGNE | RUE BELLEVUE | 44.72396 ; 3.85704 | 2025120500811TNZ | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
MEN500149( DT2) | FLORAC | LD LES FOUZES | 44.31410 ; 3.60786 | 2025120500999TGQ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500440(DT2) | SAINT PRIVAT DU FAU | LE VILLARD GRAND | 44.92561 ; 3.33079 | 2025120800374TMS | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64260/019I-1 | HENDAYE | Rue henri Barbusse | 43.35462 ; -1.76798 | 2025121000689TT1 | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD401264 | POUSTHOMY | 8 RUE DU FOIRAIL | 43.85925 ; 2.6134701 | 2025121000741T70 | OK |  | OK
QPR501939 | PLUGUFFAN | 41 R DES KORRIGANS | 47.983603,-4.1891999 | 2025121000848TGJ | OK | OK | OK
QPR501949 | TREGUNC | HENT KERYANN | 47.8003176,-3.8314129 | 2025121100174TUT | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
QPR500282 | QUIMPER | 1 RUE EMILE ZOLA | 47.9871624,-4.1008597 | 2025121100405TPH | OK | OK |  | N/C |  | N/C
CRO500249 | PLONEVEZ PORZAY | 6 RTE DE CARN AR HOAT | 48.1283032,-4.2241461 | 2025121100609TTX | OK |  | OK |  | OK
IMI-VA-64125/00OI-1 | BIDART | 3 AVENUE DES RUSSES | 43.4473553,-1.5850116 | 2025121600715T28 | OK | OK |  |  | OK |  | OK
* ARC500732 | GUJAN MESTRAS | ALLEE DE LA BIOTTE | 44.6304864,-1.0891475 | 2025121600765T3Q | OK | OK | OK |  | OK
ARC500874 | SALLES | 61 ROUTE DE PEYBIDEAU | 44.5620218,-0.8503539 | 2025121201013T2O | OK | OK | OK
ARC500827 | LA TESTE DE BUCH | 7 SQ LUDWIG VAN BEETHOVEN | 44.6115363 ; -1.1994385 | 2025121300029TUL | OK |  | OK |  | OK |  | OK
ARC500836 | GUJAN MESTRAS | 31 RUE DU DOCTEUR DUFOURG | 44.6408676,-1.0632518 | 2025121300031T3L | OK | OK | OK |  | OK |  | OK
QPR502001 | BAYE | RTE DE QUIMPERLE | 47.8597294,-3.603653 | 2025121601037TUQ |  |  | OK |  |  |  | OK
LOR501476 | PLOUAY | 7 RUE JEAN MARIE LE BRIS | 47.9165246,-3.3590589 | 2025121600055TXA | OK |  | OK | OK
QPR502002 | PLOMEUR | KERIWA | 48.7692481,-3.5188357 | 2025121600085TGW | OK |  | OK
CRO500259 | CAST | RUE SAINT GILDAS | 48.165197,-4.1285659 | 2025121600844TH7 | OK |  | OK |  |  |  | OK
MEN500656 | CHANAC | CH DE LAURADOU | 44.471374, 3.347528 | 2025121600997TSA | [6 empty] | OK
MEN500650 | CHASTEL NOUVEL | LD LA BRAGERESSE | 44.58997 ; 3.46644 | 2025121601097T9F | OK |  | OK
LOR501468 | LE FAOUET | 7 RUE DE PONT PRIANT | 48.0390663,-3.5019355 | 2025121601153TZK |  |  | OK |  | OK |  | OK
ROD501967 | COMPS LA GRAND VILLE | RTE DE LA CIBADIERE | 44.23204 ; 2.57284 | 2025121800166T6F | OK | [5 empty] | OK
​MEN500659​ | MONT LOZERE ET GOULET | 230 RUE DES JARDINS | 44.5143795,3.7300946 | 2025121800265T8V | OK
IMI-VA-64024-07IQ-1 | ANGLET | IMPASSE DE MONTBRUN | 43.503026,-1.5117859 | 2025121800348TRI | OK | OK |  |  | OK |  | OK
IMI-VA-64260/01SW-1 | HENDAYE | Rue PARCHETEGUIA | 43.359534, -1.770782 | 2025121501580THF | OK | OK | OK |  | OK
MEN500653 | SAINT ETIENNE VAL FRANC | 5 IMP DES CHENES | 44.173569,3.8371571 | 2025121800559T1S | OK
ROD502023 | GABRIAC | RUE DU CHATEAU | 44.45345 ; 2.77945 | 2025122200392TXJ |  | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
MEN500667 | PEYRE EN AUBRAC | 3811 RTE D AUBRAC | 44.7108731,3.2404708 | 2025121800716TTU | OK |  |  |  |  | OK | OK
ARC500862 | GUJAN MESTRAS | ALLEE DES PINS DE LA RUADE | 44.6244487,-1.0917725 | 2025122200627TOS | OK |  | OK |  |  |  | OK
ARC500858 ( à vérifier)
ARC500872 | GUJAN MESTRAS | 13 ALL DES PINS VERTS | 44.6394808,-1.1124798 | 2025122300654TDU | OK |  | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ARC500831 | SALLES | 28B RUE PIERRE DEYCARD | 44.5303598, -0.8905869 | 2025122300537TYI | OK | OK | OK | N/C |  | N/C
ROD501366 (DT2) | MELJAC | 8 GRASCAZES BASSES | 44.12321 ; 2.44025 | 2025122300703THD | [6 empty] | OK
IMI-VA-40320/006M-1 | UCHACQ ET PARENTIS | ROUTE DE LOUBIT | 43.93513, -0.5235160 | 2025122900099TO3 | OK | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
CRO500276 | CHATEAULIN | RTE DE KERMOEC | 48.2151531,-4.0674223 | 2025122400125TPI | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64024-02RM-1 | ANGLET | ALLEE DE BORDENAVE | 43.47146 ; -1.49412 | 2025122400213TPE | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | OK
CRO500279 | CROZON | R GEN LAMORICIERE | 48.2419824,-4.4935408 | 2025122400276TMQ | OK |  | OK | OK | OK |  | OK
IMI-VA-40050-0017-1 | BOSTENS | ROUTE DE GAILLERES | 43.9664841 ; -0.3635049 | 2025122900147TOT | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501850 | CASTANET | LE BELVEDERE | 44.3120572 ; 2.2956538 | 2025122900196T14 | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501151 | SAINT-MARTIN-DE-LENNE | IMP DE LAUZERAL | 44.4274208,2.9985001 | 2025122300776TIT | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | N/C
QPR501965 | QUIMPERLE | RUE DE STANG AN AMAN | 47.8719869,-3.5258872 | 2025122900291T0X |  | OK | OK | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64122-03DM-1 | BIARRITZ | OMAINE DE MIGRON | 43.472418,-1.5517374 | 2025122900382TBY | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
IMI-VA-64125/00AP-1 | BIDART | 7 RUE ERRETEGIA | 43.4399885,-1.5923038 | 2025123000119TPN | OK | OK |  |  |  |  | OK
IMI-VA-64102/044Q-1 | BAYONNE | 38 RUE MAUBEC | 43.4970931,-1.4705084 | 2025123000031TIV | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
IMI-VA-40234-009R-1(DT2) | POUYDESSSEAUX | 1549 route de bostens | 43.9680335,-0.3521725 | 2025123000198TPT | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
QPR502092 | Plozévet | RUE D AUDIERNE | 47.993259, -4.435216 | 2025123000218TX6 |  |  | OK |  | OK |  | OK
LOR501552 | Plouay | 7 RUE JEAN MARIE LE BRIS | 47.916521,-3.3590589 | 2025123000280TW1 | OK |  | OK | OK
ROD502064 | VERRIERES | LARQUINEL | 44.23378 ; 3.03943 | 2025123100199T5I | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD501831 | SAINT LAURENT D OLT | RUE DU VAL D OLT | 44.44543 ; 3.10994 | 2025123100232TVD | [6 empty] | OK
ARC500931 Solution 2 | LA TESTE DE BUCH | 2 CHE DE PECHIC | 44.6292217,-1.1526655 | 2025123100237TEG | OK |  | OK |  |  |  | OK
ARC500965 | LE TEICH | 1 ALL DE CANTELAUDE | 44.6325617,-1.036072 | 2025123100242TDQ | OK | OK | OK
ARC500952 | GUJAN MESTRAS | 2 BIS ALL DES GENETS | 44.63870 ; -1.11528 | 2025123100325TJX | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK
QPR502014 | Quimper | 13 RUE PIERRE TREMINTIN | 47.961208,-4.0889429 | 2025123100330TM7 | OK | OK | OK
ROD501913 | LIOUJAS LA LOUBIERE | 2 CHEMIN DU PESQUIER | 44.40073 ; 2.63320 | 2025123100338TDX | OK | OK | OK |  |  |  | OK
MEN500679 | NASBINALS | 6 RTE DES LACS | 44.6358123,3.0586692 | 2026010200037T6C | [5 empty] | OOK | OK
ROD502026 | REBOURGUIL | RTE DE SEGONZAC | 43.8889607,2.7767772 | 2026010200238TTZ | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD501917 | SAINT FELIX DE LUNEL | ROUTE DE LA FLGAYROUSE | 44.558292 ; 2.487281 | 2026010200264TLH | OK |  | OK |  |  |  | OK
QPR502125 | Fouesnant | 105 HENT LESTREZIVIT | 47.8720446,-4.0181429 | 2026010200271TNM |  |  | OK | OK |  |  | OK
ARC500960 | SALLES | CHEMIN DE GUERIN | 44.554778, -0.872139 | 2026010200279T4Z | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD502076 | CONQUES EN ROUERGUE | 1 CHEMIN DES HETRES | 44.5986997,2.3939903 | 2026010200319TUB |  |  | OK |  |  |  | OK
ARC500911 | LA TESTE DE BUCH | RUE MICHEL LABARTHE | 44.6229973,-1.1415762 | 2026010600524TVO | OK |  | OK | N/C | OK | N/C | OK
IMI-VA-40279-15O1-1 (DT2) | ST PAUL les DAX | 782 ALL DU CHATEAU | 43.73998 ; -1.09663 | 2026010600623T5O | N/C | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500124 | SAINT HIPPOLYTE | LD LA CAPELLE | 44.737508,2.5946681 | 2026010600838TQN |  | N/C | OK | N/C |  | N/C
​MEN500673 ( solution3) | MONTRODAT | 6 RUE DE LA LIMOUSE | 44.572435,3.3302691 | 2026010700205TRQ | OK |  | OK |  |  |  | OK
MEN500658 | LES BESSONS | LE MAS | 44.77337 ; 3.21630 | 2026010700387TCV | OK
ROD502100 | BRASAC | 436 IMP DU PLAN D EAU | 43.975886 , 2.5783971 | RQ: pas d'exploitant
ROD502024 | LIOUJAS LA LOUBIERE | 2223 ROUTE DES NAUCELATS | 44.3660833,2.6599529 | 2026010701004TRQ | OK |  | OK |  | OK
ROD501946 | CASSAGNES BEGONHES | 68 IMP DE LA DEVEZE | 44.197081,2.5284441 | 2026010701060TWY | OK | [5 empty] | OK
ROD502090 | NAUCELLE | BONNEFON | 44.18779 ; 2.34900 | 2026011200048TGQ | OK | [5 empty] | OK
MEN500710 | MEYRUEIS | LD LA CITERNE | 44.2038738,3.4281928 | 2026011200070TEM | OK |  |  |  |  | OK | OK
ROD502116 | CAMJAC | 77 IMP DE LA TREMOLEDE | 44.1729574,2.3643288 | 2026011200108TDT | OK |  | OK |  |  |  | OK
LOR501566 | Languidic | 531 COET RIALAN | 47.8290446,-3.0833514 | 2026011300423TWZ
LOR501580 | PLOEMEUR | LA VRAIE CROIX | 47.72614,-3.4129749 | 2026011300487TJL |  | OK | OK |  | OK |  | OK
CRO500295 | CROZON | 64BIS ALL DES TILLEULS | 48.2273096,-4.5123042 | 2026011301702TXF
MEN600009 | LACHAMP RIBENNES | 52 RTE DE CHASSAGNES | 44.644031 ; 3.390956 | 2026011400283TP9 | OK |  |  |  |  | OK
LOR500385 | Inzinzac-Lochrist | MAIL FRANCOIS GIOVANELLI | 47.8219987,-3.2584081 | 2026011400210TN5 | OK | OK | OK |  |  |  | OK
ARC500847 | LUGOS | RUE DE L EGLISE | 44.4830521,-0.884572 | 2026011400177TZP | OK |  |  |  |  | OK
ROD600027 | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | SALACROUP | 44.34780 ; 2.82840 | 2026011400633TKC | OK |  |  |  | OK |  | OK
IMI-VA-40274-00KE-1 | MARTIN D ONEY | 329 RUE DE BAREYA | 43.92154 ; -0.65456 | 2026011500139T7W | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40088-17PG-2 | DAX | 76 ROUTE DE SAUBAGNACQ | 43.68992 ; -1.08884 | 2026011600115TLP | OK |  |  |  | OK |  | OK
IMI-VA-40202/025J-1 | NARROSSE | 11 B RUE DE LAVOISIER | 43.6889708,-0.9995543 | 2026011600305TTB | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
IMI-VA-40279/15SU-1 | SAINT PAUL LES DAX | 812 route de Castets | 43.773217, -1.067733 | 2026011600073TG1 | OK |  | OK |  |  |  | OK
ROD500391 | SAINT ROME DE TARN | 19 LOT SAINT FERREOLS | 44.043673, 2.907648 | 2026011600268T1C | OK | [5 empty] | OK
RRE502654 | Amanlis | LD LE ROCHER | 47.99497 ; -1.52916 | 2026011900253T4H | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
MEN600010 | ESCLANEDES | 110 RUE DE L EGLISE | 44.4819082,3.3587106 | 2026011901509TDZ | OK
MDM500477 | LAGLORIEUSE | 1880 RTE MONT DE MARSAN | 43.856905 , -0.420828 | 2026012200632TQG | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | N/C
ARC600025 | GUJAN MESTRAS | 70 LOT SAINTE CLOTILDE | 44.6011715,-1.0991898 | 2026012800209TSN | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | OK
LOR501566 | DT fait
ARC600039 | LE TEICH | 1 E ALL DE CANTELAUDE | 44.63216 ; -1.03379 | 2026012800321TYP | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
CRO500261 | CROZON | 3 IMP COZ DOUAR | 48.24273 -4.49858 | 2026012300992TNW | OK |  | OK |  | OK
ROD600112 | SAINTE RADEGONDE | 10B R CAMPET | 44.340934,2.6234661 | 2026012800361TSV | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | OK
ARC600003 | GUJAN MESTRAS | 5 R DU CHATEAU | 44.6369012,-1.0848405 | 2026012800455TYA |  |  | OK | N/C |  | N/C | OK
IMI-VA-40088/06KT-1 | DAX | 53 RUE D ASPREMONT | 43.6983249,-1.0401719 | 2026012800577T2Z |  | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
ARC600041 | LA TESTE DE BUCH | 51 RUE DU MARECHAL LECLERC CAZAUX | 44.5435133,-1.1534529 | 2026012901159TEX | OK | OK | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ROD600120 | FLAVIN | 245 IMP DE LA BRIANELLE | 44.29166 ; 2.60901 | 2026012800895TNJ | OK | OK | OK | N/C |  | N/C | N/C
MEN600016 | ARZENC DE RANDON | 2 LD LE MONTEIL | 44.652174,3.6485111 | 2026012801453TEI | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600059 | QUINS | 4873 RTE D ARGENT | 44.2439539,2.4077513 | 2026012801512T7O | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD501953 | ESPALION | RUE DES MATELINES | 44.51652 ; 2.76404 | 2026012801542TMB | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD600020 | RIEUPEYROUX | LD LANDOUYNES | 44.2966114,2.2313262 | 2026012801583TPM |  | N/C |  |  | N/C | N/C | OK
ROD502118 | LA SALVETAT PEYRALES | PUECHMONTARD | 44.2092857 ; 2.1823154 | 2026012900342THL | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600028 | NAUCELLE | LE MOULIN DE BONNEFON | 44.190206 ; 2.345639 | 2026012900435TXX | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C | OK
ROD600083 | ENTRAYGUES SUR TRUYERE | 1 PASS DU MOULIN | 44.6459096 , 2.5618961 | 2026012900543T7F | OK | N/C | OK | OK | OK | N/C | OK
MEN600005 | MASSEGROS CAUSSES GORGES | 199 RUE DE LA GRAILLE | 44.304844,3.1609321 | 2026012800655TSV | OK | N/C |  | N/C | N/C | OK | N/C
ROD501926 | CALMONT | 3869 ROUTE DE BARAQUEVILLE | 44.283979,2.5406731 | 2026012801098TFE | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600035 | SAINT ANDRE DE NAJAC | RTE DE L ORATOIRE | 44.19116 ; 2.03659 | 2026012900968TVA | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C
QPR600095 | COMBRIT | IMP KERDUAL | 47.8868616,-4.1609014 | 2026020201429TYA | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
ROD600119 | SAINT AMANS DES COTS | 16 RTE MONTEZIC | 44.6941429,2.6565391 | 2026020201536TRW | OK | N/C |  | OK | N/C | N/C | OK
ROD502143 | RULLAC SAINT CIRQ | 158 CH DES ACCACIAS | 44.124298,2.458612 | 2026013000813TRF | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600043 | SAINT AFFRIQUE | 6 R SCOURDOIS | 43.9614989,2.8731204 | 2026013000942TUT | OK |  | OK |  | OK |  | OK
ROD600123 | MARCILLAC VALLON | 259 CH DE CAMPELS BAS | 44.48121,2.4459441 | 2026013001058T9L | OK | N/C | OK | OK | N/C | N/C | OK
ARC600054 | GUJAN MESTRAS | 9 D ALL DES PINS VERTS | 44.6389031 , -1.1116797 | 2026020200477TZC | OK | OK | OK
IMI-VA-40320-004A-1 | UCHACQ ET PARENTIS | 812 ROUTE DE LA BASE | 43.919954 , -0.5452989 | 2026020200508TZI | OK | OK
IMI-VA-64483-00GZ-1 | ST JEAN DE LUZ | 3 ALLEE BEHEREKO BORDA | 43.368032,-1.6379648 | 2026020201082T0H | OK | OK | OK |  | N/C | N/C | N/C
ROD600168 | RODELLE | HAM LAGNAC | 44.489576, 2.605967 | 2026020300287TNY | OK | N/C | OK |  |  | N/C | OK
IMI-VA-40279-055B-1 | ST PAUL LES DAX | 3 RUE DU BEARN | 43.722488,-1.0675129 | 2026020300398TZR | OK | OK |  | N/C | OK | N/C | OK
MEN600021 | LE BUISSON | 170 RUE DES SOURCES | 44.6277924,3.2321533 | 2026020300456TCE | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
MEN600020 | MENDE | 1 RUE MONSEIGNEUR DE LIGONES | 44.5216437,3.4930625 | 2026020300525TEY | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ARC500947 | LA TESTE DE BUCH | 680 AV GUSTAVE EIFFEL | 44.6105067,-1.1268834 | 2026020300999T2F |  | OK | OK | N/C | OK | N/C | OK
IMI-VA-40139/0072-1 | LAGLORIEUSE | 2405 ROUTE DE PUJO | 43.869717,-0.3857739 | 2026020301669T7A | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40234-00E9-1 | POUYDESSEAUX | 383 ROUTE DE CORBLEU | 43.9859098,-0.36136 | 2026020301723TDG | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | N/C
ARC600065 | LE TEICH | 48 RUE DES POISSONNIERS | 44.631479 , -1.0336168 | 2026020400371TXP | OK |  | OK | N/C | OK | N/C | OK
VAN600141 | PLUVIGNER | 23 KERVADEC SAINT GUENAEL | 47.782378, -3.007250 | 2026020400443THP |  | OK | OK | OK | N/C | N/C | N/C
QPR600054 | PLOBANNALEC LESCONIL | PONT LEVERIEN | 47.807803, -4.227995 | 2026020401678TDP |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
QPR600020 | PENMARCH | 279 HENT MEJOU KERVEDAL | 47.822818, -4.359029 | 2026020401706TKT | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-40279/15PU-1 | ST PAUL LES DAX | 1378 ROUTE DE HERM | 43.7678798 ,- 1.082775 | 2026020600870TII | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD500124 ( DT2) | SAINT HIPPOLYTE | LD LA CAPELLE | 44.737508,2.5946681 | 2026020600948TMO | OK | N/C | OK | N/C |  | N/C
IMI-VA-40114-017F-1 | GOURBERA | Chemin de pountinbeou | 43.79408 ; -1.06754 | 2026021000439TSR | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD600086 ( dossier a reprendre )
QPR600080 | CORAY | 6 R DU STADE | 48.061476,-3.8385767 | 2026020601004TJC | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | OK
VAN600185 | SARZEAU | RTE DU SCLUZE | 47.54340 -2.81380 | 2026020601161TWJ | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500720 | LA CANOURGUE | 5C PL DU PRE COMMUN | 44.4312182,3.2093809 | 2026020601207TS7 | OK | N/C |  |  | N/C | N/C | OK
ARC600063 | GUJAN MESTRAS | ALL DE MALPONT | 44.6167113,-1.0670614 | 2026021000306TBI | OK |  | OK | N/C |  | N/C
ARC600091 | LE BARP | 7 ALL DES ACACIAS | 44.60184 ; -0.76348 | 2026021200138TQX |  |  | OK | N/C | N/C | N/C | OK
ROD501101 | LE TRUEL | LES CAZALS | 44.080439, 2.721574 | 2026021300741T86 | OK | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
VAN600311 | SAINT VINCENT SUR OUST | LA NOE | 47.709363, -2.144311 | 2026021400013TED |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
IMI-VA-64483-02I9-1 | ST JEAN DE LUZ | 78 BLVRD THIERS | 43.3964717,-1.6625397 | 2026021400017TN4 | OK | OK | OK |  | N/C | N/C | N/C
RRE600325 | SAINT ERBLON | MOULIN DE BLOCHET | 48.011299, -1.636863 | 2026021601570TKC | OK | N/C |  | N/C | OK | N/C | N/C
IMI-VA-40123-01P6-1 | HERM | AVENUE HOSSELEYRE | 43.796475, -1.136379 | 2026021700280TPO |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C | OK
QPR600187 | RIEC SUR BELON | 1 RUE DE KERGUERN | 47.8419255,-3.6962737 | 2026021701475TNT | OK | N/C |  |  | OK | N/C | OK
QPR600199 | TREMEOC | 10 RUE KERILIS | 47.90465 ; -4.21416 | 2026021701524TV9 | OK | N/C | OK | N/C | OK | N/C | OK
MEN300841 (DT2) | SAINT ANDRE CAPCEZE | L ELZIERE | 44.41636 ; 3.94367 | 2026021800106TRZ |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
MEN600034 | SAINT PRIVAT DE VALLONGUE | LA FARELLE | 44.26897 ; 3.85979 | 2026021800144TEX | OK | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C
RRE600409 | ETRELLES | LD LA MAISON NEUVE | 48.072273,-1.1890299 | 2026021900219TR6 |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
​ROD600204 | LESTRADE ET THOUELS | LD ESPANHAC | 44.063084, 2.683563 | 2026021900175T5N |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN600231 | CARNAC | 3 IMP GUEHEN VRAZ | 47.5889773,-3.0836379 | 2026022000668THW | OK |  | OK |  |  | N/C | N/C
QPR600231 | PENMARCH | 279 HENT MEJOU KERVEDAL | 47.8224174,-4.3623781 | 2026022000724TEE | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
VAN600303 | PLUMERGAT | 22 R PAIX | 47.6979992,-2.9040962 | 2026022000747TP1 | OK | N/C | OK |  |  | N/C
VAN600357 | SARZEAU | IMP FEUNTEUNIO | 47.511392,-2.679335 | 2026022000768TDD | OK | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | OK
VAN600329 | PLUVIGNER | 20 R DES FONTAINES | 47.7743194,-3.0115214 | 2026022000780TYW | OK |  | OK |  | N/C | N/C | OK
VAN502362 | MUZILLAC | KERDOURETTE | 47.55983 ; -2.46185 | 2026022000795TU1 | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C
ROD501817 | MARTRIN | LD L ADRECH | 43.94552 ; 2.60403 | 2026021900758TKR |  | N/C | OK | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600169 | VERRIERES | VEZOUILLAC | 44.214564, 3.083473 | 2026022000810TNQ |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C
LOR401756 | CLEGUER | COET LETUNE | 47.8511441,-3.393678 | 2026022001046TXY | OK | N/C | OK |  | N/C | N/C
ROD502129 | CAMARES | AV ST AFFRIQUE | 43.8273338,2.8744997 | 2026022100036T0O |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | OK
ROD600281 | MOURET | RTE DE LA BESSIERE | 44.527304 , 2.536444 | 2026022300185TBT | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
ROD600283 | CORNUS | CH DU CHATEAU D EAU | 43.911093, 3.178307 | 2026022300292TSL |  | N/C |  | N/C | N/C | N/C | N/C
LOR600174 | RIANTEC | LD LE STANG | 47.715275, -3.337560 | 2026022300533T8P
RRE600378 | SAINT ERBLON | MOULIN DE BLOCHET | 48.010732,-1.6406395 | 2026022300629TDY | OK | N/C |  | N/C |  | N/C | N/C
MEN500670 | MOLEZON | TRABASSAC HAUT | 44.229048, 3.704953 | 2026022300803TKO |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN600050 | LES BESSONS | LE MAS | 44.774057, 3.216014 | 2026022300855TTH |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C
MEN500619 | VILLEFORT | CH DE LA FAUCONNERIE | 44.433083, 3.931207 | 2026022301024TGA
IMI-VA-40320-004W-1